## F14 SEG CONTRA INTER OBRAS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA POLICÍA NACIONAL PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
DILOF | 1 | 2023H24AF | Hallazgo 24 pago indebido de AIU en ítem que no corresponde con la naturaleza de costo directo | Pago del AIU del Ítem que, por su naturaleza, no corresponde a un costo directo | Presunto detrimento patrimonial | Establecer que en los procesos de obra a contratar y los que actualmente se encuentran en desarrollo no se determine que el campamento como un costo directo y sea incluido en los costos de la Administración. | Evitar el pago indebido de AIU en ítem que no corresponden con la naturaleza de costo directo | 24.1. Retroalimentar a los estructuradores de los contratos de obra, mantenimiento y consultorías de DIFRA para que en la elaboración de los estudios previos se tenga en cuenta que el ítem campamento debe hacer parte de los costos de administración, verificando grado de apropiación Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 15
[8 empty] | 24.2. Verificar por parte del personal de supervisores de DIFRA que en los proyectos de obra y consultorías que se encuentren en desarrollo, si el ítem de campamento se encuentra incluido en el presupuesto inicial y que esté relacionado como costo de administración, si no es así, solicitar la modificación del contrato Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 8.4286
[8 empty] | 24.3. Realizar videoconferencia a las regionales de Infraestructura, grupo bienes raíces y grupos de Infraestructura para retroalimentar sobre los ítems que hacen parte del AIU, cuales hacen parte de los costos de administración y cuales a costos directos Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 15
DILOF | 2 | 2023H25AF | Hallazgo 25 pago de obra que no cumple con las condiciones de calidad contratada | Deficiente labor de la interventoría y supervisión del contrato | Pago al contratista de obra no cumple con las condiciones de calidad contratada | Declarar incumplimiento al contrato por calidad | Lograr el cumplimiento de las condiciones de calidad contratada. | 25.1. Realizar seguimiento de manera mensual al cumplimiento de los compromisos pactados en el Acta 01 de mayo 2024 del contrato 06 6 10178 22 hasta lograr el recibo a satisfacción de la obra, verificando que el contratista cumpla con la ampliación de la vigencia de la póliza por seis meses más. Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Informe de actividades | 4 | 2024-09-05 | 2025-01-15 | 18.8571
[8 empty] | 25.2. Revisar una lista de chequeo y fortalecer los mecanismos para el seguimiento de la ejecución de los contratos de interventoría a obra, con el fin de garantizar que las obras contratadas se ejecuten de acuerdo con lo establecido en las especificaciones y obligaciones pactadas en los contratos, presentando propuesta a JENAR. Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2025-04-30 | 34.4286
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA POLICÍA NACIONAL PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
DILOF | 1 | 2023H24AF | Hallazgo 24 pago indebido de AIU en ítem que no corresponde con la naturaleza de costo directo | Pago del AIU del Ítem que, por su naturaleza, no corresponde a un costo directo | Presunto detrimento patrimonial | Establecer que en los procesos de obra a contratar y los que actualmente se encuentran en desarrollo no se determine que el campamento como un costo directo y sea incluido en los costos de la Administración. | Evitar el pago indebido de AIU en ítem que no corresponden con la naturaleza de costo directo | 24.1. Retroalimentar a los estructuradores de los contratos de obra, mantenimiento y consultorías de DIFRA para que en la elaboración de los estudios previos se tenga en cuenta que el ítem campamento debe hacer parte de los costos de administración, verificando grado de apropiación Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 15
DILOF | 1 | 2023H24AF | Hallazgo 24 pago indebido de AIU en ítem que no corresponde con la naturaleza de costo directo | Pago del AIU del Ítem que, por su naturaleza, no corresponde a un costo directo | Presunto detrimento patrimonial | Establecer que en los procesos de obra a contratar y los que actualmente se encuentran en desarrollo no se determine que el campamento como un costo directo y sea incluido en los costos de la Administración. | Evitar el pago indebido de AIU en ítem que no corresponden con la naturaleza de costo directo | 24.2. Verificar por parte del personal de supervisores de DIFRA que en los proyectos de obra y consultorías que se encuentren en desarrollo, si el ítem de campamento se encuentra incluido en el presupuesto inicial y que esté relacionado como costo de administración, si no es así, solicitar la modificación del contrato Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 8.4286
DILOF | 1 | 2023H24AF | Hallazgo 24 pago indebido de AIU en ítem que no corresponde con la naturaleza de costo directo | Pago del AIU del Ítem que, por su naturaleza, no corresponde a un costo directo | Presunto detrimento patrimonial | Establecer que en los procesos de obra a contratar y los que actualmente se encuentran en desarrollo no se determine que el campamento como un costo directo y sea incluido en los costos de la Administración. | Evitar el pago indebido de AIU en ítem que no corresponden con la naturaleza de costo directo | 24.3. Realizar videoconferencia a las regionales de Infraestructura, grupo bienes raíces y grupos de Infraestructura para retroalimentar sobre los ítems que hacen parte del AIU, cuales hacen parte de los costos de administración y cuales a costos directos Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 15
DILOF | 2 | 2023H25AF | Hallazgo 25 pago de obra que no cumple con las condiciones de calidad contratada | Deficiente labor de la interventoría y supervisión del contrato | Pago al contratista de obra no cumple con las condiciones de calidad contratada | Declarar incumplimiento al contrato por calidad | Lograr el cumplimiento de las condiciones de calidad contratada. | 25.1. Realizar seguimiento de manera mensual al cumplimiento de los compromisos pactados en el Acta 01 de mayo 2024 del contrato 06 6 10178 22 hasta lograr el recibo a satisfacción de la obra, verificando que el contratista cumpla con la ampliación de la vigencia de la póliza por seis meses más. Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Informe de actividades | 4 | 2024-09-05 | 2025-01-15 | 18.8571
DILOF | 2 | 2023H25AF | Hallazgo 25 pago de obra que no cumple con las condiciones de calidad contratada | Deficiente labor de la interventoría y supervisión del contrato | Pago al contratista de obra no cumple con las condiciones de calidad contratada | Declarar incumplimiento al contrato por calidad | Lograr el cumplimiento de las condiciones de calidad contratada. | 25.2. Revisar una lista de chequeo y fortalecer los mecanismos para el seguimiento de la ejecución de los contratos de interventoría a obra, con el fin de garantizar que las obras contratadas se ejecuten de acuerdo con lo establecido en las especificaciones y obligaciones pactadas en los contratos, presentando propuesta a JENAR. Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2025-04-30 | 34.4286
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.