## F14 ESTADISTICA Y CONTROL VEHIC
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS LOGÍSTICOS Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: ESTADÍSTICA Y CONTROL VEHICULAR
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
METIB | 1 | 2023H37AF | Hallazgo 37 adquisición de SOAT vehículos dados de baja | Inadecuado seguimiento y verificación del estado de los equipos de transporte previo a la adquisición de los SOAT | Posible detrimento patrimonial por el actuar ineficaz y antieconómico de la Administración | Seguimiento y control a las condiciones mecánicas y de funcionamiento de los vehículos previo a la expedición de los SOAT | Evitar detrimento de los recursos al momento de la adquisición de seguros SOAT | 37.1. Realizar retroalimentación al personal del Grupo de Movilidad de la Policía Metropolitana de Ibagué, frente al procedimiento de Estadística y Control Vehicular e Instructivo 002 del 2024 DILOF PLANE verificando grado de apropiación Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 8.4286
[8 empty] | 37.2. Realizar revista física trimestral del 100% de las motocicletas y vehículos asignados a la METIB, que figuran en el Sistema SIGEA, con el fin de determinar a qué vehículos no se les solicitará la expedición del SOAT de acuerdo a su estado de funcionamiento. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe resultados de la revista | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-10 | 27.1429
[8 empty] | 37.3. Realizar reunión bimestral liderada por la jefatura del grupo logístico de los responsables de los procedimientos de Estadística y Control Vehicular, Mantenimiento, Combustible y el Almacenista, con el fin de analizar y verificar los vehículos susceptibles de adquisición de seguros SOAT. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-03-10 | 27.1429
METIB | 2 | 2023H41AF | Hallazgo 41 Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor SIGEA | Deficiencias tecnológicas en el sistema de información y falta oportuna del diligenciamiento de las correcciones frente a las inconsistencias del aplicativo | Registros inexactos de la información actual del parque automotor, dubitaciones sobre cuál es el estado actual del parque automotor y generar posibles pérdidas de recursos públicos al figurar registros de consumos de combustibles y/o mantenimientos que no coincidan con la situación actual del automotor, privando a la entidad de información confiable para la toma de decisiones | Seguimiento y control al aplicativo SIGEA, generando las acciones pertinentes para que el estado del parque automotor corresponda a la realidad | Mantener la información actualizada en tiempo real permitiendo conocer el estado actual del vehículo | 41.1. Realizar socialización al personal del Grupo de Movilidad METIB, frente al Manual para la Administración de los Recursos Logísticos, instructivo 002 DIPON - DILOF 2024 y el procedimiento Estadística y Control Vehicular, verificando el grado de apropiación. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 8.5714
[8 empty] | 41.2. Solicitar a la DILOF las mejoras requeridas sobre el SIGEA para evitar inconsistencias en los registros del sistema de información, de acuerdo con inconsistencias presentadas en los reportes del TABLEAU. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-11-15 | 10.7143
[8 empty] | 41.3. Realizar actualización en el sistema SIGEA cuando se generen ordenes de trabajo a los vehículos que ingresan al taller para efectuar mantenimiento preventivo, correctivo y postventa, actualizando a estado EN SERVICIO una vez se realice el mantenimiento y se efectué el control final del servicio prestado. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-05 | 26.4286
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS LOGÍSTICOS Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: ESTADÍSTICA Y CONTROL VEHICULAR
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
METIB | 1 | 2023H37AF | Hallazgo 37 adquisición de SOAT vehículos dados de baja | Inadecuado seguimiento y verificación del estado de los equipos de transporte previo a la adquisición de los SOAT | Posible detrimento patrimonial por el actuar ineficaz y antieconómico de la Administración | Seguimiento y control a las condiciones mecánicas y de funcionamiento de los vehículos previo a la expedición de los SOAT | Evitar detrimento de los recursos al momento de la adquisición de seguros SOAT | 37.1. Realizar retroalimentación al personal del Grupo de Movilidad de la Policía Metropolitana de Ibagué, frente al procedimiento de Estadística y Control Vehicular e Instructivo 002 del 2024 DILOF PLANE verificando grado de apropiación Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 8.4286
METIB | 1 | 2023H37AF | Hallazgo 37 adquisición de SOAT vehículos dados de baja | Inadecuado seguimiento y verificación del estado de los equipos de transporte previo a la adquisición de los SOAT | Posible detrimento patrimonial por el actuar ineficaz y antieconómico de la Administración | Seguimiento y control a las condiciones mecánicas y de funcionamiento de los vehículos previo a la expedición de los SOAT | Evitar detrimento de los recursos al momento de la adquisición de seguros SOAT | 37.2. Realizar revista física trimestral del 100% de las motocicletas y vehículos asignados a la METIB, que figuran en el Sistema SIGEA, con el fin de determinar a qué vehículos no se les solicitará la expedición del SOAT de acuerdo a su estado de funcionamiento. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe resultados de la revista | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-10 | 27.1429
METIB | 1 | 2023H37AF | Hallazgo 37 adquisición de SOAT vehículos dados de baja | Inadecuado seguimiento y verificación del estado de los equipos de transporte previo a la adquisición de los SOAT | Posible detrimento patrimonial por el actuar ineficaz y antieconómico de la Administración | Seguimiento y control a las condiciones mecánicas y de funcionamiento de los vehículos previo a la expedición de los SOAT | Evitar detrimento de los recursos al momento de la adquisición de seguros SOAT | 37.3. Realizar reunión bimestral liderada por la jefatura del grupo logístico de los responsables de los procedimientos de Estadística y Control Vehicular, Mantenimiento, Combustible y el Almacenista, con el fin de analizar y verificar los vehículos susceptibles de adquisición de seguros SOAT. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-03-10 | 27.1429
METIB | 2 | 2023H41AF | Hallazgo 41 Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor SIGEA | Deficiencias tecnológicas en el sistema de información y falta oportuna del diligenciamiento de las correcciones frente a las inconsistencias del aplicativo | Registros inexactos de la información actual del parque automotor, dubitaciones sobre cuál es el estado actual del parque automotor y generar posibles pérdidas de recursos públicos al figurar registros de consumos de combustibles y/o mantenimientos que no coincidan con la situación actual del automotor, privando a la entidad de información confiable para la toma de decisiones | Seguimiento y control al aplicativo SIGEA, generando las acciones pertinentes para que el estado del parque automotor corresponda a la realidad | Mantener la información actualizada en tiempo real permitiendo conocer el estado actual del vehículo | 41.1. Realizar socialización al personal del Grupo de Movilidad METIB, frente al Manual para la Administración de los Recursos Logísticos, instructivo 002 DIPON - DILOF 2024 y el procedimiento Estadística y Control Vehicular, verificando el grado de apropiación. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 8.5714
METIB | 2 | 2023H41AF | Hallazgo 41 Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor SIGEA | Deficiencias tecnológicas en el sistema de información y falta oportuna del diligenciamiento de las correcciones frente a las inconsistencias del aplicativo | Registros inexactos de la información actual del parque automotor, dubitaciones sobre cuál es el estado actual del parque automotor y generar posibles pérdidas de recursos públicos al figurar registros de consumos de combustibles y/o mantenimientos que no coincidan con la situación actual del automotor, privando a la entidad de información confiable para la toma de decisiones | Seguimiento y control al aplicativo SIGEA, generando las acciones pertinentes para que el estado del parque automotor corresponda a la realidad | Mantener la información actualizada en tiempo real permitiendo conocer el estado actual del vehículo | 41.2. Solicitar a la DILOF las mejoras requeridas sobre el SIGEA para evitar inconsistencias en los registros del sistema de información, de acuerdo con inconsistencias presentadas en los reportes del TABLEAU. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-11-15 | 10.7143
METIB | 2 | 2023H41AF | Hallazgo 41 Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor SIGEA | Deficiencias tecnológicas en el sistema de información y falta oportuna del diligenciamiento de las correcciones frente a las inconsistencias del aplicativo | Registros inexactos de la información actual del parque automotor, dubitaciones sobre cuál es el estado actual del parque automotor y generar posibles pérdidas de recursos públicos al figurar registros de consumos de combustibles y/o mantenimientos que no coincidan con la situación actual del automotor, privando a la entidad de información confiable para la toma de decisiones | Seguimiento y control al aplicativo SIGEA, generando las acciones pertinentes para que el estado del parque automotor corresponda a la realidad | Mantener la información actualizada en tiempo real permitiendo conocer el estado actual del vehículo | 41.3. Realizar actualización en el sistema SIGEA cuando se generen ordenes de trabajo a los vehículos que ingresan al taller para efectuar mantenimiento preventivo, correctivo y postventa, actualizando a estado EN SERVICIO una vez se realice el mantenimiento y se efectué el control final del servicio prestado. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-05 | 26.4286
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.