## F14 ELA EJE LIQ CONTRATOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
DECUN | 1 | 2023H10AF | Hallazgo 10 servicio de transporte votaciones | Omisión a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículos 83 y 84, teniendo en cuenta que el supervisor otorgó el recibo a satisfacción de las actividades provenientes del objeto contractual, lo cual, conllevó a un pago sin los soportes correspondientes que evidencien la prestación del servicio | Detrimento al patrimonio público en los términos establecidos en la Ley 610 de 2000, artículos 3 y 6 | Realizar la correcta supervisión, control y ejecución del objeto de los contratos en el Departamento de Policía Cundinamarca | Controlar y verificar la correcta supervisión de contratos del Departamento de Policía Cundinamarca. | 10.1. Realizar informe trimestral al ordenador del gasto reflejando la revisión metodológica a los contratos en ejecución, donde se evidencie que los informes de supervisión cuenten con soportes como fotografías, fechas, horas y lugares de la correcta ejecución de los mismos y demás requisitos establecidos en la norma. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN | Informe de actividades | 4 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52
[8 empty] | 10.2. Realizar un informe trimestral al ordenador del gasto, donde se evidencie la socialización a los supervisores de contratos, del procedimiento Elaboración, Ejecución y Liquidación de Contratos, así como del formato de supervisión. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-20 | 28.5714
MEBOG | 2 | 2023H11AF | Hallazgo 11 contrato interadministrativo | Ausencia de seguimiento, supervisión y control por parte de la administración | Presunto detrimento patrimonial | Verificar en cada uno de los procesos contractuales los ítems adquiridos, con el fin de ser validados al momento de realizar algún modificatorio. | Implementar las acciones correspondientes a fin de evitar que en los próximos contratos se afecte el patrimonio del Estado. | 11.1. Realizar un informe de actividades bimestral al Comando de la unidad, donde se relacionen las notificaciones de supervisión y documentos anexos, las especificaciones técnicas y valores contratados, con el fin que el supervisor conozca e interiorice cada uno de los elementos adquiridos Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEBOG DISEC | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-01-20 | 20.1429
[8 empty] | 11.2. Retroalimentar de manera bimestral a los supervisores y analistas de contratos, que deben verificar cada uno de los ítems de los contratos y órdenes de compra, con el fin de que los mismos no sean adicionados en futuros modificatorios que le sean solicitados al ordenador del gasto, verificando el grado de apropiación Responsable Jefe Administrativo y Financiero MEBOG DISEC | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-01-20 | 20.1429
DIJIN | 3 | 2023H18AF | Hallazgo 18 informes de supervisión | Falta de seguimiento en el procedimiento de registro de las cuentas contables | Contabilizado en la cuenta que no es | Realizar seguimiento y controla la correcta ejecución contractual | Subsanar la debilidad identificada por parte del ente auditor | 18.1. Retroalimentar trimestralmente a estructuradores y supervisores de contratos, el hallazgo identificado, los informes de supervisión y procedimientos relacionados, con el fin de tomar las medidas preventivas en los procesos contractuales que se llevan en curso y las futuras contrataciones, para el logro de los contratos suscritos Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIJIN | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-06-30 | 43.1429
[8 empty] | 18.2. Realizar por parte de los supervisores informes de actividades trimestrales en los que se evidencie cada uno de los eventos o servicios realizados, soportado mediante fotos, planillas de asistencia, invitación al evento que permiten verificar la ejecución del contrato Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIJIN | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-06-30 | 43.1429
MEVAL | 4 | 2023H27AF | Hallazgo 27 deficiencias en la supervisión de los contratos | Debilidades en los mecanismos de control en las evidencias de la supervisión de los contratos | Riesgo en la destinación del presupuesto, al no garantizar el cumplimiento del objeto contractual en las condiciones pactadas | Dar aplicabilidad puntos de control descritos en el procedimiento ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS. | Verificar que se realice una correcta supervisión y control a los mantenimientos que se van a realizar, teniendo en cuenta el objeto del contrato. | 27.1. Realizar mesa de trabajo con responsables de los procedimientos Elaboración, Ejecución y Liquidación de Contratos y de Mantenimiento del Equipo Automotor MEVAL, DEANT para incluir en la constancia de recibido a satisfacción, número de anexo, orden de trabajo, placa, línea, sigla, valor mantenimiento preventivo y correctivo Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVAL | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
[8 empty] | 27.2. Verificar trimestralmente que la constancia de recibido a satisfacción y el informe de supervisión de los contratos de mantenimiento del parque automotor sea revisados por los Jefes Logístico MEVAL y Administrativo DEANT para dar cumplimiento a lo establecido y al objeto del contrato de mantenimiento Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVAL | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
[8 empty] | 27.3. Realizar retroalimentación trimestralmente por parte del Responsables del procedimiento Elaboración, Ejecución y Liquidación de Contratos, a los supervisores de los contratos de mantenimiento de vehículos y motocicletas sobre la normatividad legal vigente y las funciones a desempeñar durante la supervisión Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVAL | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
MEBAR | 5 | 2023H28AF | Hallazgo 28 mantenimiento y mejoras locativas contrato de obra | Incumplimiento de la cláusula sexta del contrato 73-6-10025-2023, por parte del contratista en el desarrollo de las actividades programadas | Riesgos en la ejecución total del contrato por las obras no realizadas y afectación en el beneficio social que se dejaría de prestar a los beneficiarios de las localidades intervenidas, en el plazo pactado | Aplicar los lineamientos para el seguimiento y control frente a posible incumplimientos durante la ejecución contractual y pos contractual | Evitar riesgos frente a los posibles incumplimientos durante la ejecución del contrato y activar las acciones jurídicas necesarias en su etapa pos contractual a que haya lugar | 28.1. Realizar verificación de las clausulas de los contratos de obra de la unidad, a fin que se cumplan las actividades programadas en el periodo de tiempo establecido Responsable: Jefe de Contratos MEBAR | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-20 | 28.5714
[8 empty] | 28.2. Socializar el procedimiento de Elaboración, Ejecución y Liquidación de contratos a los analistas de contratos, bienes raíces, asesor jurídico y supervisores Responsable: Jefe de Contratos MEBAR | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-06-20 | 41.7143
MEVIL | 6 | 2023H36AF | Hallazgo 36 pagos contrato | Deficiencias en los mecanismos de control interno, seguimiento y monitoreo por parte de la supervisión del contrato, determinada en inobservancia a los ítems contratados y efectivamente ejecutados | Incumplimiento a lo normado | Garantizar la correcta supervisión de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente | Asegurar el cumplimiento del objeto contractual conforme a lo dispuesto en cada una de las cláusulas y especificaciones técnicas. | 36.1. Socializar la Resolución 00090 del 15 enero 2018 Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución 03049 de 2014, respecto a las funciones de los supervisores, determinando el nivel de apropiación del personal. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVIL | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 6.2857
[8 empty] | 36.2. Verificar el diligenciamiento de los formatos de orden de trabajo y recepción detallada del mantenimiento a instalaciones, por parte del supervisor del contrato vigencia 2024, y la instancia superior designada por parte de la ordenación del gasto. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVIL | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2024-11-20 | 11.4286
METIB | 7 | 2023H38AF | Hallazgo 38 contrato de obra | Deficientes mecanismos de control y seguimiento a la ejecución contractual, e incorrecta decisión del contratista al ejecutar y cobrar obras que no cumplen con la calidad y funcionalidad requerida | Posible daño patrimonial a los recursos públicos representado en menoscabo y detrimento | Los señores Supervisores de los contratos que se encuentran vigentes, deben de realizar las gestiones pertinentes, seguimiento, dejando los soportes, antes los señores contratistas, con el fin Informar cualquier novedad que se presente con los materiales en la ejecución del contrato, al señor ordenador del gasto, ante incumplimientos, situaciones imprevistas y demás con los señores contratistas. | seguimiento y control por parte de los supervisores frente a la revisión de obras a ejecutar para que cumplan con la calidad y funcionalidad requerida | 38.1. Establecer bimestralmente por parte del Grupo de Contratos, en las reuniones de seguimiento contractual, compromisos a los supervisores de mantenimiento de obra enfocado a que el contratista cumpla con la calidad y funcionalidad requerida de los materiales. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de Actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-01-15 | 19.4286
[8 empty] | 38.2. Realizar trimestralmente socialización a los supervisores sobre la Resolución 00090 del 2018 en lo relacionado a las funciones del supervisor, teniendo en cuenta los diferentes hallazgos como casuística para sensibilizar sobre las responsabilidades que tienen frente a los contratos, verificando grado de apropiación. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de Actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
DECUN | 1 | 2023H10AF | Hallazgo 10 servicio de transporte votaciones | Omisión a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículos 83 y 84, teniendo en cuenta que el supervisor otorgó el recibo a satisfacción de las actividades provenientes del objeto contractual, lo cual, conllevó a un pago sin los soportes correspondientes que evidencien la prestación del servicio | Detrimento al patrimonio público en los términos establecidos en la Ley 610 de 2000, artículos 3 y 6 | Realizar la correcta supervisión, control y ejecución del objeto de los contratos en el Departamento de Policía Cundinamarca | Controlar y verificar la correcta supervisión de contratos del Departamento de Policía Cundinamarca. | 10.1. Realizar informe trimestral al ordenador del gasto reflejando la revisión metodológica a los contratos en ejecución, donde se evidencie que los informes de supervisión cuenten con soportes como fotografías, fechas, horas y lugares de la correcta ejecución de los mismos y demás requisitos establecidos en la norma. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN | Informe de actividades | 4 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52
DECUN | 1 | 2023H10AF | Hallazgo 10 servicio de transporte votaciones | Omisión a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículos 83 y 84, teniendo en cuenta que el supervisor otorgó el recibo a satisfacción de las actividades provenientes del objeto contractual, lo cual, conllevó a un pago sin los soportes correspondientes que evidencien la prestación del servicio | Detrimento al patrimonio público en los términos establecidos en la Ley 610 de 2000, artículos 3 y 6 | Realizar la correcta supervisión, control y ejecución del objeto de los contratos en el Departamento de Policía Cundinamarca | Controlar y verificar la correcta supervisión de contratos del Departamento de Policía Cundinamarca. | 10.2. Realizar un informe trimestral al ordenador del gasto, donde se evidencie la socialización a los supervisores de contratos, del procedimiento Elaboración, Ejecución y Liquidación de Contratos, así como del formato de supervisión. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-20 | 28.5714
MEBOG | 2 | 2023H11AF | Hallazgo 11 contrato interadministrativo | Ausencia de seguimiento, supervisión y control por parte de la administración | Presunto detrimento patrimonial | Verificar en cada uno de los procesos contractuales los ítems adquiridos, con el fin de ser validados al momento de realizar algún modificatorio. | Implementar las acciones correspondientes a fin de evitar que en los próximos contratos se afecte el patrimonio del Estado. | 11.1. Realizar un informe de actividades bimestral al Comando de la unidad, donde se relacionen las notificaciones de supervisión y documentos anexos, las especificaciones técnicas y valores contratados, con el fin que el supervisor conozca e interiorice cada uno de los elementos adquiridos Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEBOG DISEC | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-01-20 | 20.1429
MEBOG | 2 | 2023H11AF | Hallazgo 11 contrato interadministrativo | Ausencia de seguimiento, supervisión y control por parte de la administración | Presunto detrimento patrimonial | Verificar en cada uno de los procesos contractuales los ítems adquiridos, con el fin de ser validados al momento de realizar algún modificatorio. | Implementar las acciones correspondientes a fin de evitar que en los próximos contratos se afecte el patrimonio del Estado. | 11.2. Retroalimentar de manera bimestral a los supervisores y analistas de contratos, que deben verificar cada uno de los ítems de los contratos y órdenes de compra, con el fin de que los mismos no sean adicionados en futuros modificatorios que le sean solicitados al ordenador del gasto, verificando el grado de apropiación Responsable Jefe Administrativo y Financiero MEBOG DISEC | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-01-20 | 20.1429
DIJIN | 3 | 2023H18AF | Hallazgo 18 informes de supervisión | Falta de seguimiento en el procedimiento de registro de las cuentas contables | Contabilizado en la cuenta que no es | Realizar seguimiento y controla la correcta ejecución contractual | Subsanar la debilidad identificada por parte del ente auditor | 18.1. Retroalimentar trimestralmente a estructuradores y supervisores de contratos, el hallazgo identificado, los informes de supervisión y procedimientos relacionados, con el fin de tomar las medidas preventivas en los procesos contractuales que se llevan en curso y las futuras contrataciones, para el logro de los contratos suscritos Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIJIN | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-06-30 | 43.1429
DIJIN | 3 | 2023H18AF | Hallazgo 18 informes de supervisión | Falta de seguimiento en el procedimiento de registro de las cuentas contables | Contabilizado en la cuenta que no es | Realizar seguimiento y controla la correcta ejecución contractual | Subsanar la debilidad identificada por parte del ente auditor | 18.2. Realizar por parte de los supervisores informes de actividades trimestrales en los que se evidencie cada uno de los eventos o servicios realizados, soportado mediante fotos, planillas de asistencia, invitación al evento que permiten verificar la ejecución del contrato Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIJIN | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-06-30 | 43.1429
MEVAL | 4 | 2023H27AF | Hallazgo 27 deficiencias en la supervisión de los contratos | Debilidades en los mecanismos de control en las evidencias de la supervisión de los contratos | Riesgo en la destinación del presupuesto, al no garantizar el cumplimiento del objeto contractual en las condiciones pactadas | Dar aplicabilidad puntos de control descritos en el procedimiento ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS. | Verificar que se realice una correcta supervisión y control a los mantenimientos que se van a realizar, teniendo en cuenta el objeto del contrato. | 27.1. Realizar mesa de trabajo con responsables de los procedimientos Elaboración, Ejecución y Liquidación de Contratos y de Mantenimiento del Equipo Automotor MEVAL, DEANT para incluir en la constancia de recibido a satisfacción, número de anexo, orden de trabajo, placa, línea, sigla, valor mantenimiento preventivo y correctivo Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVAL | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
MEVAL | 4 | 2023H27AF | Hallazgo 27 deficiencias en la supervisión de los contratos | Debilidades en los mecanismos de control en las evidencias de la supervisión de los contratos | Riesgo en la destinación del presupuesto, al no garantizar el cumplimiento del objeto contractual en las condiciones pactadas | Dar aplicabilidad puntos de control descritos en el procedimiento ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS. | Verificar que se realice una correcta supervisión y control a los mantenimientos que se van a realizar, teniendo en cuenta el objeto del contrato. | 27.2. Verificar trimestralmente que la constancia de recibido a satisfacción y el informe de supervisión de los contratos de mantenimiento del parque automotor sea revisados por los Jefes Logístico MEVAL y Administrativo DEANT para dar cumplimiento a lo establecido y al objeto del contrato de mantenimiento Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVAL | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
MEVAL | 4 | 2023H27AF | Hallazgo 27 deficiencias en la supervisión de los contratos | Debilidades en los mecanismos de control en las evidencias de la supervisión de los contratos | Riesgo en la destinación del presupuesto, al no garantizar el cumplimiento del objeto contractual en las condiciones pactadas | Dar aplicabilidad puntos de control descritos en el procedimiento ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS. | Verificar que se realice una correcta supervisión y control a los mantenimientos que se van a realizar, teniendo en cuenta el objeto del contrato. | 27.3. Realizar retroalimentación trimestralmente por parte del Responsables del procedimiento Elaboración, Ejecución y Liquidación de Contratos, a los supervisores de los contratos de mantenimiento de vehículos y motocicletas sobre la normatividad legal vigente y las funciones a desempeñar durante la supervisión Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVAL | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
MEBAR | 5 | 2023H28AF | Hallazgo 28 mantenimiento y mejoras locativas contrato de obra | Incumplimiento de la cláusula sexta del contrato 73-6-10025-2023, por parte del contratista en el desarrollo de las actividades programadas | Riesgos en la ejecución total del contrato por las obras no realizadas y afectación en el beneficio social que se dejaría de prestar a los beneficiarios de las localidades intervenidas, en el plazo pactado | Aplicar los lineamientos para el seguimiento y control frente a posible incumplimientos durante la ejecución contractual y pos contractual | Evitar riesgos frente a los posibles incumplimientos durante la ejecución del contrato y activar las acciones jurídicas necesarias en su etapa pos contractual a que haya lugar | 28.1. Realizar verificación de las clausulas de los contratos de obra de la unidad, a fin que se cumplan las actividades programadas en el periodo de tiempo establecido Responsable: Jefe de Contratos MEBAR | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-20 | 28.5714
MEBAR | 5 | 2023H28AF | Hallazgo 28 mantenimiento y mejoras locativas contrato de obra | Incumplimiento de la cláusula sexta del contrato 73-6-10025-2023, por parte del contratista en el desarrollo de las actividades programadas | Riesgos en la ejecución total del contrato por las obras no realizadas y afectación en el beneficio social que se dejaría de prestar a los beneficiarios de las localidades intervenidas, en el plazo pactado | Aplicar los lineamientos para el seguimiento y control frente a posible incumplimientos durante la ejecución contractual y pos contractual | Evitar riesgos frente a los posibles incumplimientos durante la ejecución del contrato y activar las acciones jurídicas necesarias en su etapa pos contractual a que haya lugar | 28.2. Socializar el procedimiento de Elaboración, Ejecución y Liquidación de contratos a los analistas de contratos, bienes raíces, asesor jurídico y supervisores Responsable: Jefe de Contratos MEBAR | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-06-20 | 41.7143
MEVIL | 6 | 2023H36AF | Hallazgo 36 pagos contrato | Deficiencias en los mecanismos de control interno, seguimiento y monitoreo por parte de la supervisión del contrato, determinada en inobservancia a los ítems contratados y efectivamente ejecutados | Incumplimiento a lo normado | Garantizar la correcta supervisión de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente | Asegurar el cumplimiento del objeto contractual conforme a lo dispuesto en cada una de las cláusulas y especificaciones técnicas. | 36.1. Socializar la Resolución 00090 del 15 enero 2018 Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución 03049 de 2014, respecto a las funciones de los supervisores, determinando el nivel de apropiación del personal. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVIL | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 6.2857
MEVIL | 6 | 2023H36AF | Hallazgo 36 pagos contrato | Deficiencias en los mecanismos de control interno, seguimiento y monitoreo por parte de la supervisión del contrato, determinada en inobservancia a los ítems contratados y efectivamente ejecutados | Incumplimiento a lo normado | Garantizar la correcta supervisión de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente | Asegurar el cumplimiento del objeto contractual conforme a lo dispuesto en cada una de las cláusulas y especificaciones técnicas. | 36.2. Verificar el diligenciamiento de los formatos de orden de trabajo y recepción detallada del mantenimiento a instalaciones, por parte del supervisor del contrato vigencia 2024, y la instancia superior designada por parte de la ordenación del gasto. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVIL | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2024-11-20 | 11.4286
METIB | 7 | 2023H38AF | Hallazgo 38 contrato de obra | Deficientes mecanismos de control y seguimiento a la ejecución contractual, e incorrecta decisión del contratista al ejecutar y cobrar obras que no cumplen con la calidad y funcionalidad requerida | Posible daño patrimonial a los recursos públicos representado en menoscabo y detrimento | Los señores Supervisores de los contratos que se encuentran vigentes, deben de realizar las gestiones pertinentes, seguimiento, dejando los soportes, antes los señores contratistas, con el fin Informar cualquier novedad que se presente con los materiales en la ejecución del contrato, al señor ordenador del gasto, ante incumplimientos, situaciones imprevistas y demás con los señores contratistas. | seguimiento y control por parte de los supervisores frente a la revisión de obras a ejecutar para que cumplan con la calidad y funcionalidad requerida | 38.1. Establecer bimestralmente por parte del Grupo de Contratos, en las reuniones de seguimiento contractual, compromisos a los supervisores de mantenimiento de obra enfocado a que el contratista cumpla con la calidad y funcionalidad requerida de los materiales. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de Actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-01-15 | 19.4286
METIB | 7 | 2023H38AF | Hallazgo 38 contrato de obra | Deficientes mecanismos de control y seguimiento a la ejecución contractual, e incorrecta decisión del contratista al ejecutar y cobrar obras que no cumplen con la calidad y funcionalidad requerida | Posible daño patrimonial a los recursos públicos representado en menoscabo y detrimento | Los señores Supervisores de los contratos que se encuentran vigentes, deben de realizar las gestiones pertinentes, seguimiento, dejando los soportes, antes los señores contratistas, con el fin Informar cualquier novedad que se presente con los materiales en la ejecución del contrato, al señor ordenador del gasto, ante incumplimientos, situaciones imprevistas y demás con los señores contratistas. | seguimiento y control por parte de los supervisores frente a la revisión de obras a ejecutar para que cumplan con la calidad y funcionalidad requerida | 38.2. Realizar trimestralmente socialización a los supervisores sobre la Resolución 00090 del 2018 en lo relacionado a las funciones del supervisor, teniendo en cuenta los diferentes hallazgos como casuística para sensibilizar sobre las responsabilidades que tienen frente a los contratos, verificando grado de apropiación. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de Actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.