## F14 GESTION SS SALUD ACT 6
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: GESTIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD - ACTIVIDAD 6. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PRÁCTICA CLÍNICA
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
HOCEN | 1 | 2023H21AF | Hallazgo 21 registro en la adecuación de medicamentos por ASISFARMA | Debilidades en la supervisión de la recepción de los medicamentos | Presunto riesgo en la entrega de los medicamentos adecuados, que general dificultades en la trazabilidad de los medicamentos efectivamente administrados a los pacientes | Fortalecer los procesos de orden de producción y recepción de técnica de medicamentos de alto costo en el Hospital Central | Fortalecer el proceso de recepción técnica de medicamentos de alto costo adecuados por central de mezclas y que llegan al Hospital Central. | 21.1. Realizar mesa de trabajo con el contratista, central de mezclas y funcionarios de Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto del nivel central, con el fin revisar el procedimiento realizado Responsable: Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto | Acta | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 8.4286
[8 empty] | 21.2. Elaborar y divulgar el instructivo de recepción técnica de medicamentos de alto costo Responsable: Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto | Instructivo | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 17.2857
[8 empty] | 21.3. Estandarizar los formatos de orden de producción y recepción técnica de medicamentos Responsable: Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto | Formatos | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 17.2857
[8 empty] | 21.4. Retroalimentar los resultados de la implementación del instructivo de recepción técnica de medicamentos de alto costo Responsable: Director Hospital Central | Informe de actividades | 1 | 2025-01-01 | 2025-02-15 | 6.4286
CR CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN DIRECTOR DIRECCION DE SANIDAD
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: GESTIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD - ACTIVIDAD 6. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PRÁCTICA CLÍNICA
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
HOCEN | 1 | 2023H21AF | Hallazgo 21 registro en la adecuación de medicamentos por ASISFARMA | Debilidades en la supervisión de la recepción de los medicamentos | Presunto riesgo en la entrega de los medicamentos adecuados, que general dificultades en la trazabilidad de los medicamentos efectivamente administrados a los pacientes | Fortalecer los procesos de orden de producción y recepción de técnica de medicamentos de alto costo en el Hospital Central | Fortalecer el proceso de recepción técnica de medicamentos de alto costo adecuados por central de mezclas y que llegan al Hospital Central. | 21.1. Realizar mesa de trabajo con el contratista, central de mezclas y funcionarios de Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto del nivel central, con el fin revisar el procedimiento realizado Responsable: Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto | Acta | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 8.4286
HOCEN | 1 | 2023H21AF | Hallazgo 21 registro en la adecuación de medicamentos por ASISFARMA | Debilidades en la supervisión de la recepción de los medicamentos | Presunto riesgo en la entrega de los medicamentos adecuados, que general dificultades en la trazabilidad de los medicamentos efectivamente administrados a los pacientes | Fortalecer los procesos de orden de producción y recepción de técnica de medicamentos de alto costo en el Hospital Central | Fortalecer el proceso de recepción técnica de medicamentos de alto costo adecuados por central de mezclas y que llegan al Hospital Central. | 21.2. Elaborar y divulgar el instructivo de recepción técnica de medicamentos de alto costo Responsable: Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto | Instructivo | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 17.2857
HOCEN | 1 | 2023H21AF | Hallazgo 21 registro en la adecuación de medicamentos por ASISFARMA | Debilidades en la supervisión de la recepción de los medicamentos | Presunto riesgo en la entrega de los medicamentos adecuados, que general dificultades en la trazabilidad de los medicamentos efectivamente administrados a los pacientes | Fortalecer los procesos de orden de producción y recepción de técnica de medicamentos de alto costo en el Hospital Central | Fortalecer el proceso de recepción técnica de medicamentos de alto costo adecuados por central de mezclas y que llegan al Hospital Central. | 21.3. Estandarizar los formatos de orden de producción y recepción técnica de medicamentos Responsable: Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto | Formatos | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 17.2857
HOCEN | 1 | 2023H21AF | Hallazgo 21 registro en la adecuación de medicamentos por ASISFARMA | Debilidades en la supervisión de la recepción de los medicamentos | Presunto riesgo en la entrega de los medicamentos adecuados, que general dificultades en la trazabilidad de los medicamentos efectivamente administrados a los pacientes | Fortalecer los procesos de orden de producción y recepción de técnica de medicamentos de alto costo en el Hospital Central | Fortalecer el proceso de recepción técnica de medicamentos de alto costo adecuados por central de mezclas y que llegan al Hospital Central. | 21.4. Retroalimentar los resultados de la implementación del instructivo de recepción técnica de medicamentos de alto costo Responsable: Director Hospital Central | Informe de actividades | 1 | 2025-01-01 | 2025-02-15 | 6.4286
CR CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN DIRECTOR DIRECCION DE SANIDAD
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.