## F14 REALIZAR COBRO PERSUASIVO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: REALIZAR COBRO PERSUASIVO
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
DILOF | 1 | 2023H16AF | Hallazgo 16 recaudo de cartera | Debilidad en la gestión que hace la entidad para recuperar la cartera | Prescripción de la cartera por el deterioro de la misma | Gestionar la recuperación de la cartera. | Cumplir con el tiempo establecito (8 meses) para realizar el cobro persuasivo. | 16.1. Actualizar el procedimiento Realizar Cobro Persuasivo referente a la asignación de responsabilidades, de acuerdo a la Resolución 2123 del 29 06 2023 e incluir controles para el seguimiento y la consolidación de informes de la gestión realizada por parte de los responsables de las unidades de la cartera Responsable Jefe Grupo de Central de Cuentas | Procedimiento aprobado | 1 | 2024-09-01 | 2025-06-30 | 43.1429
[8 empty] | 16.2. Realizar mesa de trabajo trimestral con los responsables de adelantar el proceso de cobro persuasivo, de acuerdo a la Resolución 2123 del 29 06 2023, para identificar las cuentas que deben ser gestionadas por parte de las unidades ejecutoras y cruces contables respectivos Responsable Jefe Grupo de Central de Cuentas | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
[8 empty] | 16.3. Elaborar informe trimestral dirigido a la Jefatura Nacional de Administración de Recursos, con las gestiones de cobro adelantadas al interior de la DILOF y la supervisión de las Unidades Responsable Jefe Grupo de Central de Cuentas | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-06-15 | 41
Brigadier General, OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: REALIZAR COBRO PERSUASIVO
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
DILOF | 1 | 2023H16AF | Hallazgo 16 recaudo de cartera | Debilidad en la gestión que hace la entidad para recuperar la cartera | Prescripción de la cartera por el deterioro de la misma | Gestionar la recuperación de la cartera. | Cumplir con el tiempo establecito (8 meses) para realizar el cobro persuasivo. | 16.1. Actualizar el procedimiento Realizar Cobro Persuasivo referente a la asignación de responsabilidades, de acuerdo a la Resolución 2123 del 29 06 2023 e incluir controles para el seguimiento y la consolidación de informes de la gestión realizada por parte de los responsables de las unidades de la cartera Responsable Jefe Grupo de Central de Cuentas | Procedimiento aprobado | 1 | 2024-09-01 | 2025-06-30 | 43.1429
DILOF | 1 | 2023H16AF | Hallazgo 16 recaudo de cartera | Debilidad en la gestión que hace la entidad para recuperar la cartera | Prescripción de la cartera por el deterioro de la misma | Gestionar la recuperación de la cartera. | Cumplir con el tiempo establecito (8 meses) para realizar el cobro persuasivo. | 16.2. Realizar mesa de trabajo trimestral con los responsables de adelantar el proceso de cobro persuasivo, de acuerdo a la Resolución 2123 del 29 06 2023, para identificar las cuentas que deben ser gestionadas por parte de las unidades ejecutoras y cruces contables respectivos Responsable Jefe Grupo de Central de Cuentas | Informe de actividades | 2 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
DILOF | 1 | 2023H16AF | Hallazgo 16 recaudo de cartera | Debilidad en la gestión que hace la entidad para recuperar la cartera | Prescripción de la cartera por el deterioro de la misma | Gestionar la recuperación de la cartera. | Cumplir con el tiempo establecito (8 meses) para realizar el cobro persuasivo. | 16.3. Elaborar informe trimestral dirigido a la Jefatura Nacional de Administración de Recursos, con las gestiones de cobro adelantadas al interior de la DILOF y la supervisión de las Unidades Responsable Jefe Grupo de Central de Cuentas | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-06-15 | 41
Brigadier General, OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.