## F14 MANTE BS INMUEBLES PONAL
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA POLICÍA NACIONAL PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES DE LA POLICIA NACIONAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
METIB | 1 | 2023H39AF | Hallazgo 39 obras con diferente destinación | Fallas de la administración al ejecutar obras y destinarlas a fines distintos a los cuales fue concebido por parte de la entidad contratante | Presunto daño patrimonial a los recursos públicos representado en menoscabo y detrimento | Realizar controles para el cumplimiento de la eficiencia y eficacia del inmueble, que permitan cumplir con el objetivo propuesto de infraestructura | Realizar la correcta administración al ejecutar obras y destinarlas | 39.1. Coordinar con la Dirección de infraestructura, la inclusión dentro acta de restricciones que los espacios intervenidos no podrán tener un uso diferente al cual fue destinado, durante el periodo de posventa, garantizando que los espacios serán utilizados para lo inicialmente panificado. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-05 | 4.8571
[8 empty] | 39.2. Adelantar una nueva acta de restricciones en la cual se establezca que los espacios a intervenir no podrán tener un uso diferente al cual fue destinado y será objeto de intervención mediante el contrato de mantenimiento a instalaciones, durante el periodo de posventa de las actividades de obra adelantadas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-05 | 4.8571
[8 empty] | 39.3. Adelantar bimestralmente visitas físicas a los espacios intervenidos que fueron objeto del hallazgo, con el fin de garantizar que los mismos sean utilizados de acuerdo las actividades de mantenimiento realizadas, para lo cual deberán adelantar informe escrito al ordenador del gasto. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Administrativa y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA POLICÍA NACIONAL PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES DE LA POLICIA NACIONAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
METIB | 1 | 2023H39AF | Hallazgo 39 obras con diferente destinación | Fallas de la administración al ejecutar obras y destinarlas a fines distintos a los cuales fue concebido por parte de la entidad contratante | Presunto daño patrimonial a los recursos públicos representado en menoscabo y detrimento | Realizar controles para el cumplimiento de la eficiencia y eficacia del inmueble, que permitan cumplir con el objetivo propuesto de infraestructura | Realizar la correcta administración al ejecutar obras y destinarlas | 39.1. Coordinar con la Dirección de infraestructura, la inclusión dentro acta de restricciones que los espacios intervenidos no podrán tener un uso diferente al cual fue destinado, durante el periodo de posventa, garantizando que los espacios serán utilizados para lo inicialmente panificado. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-05 | 4.8571
METIB | 1 | 2023H39AF | Hallazgo 39 obras con diferente destinación | Fallas de la administración al ejecutar obras y destinarlas a fines distintos a los cuales fue concebido por parte de la entidad contratante | Presunto daño patrimonial a los recursos públicos representado en menoscabo y detrimento | Realizar controles para el cumplimiento de la eficiencia y eficacia del inmueble, que permitan cumplir con el objetivo propuesto de infraestructura | Realizar la correcta administración al ejecutar obras y destinarlas | 39.2. Adelantar una nueva acta de restricciones en la cual se establezca que los espacios a intervenir no podrán tener un uso diferente al cual fue destinado y será objeto de intervención mediante el contrato de mantenimiento a instalaciones, durante el periodo de posventa de las actividades de obra adelantadas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-05 | 4.8571
METIB | 1 | 2023H39AF | Hallazgo 39 obras con diferente destinación | Fallas de la administración al ejecutar obras y destinarlas a fines distintos a los cuales fue concebido por parte de la entidad contratante | Presunto daño patrimonial a los recursos públicos representado en menoscabo y detrimento | Realizar controles para el cumplimiento de la eficiencia y eficacia del inmueble, que permitan cumplir con el objetivo propuesto de infraestructura | Realizar la correcta administración al ejecutar obras y destinarlas | 39.3. Adelantar bimestralmente visitas físicas a los espacios intervenidos que fueron objeto del hallazgo, con el fin de garantizar que los mismos sean utilizados de acuerdo las actividades de mantenimiento realizadas, para lo cual deberán adelantar informe escrito al ordenador del gasto. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 27.8571
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Administrativa y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.