## F14 REA ENTRA SALI BS ALMACENES
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACION RECURSOS LOGÍSTICOS Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
METIB | 1 | 2023H7AF | Hallazgo 7 cálculo depreciación bienes inmuebles | Falta de control por parte del área contable y grupo de bienes que intervienen en la información relacionada con los bienes inmuebles - edificaciones y que se refleja en los estados financieros cuenta propiedad, planta y equipo - inmuebles | Incertidumbre en la cuenta 168501 depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - edificaciones | Control frente a la depreciación de bienes inmuebles | Actualizar vida útil de los bienes inmuebles de acuerdo a criterio de perito valuador, lo cual debe ser registrado en el avalúo | 7.1. Coordinar con la Dirección de Infraestructura y Contaduría General de la Policía Nacional acompañamiento para la asignación de un perito valuador para las modificaciones que requiera los bienes inmuebles y verificar vida útil y método de depreciación a tener en cuenta para la contabilización. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de Actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-05 | 13.5714
HOCEN | 2 | 2023H19AF | Hallazgo 19 cuenta 151422001 ropa hospitalaria y quirúrgica | Falta de seguimiento en el procedimiento de registro de las cuentas contables | Contabilizado en la cuenta que no es | Validación de los insumos con sus códigos para la correcta asociación al tipo de inventario, clasificado en grupo y subgrupo, para la asignación de la correspondiente cuenta contable. | Contar con la parametrización que se realiza por parte del Nivel Central DISAN que permita la correcta clasificación de los elementos en QUIPU | 19.1. Realizar la parametrización por parte de la Dirección de Sanidad al sistema QUIPU de los elementos clasificados como dotación a trabajadores cuenta 151421 con movimientos de entrada y salida del almacén a la cuenta correspondiente Responsable: Jefe Grupo Financiero DISAN | Informe de Actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 2
MESAN | 3 | 2023H32AF | Hallazgo 32 oportunidad registros de entrada de bienes a almacén | Debilidades en los mecanismos de control en el proceso de registro de entradas y salidas de bienes | Oportunidad de los registros para mantener actualizados los inventarios y sistemas de información que soportan la administración de bienes y toma de decisiones | Realizar los trámites administrativos correspondientes para radicar la facturación de manera oportuna y realizar el ingreso al almacén | Lograr el trámite en los tiempos establecidos de acuerdo al manual de contratación | 32.1. Verificar que la facturación que sea recepcionada dentro del mes sea tramitada dentro del mismo mes y remitida al grupo de contratos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos Responsable: Jefe Telemática MESAN | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2024-12-20 | 15.7143
[8 empty] | 32.2. Socializar el procedimiento Entrada y Salida de Bienes en los Almacenes, a los almacenistas de la Policía Metropolitana de Santa Marta, verificando el grado de apropiación Responsable: Jefe administrativo y financiero MESAN | Informe de actividades | 1 | 2024-10-01 | 2024-11-20 | 7.1429
MESAN | 4 | 2023H33AF | Hallazgo 33 soportes remesas | Retrasos en los procesos de registros en los almacenes, sin que se parametricen oportunamente en el sistema de contabilidad SAP-SILOG | Afectación en la confiabilidad de los registros y la calidad de la información | Garantizar que la documentación que se expida cumpla con los estándares del proceso de gestión documental | Cumplir la normatividad establecida por el proceso de gestión documental | 33.1. Socializar el procedimiento Entrada y Salida de Bienes en los Almacenes, a los almacenistas de la Policía Metropolitana de Santa Marta, verificando el grado de apropiación Responsable: Jefe administrativo y financiero MESAN | Informe de actividades | 1 | 2024-10-01 | 2024-11-20 | 7.1429
[8 empty] | 33.2. Retroalimentar al personal que integra los Almacenes sobre los lineamientos del proceso de Gestión Documental, verificando el grado de apropiación Responsable: Jefe administrativo y financiero MESAN | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-20 | 7
[8 empty] | 33.3. Verificar por parte del grupo de Gestión Documental el archivo del Almacén de Intendencia, realizando las recomendaciones de mejora y seguimiento, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable Responsable: Jefe administrativo y financiero MESAN | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 12.8571
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACION RECURSOS LOGÍSTICOS Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
METIB | 1 | 2023H7AF | Hallazgo 7 cálculo depreciación bienes inmuebles | Falta de control por parte del área contable y grupo de bienes que intervienen en la información relacionada con los bienes inmuebles - edificaciones y que se refleja en los estados financieros cuenta propiedad, planta y equipo - inmuebles | Incertidumbre en la cuenta 168501 depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - edificaciones | Control frente a la depreciación de bienes inmuebles | Actualizar vida útil de los bienes inmuebles de acuerdo a criterio de perito valuador, lo cual debe ser registrado en el avalúo | 7.1. Coordinar con la Dirección de Infraestructura y Contaduría General de la Policía Nacional acompañamiento para la asignación de un perito valuador para las modificaciones que requiera los bienes inmuebles y verificar vida útil y método de depreciación a tener en cuenta para la contabilización. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB | Informe de Actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-05 | 13.5714
HOCEN | 2 | 2023H19AF | Hallazgo 19 cuenta 151422001 ropa hospitalaria y quirúrgica | Falta de seguimiento en el procedimiento de registro de las cuentas contables | Contabilizado en la cuenta que no es | Validación de los insumos con sus códigos para la correcta asociación al tipo de inventario, clasificado en grupo y subgrupo, para la asignación de la correspondiente cuenta contable. | Contar con la parametrización que se realiza por parte del Nivel Central DISAN que permita la correcta clasificación de los elementos en QUIPU | 19.1. Realizar la parametrización por parte de la Dirección de Sanidad al sistema QUIPU de los elementos clasificados como dotación a trabajadores cuenta 151421 con movimientos de entrada y salida del almacén a la cuenta correspondiente Responsable: Jefe Grupo Financiero DISAN | Informe de Actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 2
MESAN | 3 | 2023H32AF | Hallazgo 32 oportunidad registros de entrada de bienes a almacén | Debilidades en los mecanismos de control en el proceso de registro de entradas y salidas de bienes | Oportunidad de los registros para mantener actualizados los inventarios y sistemas de información que soportan la administración de bienes y toma de decisiones | Realizar los trámites administrativos correspondientes para radicar la facturación de manera oportuna y realizar el ingreso al almacén | Lograr el trámite en los tiempos establecidos de acuerdo al manual de contratación | 32.1. Verificar que la facturación que sea recepcionada dentro del mes sea tramitada dentro del mismo mes y remitida al grupo de contratos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos Responsable: Jefe Telemática MESAN | Informe de actividades | 3 | 2024-09-01 | 2024-12-20 | 15.7143
MESAN | 3 | 2023H32AF | Hallazgo 32 oportunidad registros de entrada de bienes a almacén | Debilidades en los mecanismos de control en el proceso de registro de entradas y salidas de bienes | Oportunidad de los registros para mantener actualizados los inventarios y sistemas de información que soportan la administración de bienes y toma de decisiones | Realizar los trámites administrativos correspondientes para radicar la facturación de manera oportuna y realizar el ingreso al almacén | Lograr el trámite en los tiempos establecidos de acuerdo al manual de contratación | 32.2. Socializar el procedimiento Entrada y Salida de Bienes en los Almacenes, a los almacenistas de la Policía Metropolitana de Santa Marta, verificando el grado de apropiación Responsable: Jefe administrativo y financiero MESAN | Informe de actividades | 1 | 2024-10-01 | 2024-11-20 | 7.1429
MESAN | 4 | 2023H33AF | Hallazgo 33 soportes remesas | Retrasos en los procesos de registros en los almacenes, sin que se parametricen oportunamente en el sistema de contabilidad SAP-SILOG | Afectación en la confiabilidad de los registros y la calidad de la información | Garantizar que la documentación que se expida cumpla con los estándares del proceso de gestión documental | Cumplir la normatividad establecida por el proceso de gestión documental | 33.1. Socializar el procedimiento Entrada y Salida de Bienes en los Almacenes, a los almacenistas de la Policía Metropolitana de Santa Marta, verificando el grado de apropiación Responsable: Jefe administrativo y financiero MESAN | Informe de actividades | 1 | 2024-10-01 | 2024-11-20 | 7.1429
MESAN | 4 | 2023H33AF | Hallazgo 33 soportes remesas | Retrasos en los procesos de registros en los almacenes, sin que se parametricen oportunamente en el sistema de contabilidad SAP-SILOG | Afectación en la confiabilidad de los registros y la calidad de la información | Garantizar que la documentación que se expida cumpla con los estándares del proceso de gestión documental | Cumplir la normatividad establecida por el proceso de gestión documental | 33.2. Retroalimentar al personal que integra los Almacenes sobre los lineamientos del proceso de Gestión Documental, verificando el grado de apropiación Responsable: Jefe administrativo y financiero MESAN | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-20 | 7
MESAN | 4 | 2023H33AF | Hallazgo 33 soportes remesas | Retrasos en los procesos de registros en los almacenes, sin que se parametricen oportunamente en el sistema de contabilidad SAP-SILOG | Afectación en la confiabilidad de los registros y la calidad de la información | Garantizar que la documentación que se expida cumpla con los estándares del proceso de gestión documental | Cumplir la normatividad establecida por el proceso de gestión documental | 33.3. Verificar por parte del grupo de Gestión Documental el archivo del Almacén de Intendencia, realizando las recomendaciones de mejora y seguimiento, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable Responsable: Jefe administrativo y financiero MESAN | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 12.8571
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.