## F14 GESTION SS SALUD ACT 5
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: GESTIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD - ACTIVIDAD 5. PLANIFICAR LOS SERVICIOS DE SALUD A OFERTAR - RESOLUCIÓN 482 DE 2018
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
HOCEN | 1 | 2023H20AF | Hallazgo 20 falta de licenciamiento equipo de rayos x portátil para el servicio de ayudas diagnósticas del Hospital Central | Debilidades en la planeación para adquirir bienes y así como de la asignación de recursos para la realización de los estudios de control de calidad y de blindajes, necesarios para el trámite de licenciamiento ante la secretaria Distrital de Salud | Uso ineficiente de los recursos | Realizar una adecuada planeación para la adquisición de bienes y asignación de recursos, para estudios de control de calidad y blindaje para lo equipos que requieran licenciamiento | Fortalecer y mejorar el seguimiento y supervisión de los recursos asignados | 20.1. Realizar las gestiones requeridas para la contratación del control de calidad para el licenciamiento del equipo de Rx del Hospital Central Responsable: Director Hospital Central | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-13 | 1.7143
[8 empty] | 20.2. Verificar la realización de las pruebas de control de calidad y cálculos de blindaje de equipo de Rx portátil del Hospital Central Responsable: Director Hospital Central | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-13 | 1.7143
[8 empty] | 20.3. Hacer entrega del equipo mediante acta al contratista que presta el servicio de radiología en el Hospital Central de la Policía Nacional Responsable: Director Hospital Central | Acta de entrega | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 4.1429
[8 empty] | 20.4. Realizar seguimiento a la radicación y observaciones de la solicitud ante la Secretaria Distrital de Salud para el licenciamiento del equipo por parte del contratista. Responsable: Director Hospital Central | Informe de actividades | 1 | 2024-09-14 | 2025-01-10 | 16.8571
[8 empty] | 20.5. Obtener desde el aplicativo de la Secretaria Distrital de Salud la licencia de práctica médica para el uso de equipos generadores de radiación ionizante Responsable: Director Hospital Central | Informe de actividades | 1 | 2025-01-11 | 2025-04-30 | 15.5714
CR CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN DIRECTOR DIRECCION DE SANIDAD
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: GESTIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD - ACTIVIDAD 5. PLANIFICAR LOS SERVICIOS DE SALUD A OFERTAR - RESOLUCIÓN 482 DE 2018
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
HOCEN | 1 | 2023H20AF | Hallazgo 20 falta de licenciamiento equipo de rayos x portátil para el servicio de ayudas diagnósticas del Hospital Central | Debilidades en la planeación para adquirir bienes y así como de la asignación de recursos para la realización de los estudios de control de calidad y de blindajes, necesarios para el trámite de licenciamiento ante la secretaria Distrital de Salud | Uso ineficiente de los recursos | Realizar una adecuada planeación para la adquisición de bienes y asignación de recursos, para estudios de control de calidad y blindaje para lo equipos que requieran licenciamiento | Fortalecer y mejorar el seguimiento y supervisión de los recursos asignados | 20.1. Realizar las gestiones requeridas para la contratación del control de calidad para el licenciamiento del equipo de Rx del Hospital Central Responsable: Director Hospital Central | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-13 | 1.7143
HOCEN | 1 | 2023H20AF | Hallazgo 20 falta de licenciamiento equipo de rayos x portátil para el servicio de ayudas diagnósticas del Hospital Central | Debilidades en la planeación para adquirir bienes y así como de la asignación de recursos para la realización de los estudios de control de calidad y de blindajes, necesarios para el trámite de licenciamiento ante la secretaria Distrital de Salud | Uso ineficiente de los recursos | Realizar una adecuada planeación para la adquisición de bienes y asignación de recursos, para estudios de control de calidad y blindaje para lo equipos que requieran licenciamiento | Fortalecer y mejorar el seguimiento y supervisión de los recursos asignados | 20.2. Verificar la realización de las pruebas de control de calidad y cálculos de blindaje de equipo de Rx portátil del Hospital Central Responsable: Director Hospital Central | Informe de actividades | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-13 | 1.7143
HOCEN | 1 | 2023H20AF | Hallazgo 20 falta de licenciamiento equipo de rayos x portátil para el servicio de ayudas diagnósticas del Hospital Central | Debilidades en la planeación para adquirir bienes y así como de la asignación de recursos para la realización de los estudios de control de calidad y de blindajes, necesarios para el trámite de licenciamiento ante la secretaria Distrital de Salud | Uso ineficiente de los recursos | Realizar una adecuada planeación para la adquisición de bienes y asignación de recursos, para estudios de control de calidad y blindaje para lo equipos que requieran licenciamiento | Fortalecer y mejorar el seguimiento y supervisión de los recursos asignados | 20.3. Hacer entrega del equipo mediante acta al contratista que presta el servicio de radiología en el Hospital Central de la Policía Nacional Responsable: Director Hospital Central | Acta de entrega | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 4.1429
HOCEN | 1 | 2023H20AF | Hallazgo 20 falta de licenciamiento equipo de rayos x portátil para el servicio de ayudas diagnósticas del Hospital Central | Debilidades en la planeación para adquirir bienes y así como de la asignación de recursos para la realización de los estudios de control de calidad y de blindajes, necesarios para el trámite de licenciamiento ante la secretaria Distrital de Salud | Uso ineficiente de los recursos | Realizar una adecuada planeación para la adquisición de bienes y asignación de recursos, para estudios de control de calidad y blindaje para lo equipos que requieran licenciamiento | Fortalecer y mejorar el seguimiento y supervisión de los recursos asignados | 20.4. Realizar seguimiento a la radicación y observaciones de la solicitud ante la Secretaria Distrital de Salud para el licenciamiento del equipo por parte del contratista. Responsable: Director Hospital Central | Informe de actividades | 1 | 2024-09-14 | 2025-01-10 | 16.8571
HOCEN | 1 | 2023H20AF | Hallazgo 20 falta de licenciamiento equipo de rayos x portátil para el servicio de ayudas diagnósticas del Hospital Central | Debilidades en la planeación para adquirir bienes y así como de la asignación de recursos para la realización de los estudios de control de calidad y de blindajes, necesarios para el trámite de licenciamiento ante la secretaria Distrital de Salud | Uso ineficiente de los recursos | Realizar una adecuada planeación para la adquisición de bienes y asignación de recursos, para estudios de control de calidad y blindaje para lo equipos que requieran licenciamiento | Fortalecer y mejorar el seguimiento y supervisión de los recursos asignados | 20.5. Obtener desde el aplicativo de la Secretaria Distrital de Salud la licencia de práctica médica para el uso de equipos generadores de radiación ionizante Responsable: Director Hospital Central | Informe de actividades | 1 | 2025-01-11 | 2025-04-30 | 15.5714
CR CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN DIRECTOR DIRECCION DE SANIDAD
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.