## RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLANES DE EJECUCIÓN
TIPO | NÚMERO | NOMBRE | ESTADO | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | TIPO RACIONALIZACIÓN | ACCIONES RACIONALIZACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL PRESENTE VIGENCIA | FECHA FINAL RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE
Único | 228 | Inspección y constancia de identificación de Antinarcóticos para aeronaves | Inscrito | Actualmente los pagos se realizan únicamente en ventanillas del Banco Popular a nivel nacional | Realizar el pago en linea. 2016: Estudiar propuestas de convenio con entidades financieras | Reducción de tiempo de realización en un día | Tecnologica | Pago en línea | 2016-01-01 | 2016-12-09 | 2017-11-30 | DIRAN
Único | 249 | Revisión Técnica en Identificación de Automotores | Inscrito | Los pagos se realizan unicamente en ventanillas del Banco Popular | Pago en línea. 2016: Estudio propuestas de convenio con entidades financieras | Reducción del tiempo 1 día de ejecución del trámite. Reducción de costos en desplazamiento al banco y a la entidad para la entrega del comprobante de pago Evaluar reducción de costos para la entidad | Tecnologica | Pago en línea | 2016-01-01 | 2016-12-10 | 2017-11-30 | DIJIN

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017
Componente 3: Rendicion de cuentas
Objetivo: El objetivo de la presente estrategia de rendición de cuentas es de dinamizar las diferentes actividades identificadas en la Policía nacional con el fin de generar interlocución y participación ciudadana bajo el control social.
subcomponente |  | Actividades |  |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1 | Definición del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas | 1 | 1 | Definir el equipo que lidere el ejercicio de Rendiciòn de Cuentas | Comunicación oficial | Jefe oficina de Planeación | 2017-03-01
2 | Diagnostico del estado de la Rendicion de Cuentas de la Policia Nacional | 1 | 2 | Realizar diagnostico de Rendicion de Cuentas | Diagnostico Rendición de Cuentas Policia Nacional | Jefe oficina de Planeación | 2017-02-20
4 | Identificación de necesidades de información y valoraciòn de la información actual | 1 | 4 | Establecer los temas a tratar en el ejercicio de Rendición de Cuentas | Guia de Rendicion de cuentas | Jefe oficina de Planeación | 2017-02-28
|  | 2 | 5 | Revisar la información a presentar en la Audiencia Pública Institucional | Acta de reuniòn de planeacion de audiencia Publica | Jefe oficina de Planeación | 2017-03-30
5 | Capacidad operativa y disponibilidad de recursos | 1 | 6 | Planear la Audiencia Pública Institucional para presentar resultados operativos y administrativos de la vigencia 2016 | Acto administrativo | Jefe oficina de Planeación | 2017-03-30
|  | 2 | 7 | Disponer de recursos para la realización de la Audiencia Pùblica Institucional | Plan de Compras | Jefe oficina de Planeación | 2017-02-28
6 | Divulgación de la información en diferentes fuentes de Rendicion de Cuentas. | 1 | 8 | Realizar ruedas de prensa a nivel nacional | Informe Trimestral | Jefe oficina de Comunicaciones estrategicas | 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2018
|  | 2 | 9 | Emitir noticiero vocación policial | Informe Trimestral | Jefe oficina de Comunicaciones estrategicas | 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2018
|  | 4 | 10 | Elaborar Revista Policia Nacional | Informe semestral | Jefe oficina de Comunicaciones estrategicas | 15/04/2017 15/01/2018
|  | 5 | 11 | Elaborar Periodico Nacional de Colombia | Informe semestral | Jefe oficina de Comunicaciones estrategicas | 15/04/2017 15/01/2018
|  | 6 | 12 | Presentar informe de interacción en redes sociales | Informe Trimestral | Jefe oficina de Comunicaciones estrategicas | 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2017
|  | 7 | 13 | Elaborar informe de contenidos de POLIRED, Pagina Web, cantidad de consultas ciudadanas en la pagina web y cantidad de consultas fucionarios a la POLIRED | Informe Trimestral | Jefe oficina de Comunicaciones estrategicas | 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2017
|  | 8 | 14 | Elaborar boletines de información | Informe Trimestral | Jefe oficina de Comunicaciones estrategicas | 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2018
|  | 9 | 15 | Realizar encuentros comunitarios a nivel nacional | Informe Trimestral citando cantidad de encuentros comunitarios realizados y numero de asistentes | Director de Seguridad Ciudadana | 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2018
|  | 10 | 16 | Elaborar informe en donde se incluya numero de transacciones correo institucional, cantidad de cuentas de correo institucional, transacciones correo exchange y cantidad de cuentas de usuarios correo exchange | Informe trimestral | Jefe oficina de Telematica | 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2018
|  | 11 | 17 | Elaborar informe en donde se incluya cantidad de ususarios de skype empresarial y numero de videoconferencias realizadas a nivel institucional | Informe trimestral | Jefe oficina de Telematica | 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2018
|  | 12 | 18 | Realizar analisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo a la pagina www.policia.gov.co | Informe trimestral | Inspector General | 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2018
|  | 13 | 19 | Realizar analisis de las peticiones y cargarlo a la pagina www.policia.gov.co | Informe trimestral | Secretario General | 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2018
|  | 14 | 20 | Realizar analisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo a la pagina www.policia.gov.co | Informe trimestral | Director de Sanidad | 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2018
|  | 15 | 21 | Realizar informe ejecutivo de las Audiencias Públicas realizadas en las Metropolitanas y Departamentos de Policia | Informe ejetutivo | Director de Seguridad Ciudadana | 30/08/2017
|  | 16 | 22 | Realizar Audiencia Pùblica | Acta de Audiencia Pùblica | Director Nacional de Escuelas | 2017-07-15
|  | 17 | 23 | Realizar Audiencia Pùblica | Acta de Audiencia Pùblica | Director de Sanidad | 2017-07-15
|  | 18 | 24 | Realizar Audiencia Pùblica | Acta de Audiencia Pùblica | Director de Bienestar Social | 2017-07-15
|  | 19 | 25 | Realizar Audiencia Pùblica Institucional | Acta de Audiencia Pùblica | Jefe Oficina de Planeación | 2017-07-15
|  | 20 | 26 | Realizar informe ejecutivo de los balances integrales de desempeño institucional realizados en la unidades comprometidas en la directiva de plan navidad del año 2017. | Informe ejetutivo | Director de Seguridad Ciudadana | 2018-01-15
7 | Convocatoria a la ciudadania para participar en la Audiencia Pùblica Institucional | 1 | 27 | Realizar convocatoria por los direfentes medios comunicación de la Policia Nacional | Informe de actividades | Jefe oficina de Comunicaciones estrategicas | 2017-05-30
8 | Socialización y difusión de los lineamientos de Rendición de Cuentas | 1 | 28 | Socializar los lineamientos de Rendición de Cuentas para la Policia Nacional | Informe de actividades | Jefe oficina de Planeación | 2017-03-30
|  | 2 | 29 | Difundir los lineamientos a los ciudadanos a traves de la pagina web | Informe de publicación | Jefe oficina de Planeación | 2017-03-15
9 | Evaluación de la Audiencia Pública Institucional | 1 | 30 | Realizar evaluación de la Audiencia Pùblica Institucional | Acta de audiencia publica | Jefe oficina de Planeación | 2017-07-15
10 | Publicaciòn acta de audiencia Pùblica institucional en la pagina web | 1 | 31 | Publicar en la pagina www.policia.gov.co, acta de Audiencia Pùblica Institucional | URL de ubicación del documento | Jefe oficina de Planeación | 2017-07-30

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
subcomponente |  | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1 | Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Realizar convenio con el CIDCCA (Consejo Iberoamericano de Diseño Ciudad y Construcción accesible), con el fin de crear lineamientos y criterios básicos de accesibilidad para las Oficinas de Atención al Ciudadano en la Policía Nacional. | Convenio | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Jefe Grupo Dinamizador | 2017-09-30
2 |  | 1.2 | Realizar mesas de trabajo con representantes de CIDCCA, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación DIPON e INSGE, para la elaboración del lineamiento de accesibilidad estandarizado y ser aplicado en las Oficinas de Atención al Ciudadano a nivel nacional. | Lineamiento | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Jefe Grupo Dinamizador. | 2017-10-10
4 |  | 1.3 | Realizar diagnóstico de las Oficinas de Atención al Ciudadano con la Dirección Administrativa y Financiera para establecer las necesidades en materia de infraestructura, según lineamientos establecidos con CIDCCA. | Diagnóstico | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Jefe Grupo Dinamizador. | 2018-03-20
|  | 1.4 | Presentar propuesta al señor Director de la Policía Nacional, de las necesidades identificadas en el diagnóstico, para garantizar la estandarización, según los lineamientos establecidos con CIDCCA. | Propuesta | Inspector General Policia Nacional y Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano. | 2018-04-20
5 |  | 1.5 | Dispone de los recursos para suplir las necesidades identificadas en las Oficinas de Atención al Ciudadano y el tiempo de cumplimiento para su ejecución. | Cronograma | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano, Jefe Grupo Dinamizador y Oficina de Planeación. | 2018-05-20
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de canales de atención | 2.1 | Realizar mesa de trabajo con el Centro de Relevo (TIC y Discapacidad) a fin de identificar las necesidades de los funcionarios de las Oficinas de Atención al Ciudadano, para la cualificación en el servicio ofrecido por la entidad citada y la viabilidad de realizar convenio interinstitucional, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | Informe | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Jefe Grupo Dinamizador. | 2017-08-01
6 |  | 2.2 | Elaborar propuesta de convenio interinstitucional entre el Centro de Relevo y la Policía Nacional. | Propuesta | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Jefe Grupo Dinamizador. | 2017-10-01
|  | 2.3 | Elaborar propuesta en coordinación con la Dirección Nacional de Escuelas, para la cualificación del personal que integra las oficinas de atención al ciudadano en cuanto al uso de las herramientas del Centro de Relevo. | Propuesta | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Jefe Grupo Dinamizador. | 2017-10-01
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar con la Dirección Nacional de Escuelas mesa de trabajo con el fin de elaborar propuesta para la capacitación del personal que labora en las Oficinas de Atención al Ciudadano en lenguaje de señas. | Informe | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Jefe Grupo Dinamizador. | 2017-09-01
|  | 3.2 | Incluir en el Plan Anual de Capacitaciones 2018, un programa de capacitación en lenguaje de señas para el personal que integra las Oficinas de Atención al Ciudadano. | Plan | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Grupo Talento Humano INSGE | 2017-11-10
| Subcomponente 4 Normativo Procedimental | 4.1 | Modificar la Directiva Administrativa Permanente 007 denominada "Lineamientos Jurídicos, Requerimientos y Cumplimientos para las unidades y Grupos de Atención al Ciudadano", Resolución 01950 del 21 de mayo de 2014 "Por la cual se crea y Reglamenta el Comité de Recepción, Atención, Evaluación y trámite de Quejas e Informes en la Policía Nacional", Guía para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Reconocimientos del Servicio Policial y Sugerencias; formato 1IP-GU-0003, Versión 2", con el fin de estandarizar el procedimiento, para la atención y servicio al ciudadano. | Propuesta | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Jefe Grupo Dinamizador. | 2017-09-30
|  | 4.2 | Solicitar validación y publicación de los actos administrativos a la Oficina de Planeación. | Actos Administrativos | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Jefe Grupo Dinamizador. | 2017-11-15
|  | 4.3 | Socializar con los funcionarios que hacen parte de las Oficinas de Atención al Ciudadano, la actualización de los lineamientos para su aprobación y aplicación para la gestión del servicio al ciudadano. | Actas | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Jefe Grupo Dinamizador. | 15/11/2017
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Informar los resultados al dueño del Proceso de Integridad Policial de la medición de las variables del indicador de satisfacción, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Grupo Evaluación y Mejora. | 15/07/2017 15/10/2017 15/01/2018 15/04/2018
|  | 5.2 | Realizar acción preventiva por las novedades encontradas en la evaluación del Indicador de Satisfacción y las observaciones por insatisfacción ciudadana. | Plan de Trabajo | Jefe Área de Atención y Servicio al Ciudadano y Grupo Evaluación y Mejora. | 15/07/2017 15/01/2018