## RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2018
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLANES DE EJECUCIÓN
TIPO | NÚMERO | NOMBRE | ESTADO | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | TIPO RACIONALIZACIÓN | ACCIONES RACIONALIZACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE
Único | 248 | Supervisión y control de antinarcóticos para procesos de exportación de mercancías | Inscrito | La presentación de los requisitos para la exportación por primera vez o si existe alguna de las siguientes situaciones cambio de dirección de la empresa, cambio de razón social de la empresa o cambio de representante legal, en los puntos de atención de forma física ante Policía Antinarcóticos | Implementación de la presentación de los requisitos ante Policía Nacional Dirección Antinarcóticos por medio de la plataforma online VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) | El ciudadano se evitara desplazamientos de manera física para la radicación de los requisitos lo que le permitirá realizarlo de manera virtual | Tecnologica | Ventanilla única institucional | 2018-01-24 | 2018-12-10 | Dirección de Antinarcóticos
Único | 249 | Revisión Técnica en Identificación de Automotores | Inscrito | Se entrega al ciudadano el certificado de revisión técnica del automotor en 4 horas | Se entrega al ciudadano el certificado de revisión técnica del automotor en 3 horas | Reducción de tiempo en la revisión técnica del automotor | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 2018-01-23 | 2018-08-30 | Dirección de Investigación Criminal

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2018
Componente 3: Rendicion de cuentas
Objetivo: El objetivo de la presente estrategia de rendición de cuentas es de dinamizar las diferentes actividades identificadas en la Policía Nacional con el fin de generar interlocución y participación ciudadana bajo el control social.
Actividades | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | evidencia
Difundir los lineamientos a los ciudadanos a través de la página web publicando el informe de gestión | Jefe Oficina de Planeación OFPLA | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-30 23:00 | Evidencia: pantallazo página web donde esta publicado el informe de gestión
Disponer de recursos para la realización de la Audiencia Pública Institucional | Jefe Oficina de Planeación OFPLA | 2018-01-01 23:00 | 2018-02-28 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar boletines de información | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar boletines de información (cuarto trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar boletines de información (segundo trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-04-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar boletines de información (tercer trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-07-01 23:00 | 2018-10-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe de contenidos de POLIRED, Pagina Web, cantidad de consultas ciudadanas en la página web y cantidad de consultas funcionarios a la POLIRED | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe de contenidos de POLIRED, Pagina Web, cantidad de consultas ciudadanas en la página web y cantidad de consultas funcionarios a la POLIRED (cuarto trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe de contenidos de POLIRED, Pagina Web, cantidad de consultas ciudadanas en la página web y cantidad de consultas funcionarios a la POLIRED (segundo trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-04-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe de contenidos de POLIRED, Pagina Web, cantidad de consultas ciudadanas en la página web y cantidad de consultas funcionarios a la POLIRED (tercer trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-07-01 23:00 | 2018-10-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe en donde se incluya cantidad de usuarios de skype empresarial y numero de videoconferencias realizadas a nivel institucional | Jefe Oficina de Telemática OFITE | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe en donde se incluya cantidad de usuarios de skype empresarial y numero de videoconferencias realizadas a nivel institucional (cuarto trimestre) | Jefe Oficina de Telemática OFITE | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe en donde se incluya cantidad de usuarios de skype empresarial y numero de videoconferencias realizadas a nivel institucional (segundo trimestre) | Jefe Oficina de Telemática OFITE | 2018-04-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe en donde se incluya cantidad de usuarios de skype empresarial y numero de videoconferencias realizadas a nivel institucional (tercer trimestre) | Jefe Oficina de Telemática OFITE | 2018-07-01 23:00 | 2018-10-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe en donde se incluya número de transacciones correo institucional, cantidad de cuentas de correo institucional, transacciones correo exchange y cantidad de cuentas de usuarios correo exchange | Jefe Oficina de Telemática OFITE | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe en donde se incluya número de transacciones correo institucional, cantidad de cuentas de correo institucional, transacciones correo exchange y cantidad de cuentas de usuarios correo exchange (cuarto trimestre) | Jefe Oficina de Telemática OFITE | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe en donde se incluya número de transacciones correo institucional, cantidad de cuentas de correo institucional, transacciones correo exchange y cantidad de cuentas de usuarios correo exchange (segundo trimestre) | Jefe Oficina de Telemática OFITE | 2018-04-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar informe en donde se incluya número de transacciones correo institucional, cantidad de cuentas de correo institucional, transacciones correo exchange y cantidad de cuentas de usuarios correo exchange (tercer trimestre) | Jefe Oficina de Telemática OFITE | 2018-07-01 23:00 | 2018-10-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar Periódico Nacional de Colombia (primer semestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-01-01 23:00 | 2018-06-30 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar Periódico Nacional de Colombia (segundo semestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-10 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar Revista Policía Nacional (primer semestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-01-01 23:00 | 2018-06-30 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Elaborar Revista Policia Nacional (segundo semestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-10 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Emitir noticiero vocación policial (primer trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Emitir noticiero vocación policial (Cuarto Trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-10 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Emitir noticiero vocación policial (Segundo Trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-04-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Emitir noticiero vocación policial (Tercer Trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-07-01 23:00 | 2018-10-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Establecer GRUPOS SOCIALES OBJETIVO O CLIENTES para la policia Nacional. | Jefe Oficina de Planeación OFPLA | 2018-01-01 23:00 | 2018-03-30 23:00 | Evidencia: Directiva administrativa transitoria
Establecer los temas a tratar en el ejercicio de Rendición de Cuentas | Jefe Oficina de Planeación OFPLA | 2018-01-01 23:00 | 2018-02-28 23:00 | Evidencia: Directiva administrativa transitoria
Planear la Audiencia Pública Institucional para presentar resultados operativos y administrativos de la vigencia 2015 | Jefe Oficina de Planeación OFPLA | 2018-01-01 23:00 | 2018-03-30 23:00 | Evidencia: Directiva administrativa transitoria
Presentar informe de interacción en redes sociales | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Presentar informe de interacción en redes sociales (cuarto trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Presentar informe de interacción en redes sociales (segundo trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-04-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Presentar informe de interacción en redes sociales (tercer trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-07-01 23:00 | 2018-10-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Publicar en la página www.policia.gov.co, acta de Audiencia Pública Institucional | Jefe Oficina de Planeación OFPLA | 2018-01-01 23:00 | 2018-07-30 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones y cargarlo a la página www.policia.gov.co(primer semestre) | Secretario General SEGEN | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones y cargarlo a la página www.policia.gov.co (cuarto trimestre) | Secretario General SEGEN | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones y cargarlo a la página www.policia.gov.co (segundo trimestre) | Secretario General SEGEN | 2018-04-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones y cargarlo a la página www.policia.gov.co (tercer trimestre) | Secretario General SEGEN | 2018-07-01 23:00 | 2018-10-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo a la página www.policia.gov.co | Inspector General INSGE | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo a la página www.policia.gov.co (cuarto trimestre) | Inspector General INSGE | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo a la página www.policia.gov.co (cuarto trimestre) DISAN | Director de Sanidad DISAN | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo a la página www.policia.gov.co (primer trimestre) | Director de Sanidad DISAN | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo a la página www.policia.gov.co (segundo trimestre) | Inspector General INSGE | 2018-04-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo a la página www.policia.gov.co (segundo trimestre) DISAN | Director de Sanidad DISAN | 2018-04-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo a la página www.policia.gov.co (tercer trimestre) | Inspector General INSGE | 2018-07-01 23:00 | 2018-10-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo a la página www.policia.gov.co (tercer trimestre) DISAN | Director de Sanidad DISAN | 2018-07-01 23:00 | 2018-10-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar Audiencia Pública DINAE | Director Nacional de Escuelas DINAE | 2018-04-15 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar Audiencia Pública DIBIE | Director de Bienestar Social DIBIE | 2018-04-15 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar Audiencia Pública DISAN | Director de Sanidad DISAN | 2018-04-15 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar Audiencia Pública Institucional | Jefe Oficina de Planeación OFPLA | 2018-04-15 23:00 | 2018-08-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar convocatoria por los diferentes medios comunicación de la Policia Nacional para la audiencia Pública | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-01-01 23:00 | 2018-05-30 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar diagnóstico de Rendición de Cuentas | Jefe Oficina de Planeación OFPLA | 2018-01-01 23:00 | 2018-03-15 23:00 | Evidencia: Diagnóstico
Realizar encuentros comunitarios a nivel nacional | Director de Seguridad Ciudadana DISEC | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar encuentros comunitarios a nivel nacional (cuarto trimestre) | Director de Seguridad Ciudadana DISEC | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar encuentros comunitarios a nivel nacional (segundo trimestre) | Director de Seguridad Ciudadana DISEC | 2018-04-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar encuentros comunitarios a nivel nacional (tercer trimestre) | Director de Seguridad Ciudadana DISEC | 2018-07-01 23:00 | 2018-10-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar evaluación de la Audiencia Pública Institucional | Jefe Oficina de Planeación OFPLA | 2018-01-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar informe ejecutivo de las Audiencias Públicas realizadas en las Metropolitanas y Departamentos de Policia | Director de Seguridad Ciudadana DISEC | 2018-04-15 23:00 | 2018-08-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar ruedas de prensa a nivel nacional | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-01-01 23:00 | 2018-04-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar ruedas de prensa a nivel nacional (Cuarto Trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-10-01 23:00 | 2018-01-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar ruedas de prensa a nivel nacional (Segundo Trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-04-01 23:00 | 2018-07-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar ruedas de prensa a nivel nacional (Tercer Trimestre) | Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST | 2018-07-01 23:00 | 2018-10-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Socializar los lineamientos de Rendición de Cuentas para la Policia Nacional | Jefe Oficina de Planeación OFPLA | 2018-01-01 23:00 | 2018-03-30 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar informe ejecutivo de los balances integrales de desempeño institucional realizados en las unidades comprometidas en la directiva de plan navidad del año 2016. | Director de Seguridad Ciudadana DISEC | 2018-01-01 23:00 | 2018-01-15 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Realizar audiencia pública del plan anual de adquisiciones de la Policía nacional vigencia 2018 | Director Administrativo y Financiero DIRAF | 2018-01-01 23:00 | 2018-01-31 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
realizar acciones de rendición de cuentas para dar cumplimiento a los objetivos y responsabilidades asumidas por la institución como parte del Sistema Nacional de derechos Humanos | Inspector General INSGE | 2018-01-01 23:00 | 2018-03-31 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
realizar acciones de rendición de cuentas para dar cumplimiento a los objetivos y responsabilidades asumidas por la institución como parte del Sistema Nacional de derechos Humanos | Inspector General INSGE | 2018-04-01 23:00 | 2018-06-30 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
realizar acciones de rendición de cuentas para dar cumplimiento a los objetivos y responsabilidades asumidas por la institución como parte del Sistema Nacional de derechos Humanos | Inspector General INSGE | 2018-07-01 23:00 | 2018-09-30 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
realizar acciones de rendición de cuentas para dar cumplimiento a los objetivos y responsabilidades asumidas por la institución como parte del Sistema Nacional de derechos Humanos | Inspector General INSGE | 2018-10-01 23:00 | 2018-12-31 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial
Incorporar dentro del plan de acción lo acordado en la última sesión intersectorial de derechos Humanos correspondiente a las actividades que la Alta Consejería de derechos Humanos y Función Pública definieron. | Inspector General INSGE | 2018-01-01 23:00 | 2018-03-31 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial informando la realización de acciones, nivel de avance y acciones conjuntas realizadas con la alta consejería de derechos de derechos humanos y función pública.
Incorporar dentro del plan de acción lo acordado en la última sesión intersectorial de derechos Humanos correspondiente a las actividades que la Alta Consejería de derechos Humanos y Función Pública definieron. | Inspector General INSGE | 2018-04-01 23:00 | 2018-06-30 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial informando la realización de acciones, nivel de avance y acciones conjuntas realizadas con la alta consejería de derechos de derechos humanos y función pública.
Incorporar dentro del plan de acción lo acordado en la última sesión intersectorial de derechos Humanos correspondiente a las actividades que la Alta Consejería de derechos Humanos y Función Pública definieron. | Inspector General INSGE | 2018-07-01 23:00 | 2018-09-30 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial informando la realización de acciones, nivel de avance y acciones conjuntas realizadas con la alta consejería de derechos de derechos humanos y función pública.
Incorporar dentro del plan de acción lo acordado en la última sesión intersectorial de derechos Humanos correspondiente a las actividades que la Alta Consejería de derechos Humanos y Función Pública definieron. | Inspector General INSGE | 2018-10-01 23:00 | 2018-12-31 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial informando la realización de acciones, nivel de avance y acciones conjuntas realizadas con la alta consejería de derechos de derechos humanos y función pública.
Realizar las gestiones necesarias para que en las diferentes acciones de rendición de cuentas existentes en la Policía nacional (audiencia pública de rendición de cuentas, etc.), se visibilice las actividades institucionales concernientes a promover la igualdad de género desde el servicio de Policía y al interior de la Institución | Director de Seguridad Ciudadana DISEC | 2018-01-01 23:00 | 2018-03-31 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial informando el cumplimiento a la tarea
Realizar las gestiones necesarias para que en las diferentes acciones de rendición de cuentas existentes en la Policía nacional (audiencia pública de rendición de cuentas, etc.), se visibilice las actividades institucionales concernientes a promover la igualdad de género desde el servicio de Policía y al interior de la Institución | Director de Seguridad Ciudadana DISEC | 2018-04-01 23:00 | 2018-06-30 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial informando el cumplimiento a la tarea
Realizar las gestiones necesarias para que en las diferentes acciones de rendición de cuentas existentes en la Policía nacional (audiencia pública de rendición de cuentas, etc.), se visibilice las actividades institucionales concernientes a promover la igualdad de género desde el servicio de Policía y al interior de la Institución | Director de Seguridad Ciudadana DISEC | 2018-07-01 23:00 | 2018-09-30 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial informando el cumplimiento a la tarea
Realizar las gestiones necesarias para que en las diferentes acciones de rendición de cuentas existentes en la Policía nacional (audiencia pública de rendición de cuentas, etc.), se visibilice las actividades institucionales concernientes a promover la igualdad de género desde el servicio de Policía y al interior de la Institución | Director de Seguridad Ciudadana DISEC | 2018-10-01 23:00 | 2018-12-31 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial informando el cumplimiento a la tarea
Realizar el diligenciamiento del SIRECI acorde con lo solicitado por la Contraloría General de la República | Jefe Oficina de Planeación OFPLA | 2018-01-01 23:00 | 2018-03-31 23:00 | Evidencia: Comunicación oficial informando el cumplimiento a la tarea