## SEG CONTRATOS OBRA MANTE
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 | 1 | HALLAZGO 1. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-10055-20 (D - F - P) Siendo que el anticipo se otorga a título de mera tenencia ya que no entra hacer parte del patrimonio del contratista, al no acreditar la devolución del saldo pendiente como tampoco documentada su amortización, estamos dentro de una indebida apropiación por $845.521.550,88 con afectación al patrimonio del Estado | Debilidades en el manejo y administración de los recursos entregados a título de anticipo | Violación de los principios que rigen la contratación pública en especial el de economía | Fortalecer las actividades de supervisión y control definidos en los contratos de obra e interventoría, evitando la recurrencia de estos hechos. | Minimizar la materialización del riesgo por apropiación indebida de recursos entregados como anticipo en la ejecución de contratos de obra. | 1.1. Realizar retroalimentación a los supervisores de contratos de obra y/o mantenimiento e interventorías a nivel a nacional sobre la Resolución 00090 enfatizando sobre la correcta inversión, buen manejo y amortización del anticipo Responsable: Jefe Grupo de Seguimiento a proyectos DIRAF | Acta | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 4.2857
[8 empty] | 1.2. Realizar mesa de trabajo para la estructuración de estudios previos de contratos de obra, en donde se analice la estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías para el buen manejo y correcta inversión del anticipo Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF | Elaboración de Acta | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 4.2857
[8 empty] | 1.3. Incluir en las obligaciones del contratista “interventor” definidas en el estudio previo, la elaboración mensual de informe del buen manejo y correcta inversión del anticipo, en donde se soporte y se certifique que los recursos desembolsados por la fiducia al contratista de obra se encuentran invertidos en la obra. Incluir en la forma de pago de los estudios previos que la amortización del anticipo se realice a través de un plan que garantice el 100% de su retorno antes de la finalización del contrato Responsable: Jefe Grupo de Seguimiento a Proyectos DIRAF | informe de actividades | 2 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 25.7143
[8 empty] | 1.4. Realizar mesa de trabajo posterior a la suscripción del contrato y con la entrega de la programación de obra, entre contratistas de obra, interventoría, supervisor de la interventoría y Jefe de Seguimiento a Proyectos, con el fin de concertar el plan de amortización del anticipo para que sea remitido al ordenador del gasto y repose en la carpeta del respectivo acuerdo de voluntades Responsable: Jefe Grupo de Seguimiento a Proyectos DIRAF | informe de actividades | 2 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 25.7143
Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero (e )
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 | 1 | HALLAZGO 1. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-10055-20 (D - F - P) Siendo que el anticipo se otorga a título de mera tenencia ya que no entra hacer parte del patrimonio del contratista, al no acreditar la devolución del saldo pendiente como tampoco documentada su amortización, estamos dentro de una indebida apropiación por $845.521.550,88 con afectación al patrimonio del Estado | Debilidades en el manejo y administración de los recursos entregados a título de anticipo | Violación de los principios que rigen la contratación pública en especial el de economía | Fortalecer las actividades de supervisión y control definidos en los contratos de obra e interventoría, evitando la recurrencia de estos hechos. | Minimizar la materialización del riesgo por apropiación indebida de recursos entregados como anticipo en la ejecución de contratos de obra. | 1.1. Realizar retroalimentación a los supervisores de contratos de obra y/o mantenimiento e interventorías a nivel a nacional sobre la Resolución 00090 enfatizando sobre la correcta inversión, buen manejo y amortización del anticipo Responsable: Jefe Grupo de Seguimiento a proyectos DIRAF | Acta | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 4.2857
DIRAF | 1 | 1 | HALLAZGO 1. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-10055-20 (D - F - P) Siendo que el anticipo se otorga a título de mera tenencia ya que no entra hacer parte del patrimonio del contratista, al no acreditar la devolución del saldo pendiente como tampoco documentada su amortización, estamos dentro de una indebida apropiación por $845.521.550,88 con afectación al patrimonio del Estado | Debilidades en el manejo y administración de los recursos entregados a título de anticipo | Violación de los principios que rigen la contratación pública en especial el de economía | Fortalecer las actividades de supervisión y control definidos en los contratos de obra e interventoría, evitando la recurrencia de estos hechos. | Minimizar la materialización del riesgo por apropiación indebida de recursos entregados como anticipo en la ejecución de contratos de obra. | 1.2. Realizar mesa de trabajo para la estructuración de estudios previos de contratos de obra, en donde se analice la estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías para el buen manejo y correcta inversión del anticipo Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF | Elaboración de Acta | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 4.2857
DIRAF | 1 | 1 | HALLAZGO 1. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-10055-20 (D - F - P) Siendo que el anticipo se otorga a título de mera tenencia ya que no entra hacer parte del patrimonio del contratista, al no acreditar la devolución del saldo pendiente como tampoco documentada su amortización, estamos dentro de una indebida apropiación por $845.521.550,88 con afectación al patrimonio del Estado | Debilidades en el manejo y administración de los recursos entregados a título de anticipo | Violación de los principios que rigen la contratación pública en especial el de economía | Fortalecer las actividades de supervisión y control definidos en los contratos de obra e interventoría, evitando la recurrencia de estos hechos. | Minimizar la materialización del riesgo por apropiación indebida de recursos entregados como anticipo en la ejecución de contratos de obra. | 1.3. Incluir en las obligaciones del contratista “interventor” definidas en el estudio previo, la elaboración mensual de informe del buen manejo y correcta inversión del anticipo, en donde se soporte y se certifique que los recursos desembolsados por la fiducia al contratista de obra se encuentran invertidos en la obra. Incluir en la forma de pago de los estudios previos que la amortización del anticipo se realice a través de un plan que garantice el 100% de su retorno antes de la finalización del contrato Responsable: Jefe Grupo de Seguimiento a Proyectos DIRAF | informe de actividades | 2 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 25.7143
DIRAF | 1 | 1 | HALLAZGO 1. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-10055-20 (D - F - P) Siendo que el anticipo se otorga a título de mera tenencia ya que no entra hacer parte del patrimonio del contratista, al no acreditar la devolución del saldo pendiente como tampoco documentada su amortización, estamos dentro de una indebida apropiación por $845.521.550,88 con afectación al patrimonio del Estado | Debilidades en el manejo y administración de los recursos entregados a título de anticipo | Violación de los principios que rigen la contratación pública en especial el de economía | Fortalecer las actividades de supervisión y control definidos en los contratos de obra e interventoría, evitando la recurrencia de estos hechos. | Minimizar la materialización del riesgo por apropiación indebida de recursos entregados como anticipo en la ejecución de contratos de obra. | 1.4. Realizar mesa de trabajo posterior a la suscripción del contrato y con la entrega de la programación de obra, entre contratistas de obra, interventoría, supervisor de la interventoría y Jefe de Seguimiento a Proyectos, con el fin de concertar el plan de amortización del anticipo para que sea remitido al ordenador del gasto y repose en la carpeta del respectivo acuerdo de voluntades Responsable: Jefe Grupo de Seguimiento a Proyectos DIRAF | informe de actividades | 2 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 25.7143
Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero (e )
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.