## REALIZAR BAJA BIENES
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR BAJA DE BIENES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DEGUV | 1 |  | HALLAZGO 5. PROCESO DE BAJA DE BIENES En las cuentas 166501 Muebles y Enseres y 165522 Equipo de ayuda audiovisual aparecen registrados elementos en buen estado, sin embargo, se pudo determinar que no se encuentran en buen estado, ya que se localizaban dentro del área o almacén dispuesto para su disposición final por dañados, obsoletos o con solicitud de baja | Deficiencias en el proceso de seguimiento y falta de conciliación entre las áreas involucradas en el proceso | Situación administrativa que afecta la calidad y confiabilidad de la información al no contar con un inventario depurado, de acuerdo a la condición y uso de los bienes | [7 empty] | 0
DEGUV | 1 | 5 | HALLAZGO 5. PROCESO DE BAJA DE BIENES En las cuentas 166501 Muebles y Enseres y 165522 Equipo de ayuda audiovisual aparecen registrados elementos en buen estado, sin embargo, se pudo determinar que no se encuentran en buen estado, ya que se localizaban dentro del área o almacén dispuesto para su disposición final por dañados, obsoletos o con solicitud de baja | Deficiencias en el proceso de seguimiento y falta de conciliación entre las áreas involucradas en el proceso | Situación administrativa que afecta la calidad y confiabilidad de la información al no contar con un inventario depurado, de acuerdo a la condición y uso de los bienes | realizar el cambio en el sistema SAP/SILOG del estado del bien de acuerdo a la condición física al momento de ser propuesto para baja ya sea por inservible o que haya cumplido con el tiempo de vida útil. | tener actualizados en el sistema SAP/SILOG el estado de los elementos propuestos para baja de acuerdo a como se hayan recibido y según concepto técnicos generado por personal idóneo. | 5.1. Realizar proceso de baja de elementos inservibles, atendiendo los parámetros establecidos en el manual para la administración de los recursos logísticos Responsable: Jefe Grupo Logístico DEGUV | Acta | 1 | 2022-07-30 | 2022-09-08 | 5.7143
[8 empty] | 5.2. Informar mediante comunicado oficial al señor ordenador del gasto, los resultados de la conciliación que se realiza entre la contadora de la unidad y el almacenista de intendencia, evidenciando las actualizaciones correspondientes en el aplicativo SAP/SILOG de cada uno de los bienes Responsable: Jefe Grupo Logístico DEGUV | Informe | 1 | 2022-07-30 | 2022-09-08 | 5.7143
[8 empty] | 5.3. Realizar proceso solicitando el concepto técnico al perito correspondiente apoyándose del nivel central o unidades que cuenten con el funcionario Responsable: Jefe Grupo Logístico DEGUV | Informe | 1 | 2022-07-30 | 2022-09-08 | 5.7143
MEBUC | 2 | 13 | HALLAZGO 13. BAJA DE BIENES EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN En la revisión efectuada a equipos de transporte para desintegración, se encontró que de un total de 33 ítems existen 5 que aún figuran activos en la cuenta 1675 por un valor discriminado. Valores que se deben ajustar a 31.dic.2021 y proceder a dar cumplimiento a los manuales de la institución para este fin | Situación que se origina por la no aplicación de los lineamientos que se tienen en la Policía Nacional para este fin | Sobrevaloración de los activos contables que tiene la institución | Socializar a los responsables de movilidad de las unidades MEBUC, DESAN Y DEMAM, con la finalidad de dar aplicabilidad a los procesos y procedimientos referentes a REALIZAR BAJA DE BIENES y al Instructivo 001 DIRAF PLANE DEL 12 de enero del 2022, "Indicadores de gestión para la administración de recursos logísticos y financieros", referente al numeral 6, estado Vs cuentas contables. | Conocer, dar aplicabilidad al proceso Logística y Abastecimiento, en el procedimiento REALIZAR BAJA DE BIENES, haciendo énfasis en la reclasificación de los activos sin potencial de servicio, así como distinguir los estados contables en el SILOG así como en el aplicativo WEB SIGEA. | 13.1. Realizar socialización referente al proceso Logística y Abastecimiento en el procedimiento REALIZAR BAJA DE BIENES (1LA-PR-0024) y el Instructivo 001 DIRAF PLANE del 12 de enero del 2022 a los responsables de movilidad de las unidades MEBUC, DESAN Y DEMAM Responsable: Jefe Logístico MEBUC | Acta | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
[7 empty] | Distinguir | 13.3 RESPONSABLE: Jefe Área Logística MEBUC | Acta | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
[6 empty] | Realización del CRUCE INFORMACIÓN SILOG - SIGEA | Ajustar el sistema contable SILOG junto con el aplicativo WEB SIGEA | 13.4 Realizar de manera mensual el cruce de información SILOG-SIGEA, tomando como base la información de la TABLEU y SAP SILOG. RESPONSABLE: Contabilidad, Almacén de movilidad y Jefe Área Logística MEBUC | Acta | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero (e )
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR BAJA DE BIENES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DEGUV | 1 |  | HALLAZGO 5. PROCESO DE BAJA DE BIENES En las cuentas 166501 Muebles y Enseres y 165522 Equipo de ayuda audiovisual aparecen registrados elementos en buen estado, sin embargo, se pudo determinar que no se encuentran en buen estado, ya que se localizaban dentro del área o almacén dispuesto para su disposición final por dañados, obsoletos o con solicitud de baja | Deficiencias en el proceso de seguimiento y falta de conciliación entre las áreas involucradas en el proceso | Situación administrativa que afecta la calidad y confiabilidad de la información al no contar con un inventario depurado, de acuerdo a la condición y uso de los bienes | [7 empty] | 0
DEGUV | 1 | 5 | HALLAZGO 5. PROCESO DE BAJA DE BIENES En las cuentas 166501 Muebles y Enseres y 165522 Equipo de ayuda audiovisual aparecen registrados elementos en buen estado, sin embargo, se pudo determinar que no se encuentran en buen estado, ya que se localizaban dentro del área o almacén dispuesto para su disposición final por dañados, obsoletos o con solicitud de baja | Deficiencias en el proceso de seguimiento y falta de conciliación entre las áreas involucradas en el proceso | Situación administrativa que afecta la calidad y confiabilidad de la información al no contar con un inventario depurado, de acuerdo a la condición y uso de los bienes | realizar el cambio en el sistema SAP/SILOG del estado del bien de acuerdo a la condición física al momento de ser propuesto para baja ya sea por inservible o que haya cumplido con el tiempo de vida útil. | tener actualizados en el sistema SAP/SILOG el estado de los elementos propuestos para baja de acuerdo a como se hayan recibido y según concepto técnicos generado por personal idóneo. | 5.1. Realizar proceso de baja de elementos inservibles, atendiendo los parámetros establecidos en el manual para la administración de los recursos logísticos Responsable: Jefe Grupo Logístico DEGUV | Acta | 1 | 2022-07-30 | 2022-09-08 | 5.7143
DEGUV | 1 | 5 | HALLAZGO 5. PROCESO DE BAJA DE BIENES En las cuentas 166501 Muebles y Enseres y 165522 Equipo de ayuda audiovisual aparecen registrados elementos en buen estado, sin embargo, se pudo determinar que no se encuentran en buen estado, ya que se localizaban dentro del área o almacén dispuesto para su disposición final por dañados, obsoletos o con solicitud de baja | Deficiencias en el proceso de seguimiento y falta de conciliación entre las áreas involucradas en el proceso | Situación administrativa que afecta la calidad y confiabilidad de la información al no contar con un inventario depurado, de acuerdo a la condición y uso de los bienes | realizar el cambio en el sistema SAP/SILOG del estado del bien de acuerdo a la condición física al momento de ser propuesto para baja ya sea por inservible o que haya cumplido con el tiempo de vida útil. | tener actualizados en el sistema SAP/SILOG el estado de los elementos propuestos para baja de acuerdo a como se hayan recibido y según concepto técnicos generado por personal idóneo. | 5.2. Informar mediante comunicado oficial al señor ordenador del gasto, los resultados de la conciliación que se realiza entre la contadora de la unidad y el almacenista de intendencia, evidenciando las actualizaciones correspondientes en el aplicativo SAP/SILOG de cada uno de los bienes Responsable: Jefe Grupo Logístico DEGUV | Informe | 1 | 2022-07-30 | 2022-09-08 | 5.7143
DEGUV | 1 | 5 | HALLAZGO 5. PROCESO DE BAJA DE BIENES En las cuentas 166501 Muebles y Enseres y 165522 Equipo de ayuda audiovisual aparecen registrados elementos en buen estado, sin embargo, se pudo determinar que no se encuentran en buen estado, ya que se localizaban dentro del área o almacén dispuesto para su disposición final por dañados, obsoletos o con solicitud de baja | Deficiencias en el proceso de seguimiento y falta de conciliación entre las áreas involucradas en el proceso | Situación administrativa que afecta la calidad y confiabilidad de la información al no contar con un inventario depurado, de acuerdo a la condición y uso de los bienes | realizar el cambio en el sistema SAP/SILOG del estado del bien de acuerdo a la condición física al momento de ser propuesto para baja ya sea por inservible o que haya cumplido con el tiempo de vida útil. | tener actualizados en el sistema SAP/SILOG el estado de los elementos propuestos para baja de acuerdo a como se hayan recibido y según concepto técnicos generado por personal idóneo. | 5.3. Realizar proceso solicitando el concepto técnico al perito correspondiente apoyándose del nivel central o unidades que cuenten con el funcionario Responsable: Jefe Grupo Logístico DEGUV | Informe | 1 | 2022-07-30 | 2022-09-08 | 5.7143
MEBUC | 2 | 13 | HALLAZGO 13. BAJA DE BIENES EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN En la revisión efectuada a equipos de transporte para desintegración, se encontró que de un total de 33 ítems existen 5 que aún figuran activos en la cuenta 1675 por un valor discriminado. Valores que se deben ajustar a 31.dic.2021 y proceder a dar cumplimiento a los manuales de la institución para este fin | Situación que se origina por la no aplicación de los lineamientos que se tienen en la Policía Nacional para este fin | Sobrevaloración de los activos contables que tiene la institución | Socializar a los responsables de movilidad de las unidades MEBUC, DESAN Y DEMAM, con la finalidad de dar aplicabilidad a los procesos y procedimientos referentes a REALIZAR BAJA DE BIENES y al Instructivo 001 DIRAF PLANE DEL 12 de enero del 2022, "Indicadores de gestión para la administración de recursos logísticos y financieros", referente al numeral 6, estado Vs cuentas contables. | Conocer, dar aplicabilidad al proceso Logística y Abastecimiento, en el procedimiento REALIZAR BAJA DE BIENES, haciendo énfasis en la reclasificación de los activos sin potencial de servicio, así como distinguir los estados contables en el SILOG así como en el aplicativo WEB SIGEA. | 13.1. Realizar socialización referente al proceso Logística y Abastecimiento en el procedimiento REALIZAR BAJA DE BIENES (1LA-PR-0024) y el Instructivo 001 DIRAF PLANE del 12 de enero del 2022 a los responsables de movilidad de las unidades MEBUC, DESAN Y DEMAM Responsable: Jefe Logístico MEBUC | Acta | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
[7 empty] | Distinguir | 13.3 RESPONSABLE: Jefe Área Logística MEBUC | Acta | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
[6 empty] | Realización del CRUCE INFORMACIÓN SILOG - SIGEA | Ajustar el sistema contable SILOG junto con el aplicativo WEB SIGEA | 13.4 Realizar de manera mensual el cruce de información SILOG-SIGEA, tomando como base la información de la TABLEU y SAP SILOG. RESPONSABLE: Contabilidad, Almacén de movilidad y Jefe Área Logística MEBUC | Acta | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero (e )
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.