## ADMON PRESTACIÓN EN SALUD
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DISAN | 1 | 23 | HALLAZGO 23. CONTROL Y SEGUIMIENTO A MEDICAMENTOS HOCEN CONTRATO 07-8-20098-18 De 4 ampollas Trastuzumab del lote N3961801 B3522 con fecha de vencimiento 09/2024 no fueron administradas, y se encuentran en el servicio de oncología. Se menciona que no fueron objeto de devolución toda vez que ya se había superado el tiempo pactado contractualmente para realizar el proceso de devolución | Deficiencias en las labores de seguimiento de historia clínica, formulación médica y dispensación de medicamentos Deficiencias en el control al dispensar medicamento en periodos no requeridos de manera gradual | Riesgo de vencimiento de los medicamentos de altos costos Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Procedimiento que regule la formulación, la dispensación, el registro en historia clínica de la administración y devolución oportuna de medicamentos de alto costo. | Establecer la ruta para controlar y coordinar los procesos entre la formulación, la administración, reaprovechamiento y devolución de medicamentos de alto costo. | 23.1. Diseñar un cronograma de socialización dirigido al personal médico y enfermería, en el Sistema de Información de Sanidad Policial SISAP, con el propósito de operacionalizar el proceso que regule la formulación, el registro en historia clínica de la administración y devolución oportuna de medicamentos de alto costo Responsable: Director (a) HOCEN | Cronograma | 1 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 4.4286
[8 empty] | 23.2. Delegar mediante comunicación oficial un responsable de cada departamento que realice la verificación correspondiente asociada a la información incluida en el módulo de panel ambulatorio del Sistema de Información de Sanidad Policial SISAP, con el fin de evidenciar la congruencia entre la formulación y la administración de medicamentos de alto costo en el Hospital Central Responsable: Director (a) HOCEN | Comunicación oficial | 1 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 4.4286
[8 empty] | 23.3. Realizar la socialización dirigida al personal médico y enfermería, en el módulo de panel ambulatorio del Sistema de Información de Sanidad Policial SISAP, con el propósito de operacionalizar el proceso que regule la formulación, el registro en historia clínica de la administración y devolución oportuna de medicamentos de alto costo, de acuerdo cronograma establecido Responsable: Director (a) HOCEN | Acta de socialización | 1 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 17.4286
[8 empty] | 23.4. Verificar el registro de la información de la actividad en salud realizada tanto por parte de los médicos como de enfermería en el Sistema de Información de Sanidad Policial SISAP, con el fin de evaluar la trazabilidad de la formulación y administración y devolución oportuna de los medicamentos de alto costo en el Hospital Central Responsable: Director (a) HOCEN | Informes de actividades | 1 | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 13.1429
[8 empty] | 23.5. Generar acciones correctivas (reasignación del medicamento a pacientes con patología y tratamiento similar tanto de lo encontrado como a futuro) si se presentan novedades derivadas del informe de verificación allegado con el fin de dar cumplimiento al proceso de administración y devolución de medicamentos de alto costo Responsable: Director (a) HOCEN | Informe de actividades | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2
DISAN | 2 | 24 | HALLAZGO 24. SISTEMA DE INFORMACIÓN SISAP CONTRATO 81-7-20352-19 En la evaluación de soportes se encontraron 67 agendamientos duplicados, encontrándose solo 1 atención médica en el día en el SISAP. En revisión de las historias clínicas, 8 atenciones médicas relacionadas en la facturación no cuentan con el soporte de valoraciones en los registros de historias clínicas del SISAP | Debilidad en la supervisión del contrato Debilidad en el control para garantizar el uso adecuado y racional de la prestación del servicio de salud | Presunta perdida de los recursos del Estado Imposibilidad de la atención a los demás usuarios para acceder al servicio de manera oportuna por los cupos asignados en el sistema SISAP | Cumplir con lo establecido en la Resolución 00090 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional" así como la Resolución 1995 de 1990 “Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica”, Instructivo 019 del 29 de mayo 2020 "Componente Auditoría de la facturación de los eventos en Salud de la Dirección de Sanidad" y Resolución 3047 y modificaciones, que determina que las autorizaciones deben ser previas a la prestación del servicio | Optimizar los recursos garantizando oportunidad y accesibilidad para los usuarios del subsistema de salud, así como tener un control del agendamiento para evitar duplicidad en los mismos y garantizar cobertura en la atención en salud | 24.1. Retroalimentar la normatividad correspondiente al personal del Grupo de Contratos y Supervisores para aplicación de las modificaciones y adiciones de los contratos estatales, así como la normatividad correspondiente al personal del Grupo Prestador de Atención en Salud de las UPRES para aplicación de la Resolución 1995 de 1990 “Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica”, normatividad correspondiente al personal del Grupo Cuentas Médicas y concurrencias del Instructivo 019 del 29 de mayo 2020 "Componente Auditoría de la Facturación de los eventos en Salud de la Dirección de Sanidad", la normatividad correspondiente al personal del Grupo Referencia y Contrareferencia la Resolución 3047 y modificaciones, que determina que las autorizaciones deben ser previas a la prestación del servicio Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud 1 DISAN | Acta | 1 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 8.8571
[8 empty] | 24.2. Establecer punto de control en el que se compare la macro agenda ofertada a través del contact center y las acciones en salud prestadas a los usuarios agendados, con el objetivo de buscar las diferencias y encontrar los sobrecupos que se presenten cada mes, en caso de presentarse se evaluara durante el comité de demanda insatisfecha y así retroalimentar a los apoyos funcionales de cada unidad, con el fin de garantizar oportunidad y accesibilidad para los usuarios del subsistema de salud. Períodos comprendidos para el primer entregable será entre 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2022 y el segundo entregable será entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022 Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud 1 | Informe de actividades | 2 | 2022-08-01 | 2022-10-17 | 11
[8 empty] | 24.3. Aplicar los lineamientos de calidad de historia clínica y de prestación de servicios de salud a través de pre-auditoría antes de radicar la cuenta médica, como punto de control para evidenciar las novedades de registro de historia clínica que pudieran ser requeridas o no para conformar una glosa o no por servicio prestado. Períodos comprendidos para el primer entregable será entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022 y el segundo entregable será entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2022 Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud 1 | Informe de actividades | 2 | 2022-09-01 | 2022-11-14 | 10.5714
Mayor General MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ PRADA Director de Sanidad Policía Nacional
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DISAN | 1 | 23 | HALLAZGO 23. CONTROL Y SEGUIMIENTO A MEDICAMENTOS HOCEN CONTRATO 07-8-20098-18 De 4 ampollas Trastuzumab del lote N3961801 B3522 con fecha de vencimiento 09/2024 no fueron administradas, y se encuentran en el servicio de oncología. Se menciona que no fueron objeto de devolución toda vez que ya se había superado el tiempo pactado contractualmente para realizar el proceso de devolución | Deficiencias en las labores de seguimiento de historia clínica, formulación médica y dispensación de medicamentos Deficiencias en el control al dispensar medicamento en periodos no requeridos de manera gradual | Riesgo de vencimiento de los medicamentos de altos costos Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Procedimiento que regule la formulación, la dispensación, el registro en historia clínica de la administración y devolución oportuna de medicamentos de alto costo. | Establecer la ruta para controlar y coordinar los procesos entre la formulación, la administración, reaprovechamiento y devolución de medicamentos de alto costo. | 23.1. Diseñar un cronograma de socialización dirigido al personal médico y enfermería, en el Sistema de Información de Sanidad Policial SISAP, con el propósito de operacionalizar el proceso que regule la formulación, el registro en historia clínica de la administración y devolución oportuna de medicamentos de alto costo Responsable: Director (a) HOCEN | Cronograma | 1 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 4.4286
DISAN | 1 | 23 | HALLAZGO 23. CONTROL Y SEGUIMIENTO A MEDICAMENTOS HOCEN CONTRATO 07-8-20098-18 De 4 ampollas Trastuzumab del lote N3961801 B3522 con fecha de vencimiento 09/2024 no fueron administradas, y se encuentran en el servicio de oncología. Se menciona que no fueron objeto de devolución toda vez que ya se había superado el tiempo pactado contractualmente para realizar el proceso de devolución | Deficiencias en las labores de seguimiento de historia clínica, formulación médica y dispensación de medicamentos Deficiencias en el control al dispensar medicamento en periodos no requeridos de manera gradual | Riesgo de vencimiento de los medicamentos de altos costos Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Procedimiento que regule la formulación, la dispensación, el registro en historia clínica de la administración y devolución oportuna de medicamentos de alto costo. | Establecer la ruta para controlar y coordinar los procesos entre la formulación, la administración, reaprovechamiento y devolución de medicamentos de alto costo. | 23.2. Delegar mediante comunicación oficial un responsable de cada departamento que realice la verificación correspondiente asociada a la información incluida en el módulo de panel ambulatorio del Sistema de Información de Sanidad Policial SISAP, con el fin de evidenciar la congruencia entre la formulación y la administración de medicamentos de alto costo en el Hospital Central Responsable: Director (a) HOCEN | Comunicación oficial | 1 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 4.4286
DISAN | 1 | 23 | HALLAZGO 23. CONTROL Y SEGUIMIENTO A MEDICAMENTOS HOCEN CONTRATO 07-8-20098-18 De 4 ampollas Trastuzumab del lote N3961801 B3522 con fecha de vencimiento 09/2024 no fueron administradas, y se encuentran en el servicio de oncología. Se menciona que no fueron objeto de devolución toda vez que ya se había superado el tiempo pactado contractualmente para realizar el proceso de devolución | Deficiencias en las labores de seguimiento de historia clínica, formulación médica y dispensación de medicamentos Deficiencias en el control al dispensar medicamento en periodos no requeridos de manera gradual | Riesgo de vencimiento de los medicamentos de altos costos Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Procedimiento que regule la formulación, la dispensación, el registro en historia clínica de la administración y devolución oportuna de medicamentos de alto costo. | Establecer la ruta para controlar y coordinar los procesos entre la formulación, la administración, reaprovechamiento y devolución de medicamentos de alto costo. | 23.3. Realizar la socialización dirigida al personal médico y enfermería, en el módulo de panel ambulatorio del Sistema de Información de Sanidad Policial SISAP, con el propósito de operacionalizar el proceso que regule la formulación, el registro en historia clínica de la administración y devolución oportuna de medicamentos de alto costo, de acuerdo cronograma establecido Responsable: Director (a) HOCEN | Acta de socialización | 1 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 17.4286
DISAN | 1 | 23 | HALLAZGO 23. CONTROL Y SEGUIMIENTO A MEDICAMENTOS HOCEN CONTRATO 07-8-20098-18 De 4 ampollas Trastuzumab del lote N3961801 B3522 con fecha de vencimiento 09/2024 no fueron administradas, y se encuentran en el servicio de oncología. Se menciona que no fueron objeto de devolución toda vez que ya se había superado el tiempo pactado contractualmente para realizar el proceso de devolución | Deficiencias en las labores de seguimiento de historia clínica, formulación médica y dispensación de medicamentos Deficiencias en el control al dispensar medicamento en periodos no requeridos de manera gradual | Riesgo de vencimiento de los medicamentos de altos costos Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Procedimiento que regule la formulación, la dispensación, el registro en historia clínica de la administración y devolución oportuna de medicamentos de alto costo. | Establecer la ruta para controlar y coordinar los procesos entre la formulación, la administración, reaprovechamiento y devolución de medicamentos de alto costo. | 23.4. Verificar el registro de la información de la actividad en salud realizada tanto por parte de los médicos como de enfermería en el Sistema de Información de Sanidad Policial SISAP, con el fin de evaluar la trazabilidad de la formulación y administración y devolución oportuna de los medicamentos de alto costo en el Hospital Central Responsable: Director (a) HOCEN | Informes de actividades | 1 | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 13.1429
DISAN | 1 | 23 | HALLAZGO 23. CONTROL Y SEGUIMIENTO A MEDICAMENTOS HOCEN CONTRATO 07-8-20098-18 De 4 ampollas Trastuzumab del lote N3961801 B3522 con fecha de vencimiento 09/2024 no fueron administradas, y se encuentran en el servicio de oncología. Se menciona que no fueron objeto de devolución toda vez que ya se había superado el tiempo pactado contractualmente para realizar el proceso de devolución | Deficiencias en las labores de seguimiento de historia clínica, formulación médica y dispensación de medicamentos Deficiencias en el control al dispensar medicamento en periodos no requeridos de manera gradual | Riesgo de vencimiento de los medicamentos de altos costos Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Procedimiento que regule la formulación, la dispensación, el registro en historia clínica de la administración y devolución oportuna de medicamentos de alto costo. | Establecer la ruta para controlar y coordinar los procesos entre la formulación, la administración, reaprovechamiento y devolución de medicamentos de alto costo. | 23.5. Generar acciones correctivas (reasignación del medicamento a pacientes con patología y tratamiento similar tanto de lo encontrado como a futuro) si se presentan novedades derivadas del informe de verificación allegado con el fin de dar cumplimiento al proceso de administración y devolución de medicamentos de alto costo Responsable: Director (a) HOCEN | Informe de actividades | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2
DISAN | 2 | 24 | HALLAZGO 24. SISTEMA DE INFORMACIÓN SISAP CONTRATO 81-7-20352-19 En la evaluación de soportes se encontraron 67 agendamientos duplicados, encontrándose solo 1 atención médica en el día en el SISAP. En revisión de las historias clínicas, 8 atenciones médicas relacionadas en la facturación no cuentan con el soporte de valoraciones en los registros de historias clínicas del SISAP | Debilidad en la supervisión del contrato Debilidad en el control para garantizar el uso adecuado y racional de la prestación del servicio de salud | Presunta perdida de los recursos del Estado Imposibilidad de la atención a los demás usuarios para acceder al servicio de manera oportuna por los cupos asignados en el sistema SISAP | Cumplir con lo establecido en la Resolución 00090 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional" así como la Resolución 1995 de 1990 “Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica”, Instructivo 019 del 29 de mayo 2020 "Componente Auditoría de la facturación de los eventos en Salud de la Dirección de Sanidad" y Resolución 3047 y modificaciones, que determina que las autorizaciones deben ser previas a la prestación del servicio | Optimizar los recursos garantizando oportunidad y accesibilidad para los usuarios del subsistema de salud, así como tener un control del agendamiento para evitar duplicidad en los mismos y garantizar cobertura en la atención en salud | 24.1. Retroalimentar la normatividad correspondiente al personal del Grupo de Contratos y Supervisores para aplicación de las modificaciones y adiciones de los contratos estatales, así como la normatividad correspondiente al personal del Grupo Prestador de Atención en Salud de las UPRES para aplicación de la Resolución 1995 de 1990 “Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica”, normatividad correspondiente al personal del Grupo Cuentas Médicas y concurrencias del Instructivo 019 del 29 de mayo 2020 "Componente Auditoría de la Facturación de los eventos en Salud de la Dirección de Sanidad", la normatividad correspondiente al personal del Grupo Referencia y Contrareferencia la Resolución 3047 y modificaciones, que determina que las autorizaciones deben ser previas a la prestación del servicio Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud 1 DISAN | Acta | 1 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 8.8571
DISAN | 2 | 24 | HALLAZGO 24. SISTEMA DE INFORMACIÓN SISAP CONTRATO 81-7-20352-19 En la evaluación de soportes se encontraron 67 agendamientos duplicados, encontrándose solo 1 atención médica en el día en el SISAP. En revisión de las historias clínicas, 8 atenciones médicas relacionadas en la facturación no cuentan con el soporte de valoraciones en los registros de historias clínicas del SISAP | Debilidad en la supervisión del contrato Debilidad en el control para garantizar el uso adecuado y racional de la prestación del servicio de salud | Presunta perdida de los recursos del Estado Imposibilidad de la atención a los demás usuarios para acceder al servicio de manera oportuna por los cupos asignados en el sistema SISAP | Cumplir con lo establecido en la Resolución 00090 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional" así como la Resolución 1995 de 1990 “Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica”, Instructivo 019 del 29 de mayo 2020 "Componente Auditoría de la facturación de los eventos en Salud de la Dirección de Sanidad" y Resolución 3047 y modificaciones, que determina que las autorizaciones deben ser previas a la prestación del servicio | Optimizar los recursos garantizando oportunidad y accesibilidad para los usuarios del subsistema de salud, así como tener un control del agendamiento para evitar duplicidad en los mismos y garantizar cobertura en la atención en salud | 24.2. Establecer punto de control en el que se compare la macro agenda ofertada a través del contact center y las acciones en salud prestadas a los usuarios agendados, con el objetivo de buscar las diferencias y encontrar los sobrecupos que se presenten cada mes, en caso de presentarse se evaluara durante el comité de demanda insatisfecha y así retroalimentar a los apoyos funcionales de cada unidad, con el fin de garantizar oportunidad y accesibilidad para los usuarios del subsistema de salud. Períodos comprendidos para el primer entregable será entre 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2022 y el segundo entregable será entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022 Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud 1 | Informe de actividades | 2 | 2022-08-01 | 2022-10-17 | 11
DISAN | 2 | 24 | HALLAZGO 24. SISTEMA DE INFORMACIÓN SISAP CONTRATO 81-7-20352-19 En la evaluación de soportes se encontraron 67 agendamientos duplicados, encontrándose solo 1 atención médica en el día en el SISAP. En revisión de las historias clínicas, 8 atenciones médicas relacionadas en la facturación no cuentan con el soporte de valoraciones en los registros de historias clínicas del SISAP | Debilidad en la supervisión del contrato Debilidad en el control para garantizar el uso adecuado y racional de la prestación del servicio de salud | Presunta perdida de los recursos del Estado Imposibilidad de la atención a los demás usuarios para acceder al servicio de manera oportuna por los cupos asignados en el sistema SISAP | Cumplir con lo establecido en la Resolución 00090 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional" así como la Resolución 1995 de 1990 “Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica”, Instructivo 019 del 29 de mayo 2020 "Componente Auditoría de la facturación de los eventos en Salud de la Dirección de Sanidad" y Resolución 3047 y modificaciones, que determina que las autorizaciones deben ser previas a la prestación del servicio | Optimizar los recursos garantizando oportunidad y accesibilidad para los usuarios del subsistema de salud, así como tener un control del agendamiento para evitar duplicidad en los mismos y garantizar cobertura en la atención en salud | 24.3. Aplicar los lineamientos de calidad de historia clínica y de prestación de servicios de salud a través de pre-auditoría antes de radicar la cuenta médica, como punto de control para evidenciar las novedades de registro de historia clínica que pudieran ser requeridas o no para conformar una glosa o no por servicio prestado. Períodos comprendidos para el primer entregable será entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022 y el segundo entregable será entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2022 Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud 1 | Informe de actividades | 2 | 2022-09-01 | 2022-11-14 | 10.5714
Mayor General MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ PRADA Director de Sanidad Policía Nacional
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.