## ANA VER VAL INFORMACION CONTABL
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: ADMINISTRACION RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, VERIFICAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN CONTABLE UNIDADES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DEGUV | 1 | 3 | HALLAZGO 3. CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE BIENES Analizado el auxiliar de la cuenta 166501 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina del DEGUV se observó que existen elementos que por sus características no corresponden a esta cuenta, generando sobreestimación de $13.361.318,72 y una subestimación por el mismo valor de la cuenta 165522 Equipos de Ayuda Audio Visual en esta cifra | Deficiencias en el reconocimiento de los hechos económicos en el momento de su causación y registro Deficiente proceso de conciliación entre las áreas de almacén y contabilidad | Situación que afecta la calidad y confiabilidad de la información al no estar debidamente clasificada la propiedad planta y equipo | Realizar la verificación de la propiedad planta y equipo, constatando que se reconozcan en las cuentas de acuerdo a su naturaleza. | Verificar que los hechos económicos sean coherentes con la representación fiel. | 3.1. Realizar reunión mensual entre el Contador, almacenistas y jefe logístico con el fin de realizar acta de conciliación en el que se evidencie la verificación de los bienes y su debida imputación contable Responsables: Jefe Grupo Logístico DEGUV | Acta | 5 | 2022-07-30 | 2022-12-30 | 21.8571
MECUC | 2 | 12 | HALLAZGO 12. BIENES DE USO PÚBLICO No se realizaron registros en las subcuentas 1710- Bienes de uso público, 171012 Edificaciones 171014 Terrenos 1785 Depreciación acumulada, generando una subestimación por $2.528.342.890, en las subcuentas de Bienes de uso público; de acuerdo al manual de lineamientos contables | Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos, coordinación entre las diferentes dependencias en cuanto al manejo de bienes de uso público, y el Análisis, verificación y conciliación de la información contable | Incumplimiento de las normas de información financiera, de los bienes de uso público a cargo de la Policía Nacional MECUC y el manual de lineamientos contables policía nacional | Realizar cruce de información con las entidades que tienen la titularidad del bien (edificaciones y terrenos) | validar con las entidades que tienen la titularidad del bien para establecer que entidad revela la posesión del mismo. | 12.1. Realizar reunión de conciliación entre el Jefe del grupo de bienes raíces y el contador de la unidad con las entidades que tienen la titularidad de los bienes, con el fin de establecer el debido reconocimiento del hecho económico Responsable: Jefe de grupo de Bienes Raíces MECUC | Informe | 1 | 2022-07-30 | 2022-11-30 | 17.5714
[8 empty] | 12.2. Verificar y realizar los registros correctivos de manera recurrente por el Contador, almacenista de intendencia y el jefe de bienes raíces, que permitan reflejar la realidad económica Responsable: Jefe Grupo de Bienes Raíces MECUC | Informe | 2 | 2022-07-30 | 2022-12-15 | 19.7143
MEBUC | 3 | 13 | HALLAZGO 13. BAJA DE BIENES EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN En la revisión efectuada a equipos de transporte para desintegración, se encontró que de un total de 33 ítems existen 5 que aún figuran activos en la cuenta 1675 por un valor discriminado. Valores que se deben ajustar a 31.dic.2021 y proceder a dar cumplimiento a los manuales de la institución para este fin | Situación que se origina por la no aplicación de los lineamientos que se tienen en la Policía Nacional para este fin | Sobrevaloración de los activos contables que tiene la institución | Elaborar acta de conciliación aplicativo SAP-SILOG vs SIGEA | Identificar los estados de los vehículos, teniendo en cuenta que estos se deben ajustar a las cuentas contables (Bodega, No explotado, mantenimiento, servicio y bajas). | 13.1. Solicitar a los jefes de movilidad (MEBUC, DESAN y DEMAM), informar al almacenista de la MEBUC, al término de cada mes, las correcciones, modificaciones y actualizaciones de estado del componente vehicular realizadas en el aplicativo SIGEA Responsable: Jefe Logístico (DESAN-DEMAM-MEBUC) | Informe de gestión | 5 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
[8 empty] | 13.2. Realizar los movimientos contables en el aplicativo SAP-SILOG, de acuerdo a lo informado por los jefes de movilidad de cada unidad, en el mismo periodo contable en el que se realizó su cambio de estado Responsable: Jefe Logístico MEBUC | Informe de gestión | 5 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
[8 empty] | 13.3. Elaborar Acta de conciliación de la información registrada en la plataforma SAP y el sistema de administración de bienes (SIGEA) Responsable: Jefe administrativo y financiero MEBUC | Acta conciliación SAP vs SIGEA - | 5 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero (e )
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: ADMINISTRACION RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, VERIFICAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN CONTABLE UNIDADES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DEGUV | 1 | 3 | HALLAZGO 3. CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE BIENES Analizado el auxiliar de la cuenta 166501 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina del DEGUV se observó que existen elementos que por sus características no corresponden a esta cuenta, generando sobreestimación de $13.361.318,72 y una subestimación por el mismo valor de la cuenta 165522 Equipos de Ayuda Audio Visual en esta cifra | Deficiencias en el reconocimiento de los hechos económicos en el momento de su causación y registro Deficiente proceso de conciliación entre las áreas de almacén y contabilidad | Situación que afecta la calidad y confiabilidad de la información al no estar debidamente clasificada la propiedad planta y equipo | Realizar la verificación de la propiedad planta y equipo, constatando que se reconozcan en las cuentas de acuerdo a su naturaleza. | Verificar que los hechos económicos sean coherentes con la representación fiel. | 3.1. Realizar reunión mensual entre el Contador, almacenistas y jefe logístico con el fin de realizar acta de conciliación en el que se evidencie la verificación de los bienes y su debida imputación contable Responsables: Jefe Grupo Logístico DEGUV | Acta | 5 | 2022-07-30 | 2022-12-30 | 21.8571
MECUC | 2 | 12 | HALLAZGO 12. BIENES DE USO PÚBLICO No se realizaron registros en las subcuentas 1710- Bienes de uso público, 171012 Edificaciones 171014 Terrenos 1785 Depreciación acumulada, generando una subestimación por $2.528.342.890, en las subcuentas de Bienes de uso público; de acuerdo al manual de lineamientos contables | Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos, coordinación entre las diferentes dependencias en cuanto al manejo de bienes de uso público, y el Análisis, verificación y conciliación de la información contable | Incumplimiento de las normas de información financiera, de los bienes de uso público a cargo de la Policía Nacional MECUC y el manual de lineamientos contables policía nacional | Realizar cruce de información con las entidades que tienen la titularidad del bien (edificaciones y terrenos) | validar con las entidades que tienen la titularidad del bien para establecer que entidad revela la posesión del mismo. | 12.1. Realizar reunión de conciliación entre el Jefe del grupo de bienes raíces y el contador de la unidad con las entidades que tienen la titularidad de los bienes, con el fin de establecer el debido reconocimiento del hecho económico Responsable: Jefe de grupo de Bienes Raíces MECUC | Informe | 1 | 2022-07-30 | 2022-11-30 | 17.5714
MECUC | 2 | 12 | HALLAZGO 12. BIENES DE USO PÚBLICO No se realizaron registros en las subcuentas 1710- Bienes de uso público, 171012 Edificaciones 171014 Terrenos 1785 Depreciación acumulada, generando una subestimación por $2.528.342.890, en las subcuentas de Bienes de uso público; de acuerdo al manual de lineamientos contables | Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos, coordinación entre las diferentes dependencias en cuanto al manejo de bienes de uso público, y el Análisis, verificación y conciliación de la información contable | Incumplimiento de las normas de información financiera, de los bienes de uso público a cargo de la Policía Nacional MECUC y el manual de lineamientos contables policía nacional | Realizar cruce de información con las entidades que tienen la titularidad del bien (edificaciones y terrenos) | validar con las entidades que tienen la titularidad del bien para establecer que entidad revela la posesión del mismo. | 12.2. Verificar y realizar los registros correctivos de manera recurrente por el Contador, almacenista de intendencia y el jefe de bienes raíces, que permitan reflejar la realidad económica Responsable: Jefe Grupo de Bienes Raíces MECUC | Informe | 2 | 2022-07-30 | 2022-12-15 | 19.7143
MEBUC | 3 | 13 | HALLAZGO 13. BAJA DE BIENES EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN En la revisión efectuada a equipos de transporte para desintegración, se encontró que de un total de 33 ítems existen 5 que aún figuran activos en la cuenta 1675 por un valor discriminado. Valores que se deben ajustar a 31.dic.2021 y proceder a dar cumplimiento a los manuales de la institución para este fin | Situación que se origina por la no aplicación de los lineamientos que se tienen en la Policía Nacional para este fin | Sobrevaloración de los activos contables que tiene la institución | Elaborar acta de conciliación aplicativo SAP-SILOG vs SIGEA | Identificar los estados de los vehículos, teniendo en cuenta que estos se deben ajustar a las cuentas contables (Bodega, No explotado, mantenimiento, servicio y bajas). | 13.1. Solicitar a los jefes de movilidad (MEBUC, DESAN y DEMAM), informar al almacenista de la MEBUC, al término de cada mes, las correcciones, modificaciones y actualizaciones de estado del componente vehicular realizadas en el aplicativo SIGEA Responsable: Jefe Logístico (DESAN-DEMAM-MEBUC) | Informe de gestión | 5 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
MEBUC | 3 | 13 | HALLAZGO 13. BAJA DE BIENES EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN En la revisión efectuada a equipos de transporte para desintegración, se encontró que de un total de 33 ítems existen 5 que aún figuran activos en la cuenta 1675 por un valor discriminado. Valores que se deben ajustar a 31.dic.2021 y proceder a dar cumplimiento a los manuales de la institución para este fin | Situación que se origina por la no aplicación de los lineamientos que se tienen en la Policía Nacional para este fin | Sobrevaloración de los activos contables que tiene la institución | Elaborar acta de conciliación aplicativo SAP-SILOG vs SIGEA | Identificar los estados de los vehículos, teniendo en cuenta que estos se deben ajustar a las cuentas contables (Bodega, No explotado, mantenimiento, servicio y bajas). | 13.2. Realizar los movimientos contables en el aplicativo SAP-SILOG, de acuerdo a lo informado por los jefes de movilidad de cada unidad, en el mismo periodo contable en el que se realizó su cambio de estado Responsable: Jefe Logístico MEBUC | Informe de gestión | 5 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
MEBUC | 3 | 13 | HALLAZGO 13. BAJA DE BIENES EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN En la revisión efectuada a equipos de transporte para desintegración, se encontró que de un total de 33 ítems existen 5 que aún figuran activos en la cuenta 1675 por un valor discriminado. Valores que se deben ajustar a 31.dic.2021 y proceder a dar cumplimiento a los manuales de la institución para este fin | Situación que se origina por la no aplicación de los lineamientos que se tienen en la Policía Nacional para este fin | Sobrevaloración de los activos contables que tiene la institución | Elaborar acta de conciliación aplicativo SAP-SILOG vs SIGEA | Identificar los estados de los vehículos, teniendo en cuenta que estos se deben ajustar a las cuentas contables (Bodega, No explotado, mantenimiento, servicio y bajas). | 13.3. Elaborar Acta de conciliación de la información registrada en la plataforma SAP y el sistema de administración de bienes (SIGEA) Responsable: Jefe administrativo y financiero MEBUC | Acta conciliación SAP vs SIGEA - | 5 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero (e )
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.