## ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: ADMINISTRACION RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE LA POLICÍA NACIONAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 | 2 | HALLAZGO 2. CONSTRUCCIONES EN CURSO POLICIA NACIONAL 2021 Se registra en la cuenta 1615 construcciones en curso $229.702.003.857,77, por pagos de proyectos de infraestructura; sin embargo, existen obras con avances físico y financiero del 100% por $7.607.017.315,72, que se encuentran finalizadas y por características deben de ser reconocidas como activos fijos | Debilidad del control interno contable, incumplimiento de las políticas contables sujetas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), supervisión, depuración y análisis financiero de las cuentas | Inexactitud de la información financiera y contable | Depurar y hacer seguimiento a la informacion registrada en la cuenta construcciones en curso. | Analizar el estado actual de cada uno de los proyectos determinando el horizonte temporal para la culminacion de cada uno. | 2.1. Realizar mesa de trabajo, para la revisión de los proyectos que se encuentran registrados en la cuenta construcciones en curso, efectuando el análisis de avance, continuidad y determinación del horizonte temporal de los proyectos. En caso de que se presente un proyecto no viable, se deberá requerir mesa de trabajo con las unidades involucradas, para argumentar y sugerir toma decisión por parte del mando institucional. De las decisiones tomadas y necesidad de nuevas mesas de trabajo se dejaran registradas en el acta. Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Acta de mesa trabajo | 2 | 2022-08-01 | 2023-07-30 | 51.8571
[8 empty] | 2.2. Solicitar a SEGEN, OFPLA y DISEC concepto y viabilidad para determinar la baja de los estudios y diseños de los proyectos de Boca Grande - Cartagena y San Andrés Providencia y Santa Catalina, con el fin de ser sometidos en comité de inversión Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Comunicado oficial | 1 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 12.8571
[8 empty] | 2.3 Enviar la decisión tomada en comité de inversión, al área financiera diraf para realizar las acciones administrativas pertinentes Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Comunicado oficial remitiendo Acta comité de inversión | 1 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 6.2857
Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero (e )
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: ADMINISTRACION RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE LA POLICÍA NACIONAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 | 2 | HALLAZGO 2. CONSTRUCCIONES EN CURSO POLICIA NACIONAL 2021 Se registra en la cuenta 1615 construcciones en curso $229.702.003.857,77, por pagos de proyectos de infraestructura; sin embargo, existen obras con avances físico y financiero del 100% por $7.607.017.315,72, que se encuentran finalizadas y por características deben de ser reconocidas como activos fijos | Debilidad del control interno contable, incumplimiento de las políticas contables sujetas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), supervisión, depuración y análisis financiero de las cuentas | Inexactitud de la información financiera y contable | Depurar y hacer seguimiento a la informacion registrada en la cuenta construcciones en curso. | Analizar el estado actual de cada uno de los proyectos determinando el horizonte temporal para la culminacion de cada uno. | 2.1. Realizar mesa de trabajo, para la revisión de los proyectos que se encuentran registrados en la cuenta construcciones en curso, efectuando el análisis de avance, continuidad y determinación del horizonte temporal de los proyectos. En caso de que se presente un proyecto no viable, se deberá requerir mesa de trabajo con las unidades involucradas, para argumentar y sugerir toma decisión por parte del mando institucional. De las decisiones tomadas y necesidad de nuevas mesas de trabajo se dejaran registradas en el acta. Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Acta de mesa trabajo | 2 | 2022-08-01 | 2023-07-30 | 51.8571
DIRAF | 1 | 2 | HALLAZGO 2. CONSTRUCCIONES EN CURSO POLICIA NACIONAL 2021 Se registra en la cuenta 1615 construcciones en curso $229.702.003.857,77, por pagos de proyectos de infraestructura; sin embargo, existen obras con avances físico y financiero del 100% por $7.607.017.315,72, que se encuentran finalizadas y por características deben de ser reconocidas como activos fijos | Debilidad del control interno contable, incumplimiento de las políticas contables sujetas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), supervisión, depuración y análisis financiero de las cuentas | Inexactitud de la información financiera y contable | Depurar y hacer seguimiento a la informacion registrada en la cuenta construcciones en curso. | Analizar el estado actual de cada uno de los proyectos determinando el horizonte temporal para la culminacion de cada uno. | 2.2. Solicitar a SEGEN, OFPLA y DISEC concepto y viabilidad para determinar la baja de los estudios y diseños de los proyectos de Boca Grande - Cartagena y San Andrés Providencia y Santa Catalina, con el fin de ser sometidos en comité de inversión Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Comunicado oficial | 1 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 12.8571
DIRAF | 1 | 2 | HALLAZGO 2. CONSTRUCCIONES EN CURSO POLICIA NACIONAL 2021 Se registra en la cuenta 1615 construcciones en curso $229.702.003.857,77, por pagos de proyectos de infraestructura; sin embargo, existen obras con avances físico y financiero del 100% por $7.607.017.315,72, que se encuentran finalizadas y por características deben de ser reconocidas como activos fijos | Debilidad del control interno contable, incumplimiento de las políticas contables sujetas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), supervisión, depuración y análisis financiero de las cuentas | Inexactitud de la información financiera y contable | Depurar y hacer seguimiento a la informacion registrada en la cuenta construcciones en curso. | Analizar el estado actual de cada uno de los proyectos determinando el horizonte temporal para la culminacion de cada uno. | 2.3. Enviar la decisión tomada en comité de inversión, al área financiera diraf para realizar las acciones administrativas pertinentes Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF | Comunicado oficial remitiendo Acta comité de inversión | 1 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 6.2857
Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero (e )
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.