## PLAN DE ACCION 2018
Página 1 de 1 | DIRECCIÓN DE SANIDAD | [5 empty] | POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0029
Fecha: 31/08/12 | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018
Versión: 4
Objetivo estratégico: DHI5 Optimizar los servicios de salud y bienestar que permitan satisfacer las necesidades del Policía y su familia.
Iniciativa estratégica: Mejorar la prestación de los servicios de salud a partir de la administración de los recursos basada en el aseguramiento y la prevención de los riesgos a través de un talento humano con el perfil y la competencia que garantice una efectiva atención.
Nombre del plan: DISAN_2018_MTI_Fortalecimiento del Servicio de Salud en la Policía Nacional | [5 empty] | Versión del plan: 0
Descripción: Con las actividades propuestas se busca continuar en el proceso de implementaciòn del Modelo de Atenciòn en Integral en Salud, la sostenibilidad económica y financiera del Subsistema de Salud de la Policía Nacional (SSPN) enfocando acciones hacia el diseño de un modelo de aseguramiento financiero en el corto mediano y largo plazo, generar en nuestros usuarios sentido de pertenencia hacia el SSPN y la actualizaciòn del Sistema de Informaciòn para el logro de los objetivos de la Direcciòn de Sanidad. |  |  |  | Responsable: Director de Sanidad MG. Oscar Atehortua Duque
Indicador : Satisfacción del Usuario frente al servicio de sanidad |  |  | META:
|  |  | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | TOTAL
|  |  |  | 89.5% |  | 89.5% | 89.5%
Proceso: Administración del Aseguramiento en Salud |  | Área organizacional: Dirección de Sanidad |  |  | Presupuesto | 1875806014.6
Categoría. 1_MTI_Diseñar e implementar un modelo de aseguramiento en salud, sostenible económicamente, que garantice la prestación de servicios en el Subsistema de Salud de la PONAL
Nombre de la Tarea | Descripción de la tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso | Presupuesto | Unidad Recurso
Capacitar SGF - SINCO al 100% de las Unidades | Capacitar, Monitorear y controlar a las unidades que no cuentan con el aplicativo SGF - SINCO, con el fin de llevar un seguimiento al detalle dde acuerdo al manejo de la informacion al manejo de la informacion al dia - dia para el desarrollo financiero. Evidencia Presentar Acta de instalaion y capacitacion - compromisos del aplicativo a cada una de las Unidades. | DISAN - Grupo Financiero | 2015-01-15 | 2015-04-30 | /134arnmj4¦23gt
1. Implementar el modelo financiero aplicable al sector salud, para garantizar la sostenibilidad económica | Teniendo en cuenta las actuales fuentes de financiación del SSMP actualizar las Normas que establecen los recursos para el Sisterma. Evidencia: Proyecto de decreto para la reforma jurídica de las actuales fuentes de financiación | Jefe Asuntos Jurídicos DISAN. AS. Carmen Lilia Puig Garcia | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 1 | 137731295.2268
1.1. Implementar el modelo financiero aplicable al sector salud, para garantizar la sostenibilidad económica | Implementar el modelo financiero aplicable al sector salud, para garantizar la sostenibilidad económica Evidencia: Documento con el Modelo de Aseguramiento en Salud para el SSPN. | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud DISAN. CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 1 | 17710971
1.2. Implementar el modelo financiero aplicable al sector salud, para garantizar la sostenibilidad económica | Implementar el modelo financiero aplicable al sector salud, para garantizar la sostenibilidad económica Evidencia:Documento con el Modelo de Aseguramiento Financiero en Salud para el SSPN. | Jefe Área Administrativa y Financiera DISAN. TC. Nairo Enrique Espinel Rojas | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 1 | 17710971
2. Fortalecer mecanismos de control en la validación de derechos y novedades de usuarios que permita conocer y caracterizar la población del subsistema. | Fortalecer mecanismos de control en la validación de derechos y novedades de usuarios que permita conocer y caracterizar la población del subsistema. Evidencia: Mecanismos de control en la validación de derechos divulgados con los afiliadores | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1 | 9337465
3. Implementar la gestión integral del riesgo en salud, para la adecuada asignación de recursos y óptima prestación del servicio. | Implementar la gestión integral del riesgo en salud, para la adecuada asignación de recursos y óptima prestación del servicio. Evidencia: Sistema de Administración de Riesgos en Salud (SAR) documentado y divulgado. | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 1 | 44669121
3.1. Implementar planeación y provisión de servicios de salud alineados a los resultados de la gestión del riesgo en salud. | Implementar planeación y provisión de servicios de salud alineados a los resultados de la gestión del riesgo en salud. Evidencia: Informe de estructura implementada en aseguramiento y prestación. | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 1 | 53965413
3.2. Implementar planeación y provisión de servicios de salud alineados a los resultados de la gestión del riesgo en salud. | Implementar planeación y provisión de servicios de salud alineados a los resultados de la gestión del riesgo en salud. Evidencia: Plan de provisión de servicios de salud. | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 1 | 37344000
4. Implementar mecanismos de regulación en el uso de servicios de salud para mejorar la satisfacción en la demanda y su calidad. | Implementar mecanismos de regulación en el uso de servicios de salud para mejorar la satisfacción en la demanda y su calidad. Evidencia:Mecanismos de regulación documentados y socializados (pertinencia clínica y control administrativo) | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 1 | 66795927
5. Ajustar procesos y estructura orgánica para el asegurador y prestador que se adecuen al Modelo de Atención Integral en Salud. | Ajustar procesos y estructura orgánica para el asegurador y prestador que se adecuen al Modelo de Atención Integral en Salud. Evidencia: Estructura organizacional y modelo de operación por procesos alineado al Modelo de Atención en Salud. | Jefe Planeación DISAN TC. Mauricio Piñeros Cortes | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 1 | 32264563.886
Categoría 2_MTI_Implementar el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) mejorando la prestación de los servicios y la satisfacción del usuario
1. Desarrollar Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) asegurando la prestación de los servicios a los usuarios del Subsistema de Salud. | Definir lineamientos para la conformación e implementación de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) en el Subsistema de Salud de la Policía Nacional . Evidencia: Documento con las Redes Integrales de Servicios de Salud (RISS) definiendo prestador primario, complementario, unidades de urgencias y oncológicas. | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 1 | 87451483
1.1. Desarrollar Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) asegurando la prestación de los servicios a los usuarios del Subsistema de Salud. | Planear la implementación de las redes integradas de servicios de salud conforme a los lineamientos del Modelo de Atención Integral de Salud del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. Evidencia: Plan para el desarrollo de Redes Integrales de Servicios de Salud (RISS) definiendo prestador primario, complementario, unidades de urgencias y oncológicas. | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 1 | 94234665
2. Intervenir los riesgos individuales en salud identificados y priorizados por grupos poblacionales asignados a los Equipos Básicos de Atención en Salud (EBAS). | Adaptar los documentos de los lineamientos del MAIS del sector defensa y salud, para actualizar las Guías e instructivos donde se implementa el modelo en el SSPN. Evidencia: Modelo de Atención Integral en Salud MAIS adoptado por el SSPN conforme al lineamiento del CSSMP | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 1 | 18765380
2.1. Intervenir los riesgos individuales en salud identificados y priorizados por grupos poblacionales asignados a los Equipos Básicos de Atención en Salud (EBAS). | Priorización de territorios, poblaciones, intervenciones, ámbitos/entornos e hitos que la Dirección de Sanidad debe tener en cuenta para la implementación progresiva de las rutas integrales de atención en salud RIAS. Evidencia: Rutas Integrales de Atención en Salud adoptadas por el SSMP de las emitidas por MinSalud | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra | 2018-03-30 | 2018-12-30 | 1 | 10400000
2.2. Intervenir los riesgos individuales en salud identificados y priorizados por grupos poblacionales asignados a los Equipos Básicos de Atención en Salud (EBAS). | Establecer los parámetros, costos y proyección para la implementación de los equipos básicos de atención EBAS. Evidecia: Documento con la conformación de los EBAS con costos y proyección de implementación | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra | 2018-03-30 | 2018-12-30 | 1 | 35876870
Categoría 3_MTI_Fortalecer la gestión del Talento Humano para el desarrollo del Modelo de Atención Integral en Salud del SSPN
1. Gestionar personal con perfiles y competencias de acuerdo a las necesidades del Modelo de Atención Integral en Salud | De acuerdo con los cambios identificados en la nueva estructura y vez ajustado el manual de funciones, se debera tramitar ante las distintas dependencias como son Jurídica, Planeación de DISAN y Ministerio de Defensa, para las respectivas aprobaciones y publicar en la pagina web de la Dirección de Sanidad el manual de funciones aprobado y Socializarlo, a través de actas. Evidencia: Manual de perfiles y competencias | Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 1 | 13319084.1955
1.1. Gestionar personal con perfiles y competencias de acuerdo a las necesidades del Modelo de Atención Integral en Salud | Dentro del Modelo de Atención Integral en Salud se debe priorizar la atención básica para Orientar la calidad y seguridad del paciente, por tal motivo es necesario diagnosticar la necesidad real de capacitación y entrenamiento del personal que tiene contacto con el usuario del Subsistema de Salud. Evidencia: Plan de capacitación y entrenamiento | Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 1 | 37686880.8172
1.2. Gestionar personal con perfiles y competencias de acuerdo a las necesidades del Modelo de Atención Integral en Salud | La definición de un plan de carrera debe ser un instrumento para la administración de personal que emplea la entidad para tomar decisiones sobre las posibles rotaciones y capacitaciones requeridas por el personal uniformado destinado a prestar sus servicios en la DISAN y le permita a los funcionarios conocer sus posibilidades de proyección profesional, destinaciones y ascensos, por ende, se debe proyectar el plan por tipo de vinculación al SSPN en términos de cantidades, perfiles, ubicaciones y costos Evidencia: Proyecto de carrera e incentivos por vinculación al SSPN en términos de cantidades, perfiles y costos. | Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 1 | 5679555.3522
2. Fortalecer la investigación, innovación y apropiación del conocimiento, e implementar un observatorio en salud policial como un mecanismo de comunicación entre la investigación en salud y la comunidad policial. | Proyectar personal requerido para comité de investigación, líderes de grupos, semilleros de investigación y realizar convocatoria para conformación de grupos y semilleros. Evidencia: Informe semestral sobre la implementación de semilleros y grupos de investigación en salud. | Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 1 | 28885140.313 | Director Hospital Central CR. Albeiro Ruiz Reyes
2.1. Fortalecer la investigación, innovación y apropiación del conocimiento, e implementar un observatorio en salud policial como un mecanismo de comunicación entre la investigación en salud y la comunidad policial. | Proponer estructura interna, objetivos, funciones y productos a desarrollar por el observatorio en salud Policial, gestionando creación y la gestión de recursos presupuestales. Evidencia: Proyecto para implementación del observatorio | Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 1 | 22245392.2047 | Director Hospital Central CR. Albeiro Ruiz Reyes
Categoría 5_MTI_Fortalecer la Salud Operacional y la Medicina Laboral a través de un Modelo de Gestión
1. Proponer la articulación de seguridad y salud en el trabajo ámbito salud, salud operacional y medicina laboral al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PONAL, basado en las exigencias normativas y operativas en lo concerniente a responsabilidades y recursos que debe asumir el empleador y cuáles continuarían en DISAN. | Proponer la articulación de seguridad y salud en el trabajo ámbito salud, salud operacional y medicina laboral al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PONAL, basado en las exigencias normativas y operativas en lo concerniente a responsabilidades y recursos que debe asumir el empleador y cuáles continuarían en DISAN. Evidencia: Diagnósticos de las disposiciones normativas que hacen excepcional al SSPN desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo ámbito salud, salud operacional y medicina laboral | Jefe Área Medicina Laboral. DISAN MY. Maricela Briceño Suarez | 2018-02-28 | 2018-05-30 | 1 | 11892269 | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra. DISAN Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn.
1.1. Proponer la articulación de seguridad y salud en el trabajo ámbito salud, salud operacional y medicina laboral al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PONAL, basado en las exigencias normativas y operativas en lo concerniente a responsabilidades y recursos que debe asumir el empleador y cuáles continuarían en DISAN. | Proponer la articulación de seguridad y salud en el trabajo ámbito salud, salud operacional y medicina laboral al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PONAL, basado en las exigencias normativas y operativas en lo concerniente a responsabilidades y recursos que debe asumir el empleador y cuáles continuarían en DISAN. Evidencia: Presentación de los diagnósticos a representantes del SGSST - PONAL | Jefe Área Medicina Laboral. DISAN MY. Maricela Briceño Suarez | 2018-04-30 | 2018-07-30 | 1 | 7171410 | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra. DISAN Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn.
1.2. Proponer la articulación de seguridad y salud en el trabajo ámbito salud, salud operacional y medicina laboral al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PONAL, basado en las exigencias normativas y operativas en lo concerniente a responsabilidades y recursos que debe asumir el empleador y cuáles continuarían en DISAN. | Proponer la articulación de seguridad y salud en el trabajo ámbito salud, salud operacional y medicina laboral al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PONAL, basado en las exigencias normativas y operativas en lo concerniente a responsabilidades y recursos que debe asumir el empleador y cuáles continuarían en DISAN. Evidencia: Ajuste de los diagnosticos el grado de cumplimiento de las disposiciones normativas que hacen excepcional al SSPN desde el punto de vista de de seguridad y salud en el trabajo ámbito salud, salud operacional y medicina laboral, conforme a la retroalimentación recibida de parte del SGSST-PONAL | Jefe Área Medicina Laboral. DISAN MY. Maricela Briceño Suarez | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 1 | 5845691 | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra. DISAN Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn.
COMPLEMENTO ESTRATEGIA No. 1. Generar medidas de control efectivas y oportunas las cuales sean de estricto cumplimiento para la debida ejecución del gasto a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del Subsistema.
1. Diagnósticar y analizar el sistema de financiamiento del Subsistema de Salud Policía Nacional (SSPN) | A partir de las fuentes de financiamiento establecidas en las normas para el Subsistema de Salud de la Policía Nacional (cotizaciones, presupuesto per cápita del sector defensa PPCD, presupuesto nacional, Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional ATEP y otros ) analizando el estado actual de cada uno, determinando sus fortalezas y debilidades. Evidencia: Informe con análisis de las fuentes de financiamiento | Jefe Grupo Financiero DISAN. MY. Omar Leonardo Villalobos Rincòn | 2018-01-05 | 2018-03-30 | 1 | 20466545.246
2. Referenciar modelos de aseguramiento financiero del sistema general de salud | Realizar visitas a diferentes EPS pùblicas y privadas con el fin de conocer los componentes y funcionamiento del aseguramiento financiero y hacer un anàlisis comparativo frente al actual funcionamiento del Subsistema de Salud de la Policia Nacional. Evidencia: Informe de visitas realizadas | Jefe Grupo Financiero DISAN. MY. Omar Leonardo Villalobos Rincòn | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1 | 10233272.623
3. Defininir el marco conceptual del Modelo de Aseguramiento Financiero | De acuerdo con las diferentes fuentes de informacòon (Leyes, Decretos, Acuerdos CSSMP, estudios) definir los lineamientos establecidos para el funcionamiento de un Modelo de Aseguramiento Financiero del SSPN respecto del Modelo de Atenciòn Integral en Salud, como son componentes, estructura, organización, características, funciones y controles. Evidencia: Informe Modelo de Aseguramiento Financiero | Jefe Grupo Financiero DISAN. MY. Omar Leonardo Villalobos Rincòn | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 1 | 25583181.5575
4. Presentar el proyecto del Modelo de Aseguramiento Financiero | Realizar presentaciòn del Modelo de Aseguramiento Financiero en Salud, a la Junta Asesora de la DISAN para su revisión y/o aprobación como una primera etapa en la reorganización financiera. Evidencia: Acta Junta Asesora | Jefe Área Administrativa y Financiera DISAN. TC. Nairo Enrique Espinel Rojas | 2018-09-01 | 2018-11-15 | 1 | 5094533.1172
5. Diseñar un Módulo de costos para la Direcciòn de Sanidad | En coordinacion con AGESA y Telemática definir las diferentes fases o etapas para la implementación de un modulo de costos sistematizado para la Dirección de Sanidad, teniendo en cuenta antecedentes, problemática, objetivos, alcances, componentes, conclusiones y presupuesto para su implementación. Evidencia: informe ejecutivo con el diseño del modulo de costos | Jefe Área Administrativa y Financiera DISAN. TC. Nairo Enrique Espinel Rojas | 2018-08-01 | 2018-10-30 | 1 | 29788001.3287
6. Realizar diagnóstico de la operaciòn del Módulo de Control del gasto. | Realizar un diagnóstico al módulo de control del gasto existente, para identificar fortalezas y debilidades en su funcionamiento. Evidencia: informe con el estado del módulo y sugerencias | Jefe Grupo Financiero DISAN. MY. Omar Leonardo Villalobos Rincòn | 2018-05-15 | 2018-07-31 | 1 | 6525667.5463
7 Realizar Propuesta de un Módulo de Control del gasto | Generar en coordinación con Telemática DISAN una propuesta metodològica con la necesidad, antecedentes, problemàtica, objetivos alcances, componentes, conclusiones y recomendaciones para la implementaciòn de un módulo de control de gasto. Evidencia: Informe con Propuesta del módulo control del gasto | Jefe Grupo Financiero DISAN. MY. Omar Leonardo Villalobos Rincòn | 2018-09-20 | 2018-12-20 | 1 | 46381688.0807
8. Monitorear la ejecución del Programa de Urgencias | Verificar y analizar de manera periodica el desarrollo del programa U (urgencias) de las USP a nivel nacional, en el Sistema de SIIF Nacion; con el fin de cruzar la ejecución del Programa U (urgencias) Vr. la resolución de urgencias (valores presentados por la Unidad previamente auditada), generando asi información de los valores pagados por este concepto y el listado de compromisos presupuestales con el objeto específico al cual se apunta, evitando que se realicen pagos diferentes al concepto de urgencias. Evidencia: Informe de ejecución | Jefe Grupo Financiero DISAN. MY. Omar Leonardo Villalobos Rincòn | 05/01/2018 05/04/2018 05/07/2018 05/10/2018 | 05/04/2018 05/07/2018 05/10/2018 25/12/2018 | 1 | 11516656.8621
COMPLEMENTO ESTRATEGIA No. 3. Proyectar y gestionar necesidades de personal de acuerdo con lo servicios ofertados y la sostenibilidad del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
1. Analizar desde la nueva estructura los cambios organizacionales. | A partir del acto administrativo que modifica la estructura organica de la Dirección de Sanidad, identificar nuevas dependencias, funciones y procesos respecto de la estructura anterior. Evidencia: Informe anàlisis y resultados | Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 1 | 1109923.683
2. Actualizar el Manual de funciones y competencias acorde con la nueva estructura. | De acuerdo con los cambios en la nueva estructura, identificar en el manual de funciones la necesidad de ajustes a los perfiles y competencias existentes, verificando que las funciones realizadas en las dependencias se encuentren contempladas en el proyecto de manual de funciones, identificando las falencias y ajustarlas y tramitar ante las distintas dependencias como son Jurìdica, Planeaciòn de DISAN y Ministerio de Defensa, para las respectivas aprobaciones y publicar en la pagina web de la Dirección de Sanidad el manual de funciones aprobado y Socializarlo, a través de actas. Evidencia: Manual de funciones y competencias de la DISAN acorde con la nueva estructura | Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1 | 155966015.1466
3. Determinar las necesidades del personal y los recursos presupuestales acorde al MAIS. | Proyectar las necesidades de personal asistencial y administrativo, definiendo técnicamente las cantidades requeridas de personal en cada establecimiento, para las rutas de atención integral priorizadas del Modelo de Atención Integral en Salud y basado en las necesidades de la oferta de servicios, procesos y capacidad instalada, para cada Unidad de Sanidad Policial. De igual forma gestionar los recursos presupuestales requeridos para la ampliación de la planta de personal, costeando el personal estandarizado en términos de cantidades, códigos y grados, identificando los valores totales de acuerdo con las necesidades. Evidencia 1: Documento con calculo de personal requerido de cada establecimiento de Sanidad. Evidencia 2: Documento con estándares personal en términos de cantidades y perfiles ocupacionales de personal asistencial requerido en cada Establecimiento de Sanidad. Evidencia 3: Informe con los soportes de recursos presupuestales solicitados. . | Director Hospital Central, Jefes Seccionales de Sanidad. Jefe Área Gestión de Servicios en Salud. DISAN CR. Gloria Esmeralda Ariza Becerra. Jefe Área Administrativa y Financiera DISAN. TC. Nairo Enrique Espinel Rojas | 01/03/2018 01/06/2018 01/09/2018 | 30/05/2018 30/08/2018 30/11/2018 | 1 | 668661302.3382
4. Presentar informe de ejecución. | Realizar informe de la gestión para la ampliación de la planta de personal, dirigido al señor Director de Sanidad. Evidencia: Informe de gestión | Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY.Brigitte Yasmin Higuera Rincòn | 2018-11-16 | 2018-12-15 | 1 | 2113546.8522
5. Diagnosticar cambios para la transición del Modelo de Atención Integral en Salud. | Analizar y caracterizar principales variables del Modelo de Atención Integral en Salud que permitan realizar el fortalecimiento de la cultura organizacional de la DISAN en la gestión del cambio. Evidencia: Documento con análisis y caracterización | Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn | 2018-05-01 | 2018-07-30 | 1 | 10836483.6589
6. Determinar plan de intervención de la gestión del cambio. | Proyectar acciones que permitan realizar el fortalecimiento de la cultura organizacional de la DISAN para la transición del Modelo de Atención Integral en Salud, de acuerdo con las principales variables del cambio identificadas. Evidencia: Documento con plan de intervención con presupuesto requerido. | Jefe Grupo Talento Humano DISAN. MY. Brigitte Yasmin Higuera Rincòn | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 1 | 9288414.5648
COMPLEMENTO A LA ESTRATÉGIA No. 4 Fortalecer la infraestructura física y Sistema de información Tecnológica de la Dirección de Sanidad
1. Definir parámetros para la identificaciòn de requerimientos. | Diseñar una matriz con los componentes necesarios para estandarizar el levantamiento de requerimientos y necesidades de actualizaciòn del sistema de información, para implentarla a los responsables de la propuesta de modelos con las respectivas instrucciones, para que sea diligenciada acorde con los requerimientos. Evidencia: Matriz de requrimientos | Jefe TELEMATICA DISAN. TC. Toro Parra Francy Alexis | 2018-08-03 | 2018-11-01 | 1 | 17001219
2. Realizar seguimiento y control a la aplicación de las polìticas de seguridad de la información | Generar conciencia sobre la seguridad de la información, sensibilizando a los funcionarios sobre el uso responsable de la informaciòn y la aplicaciòn de las normas de seguridad en el registro, confiabilidad y divulgación de datos dentro de la red policial, a travès de la socialización de las polìticas de la seguridad en la información, emitidas en Manual de Seguridad de la Información y la forma 0017 "Formato de Responsabilidades. Evidencia: Informe con los resultados de la socialización de las polìtcas de seguridad a nivel | Jefe TELEMATICA DISAN. TC. Toro Parra Francy Alexis | 01/04/2018 01/07/2018 | 30/06/2018 30/09/2018 | 1 | 2238584
3. Generar directrices para la gestiòn y resoluciòn de fallas del sistema de informaciòn SISAP. | Mediante instructivo generar los pautas para la resoluciòn a posibles fallas técnicas de harware, conectividad o software del Sistema de información. Evidencia: Informe con los resultados de la socialización del instructivo | Jefe TELEMATICA DISAN. TC. Toro Parra Francy Alexis | 3/04/2018 3/08/2018 | 28/07/2018 27/10/2018 | 1 | 2776014.9995
Categoría 6_Implementar ejes educativos dirigidos a los funcionarios de la DISAN y a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policìa Nacional
1. Elaborar la estratégia de comunicación para el Séptimo y octavo eje educativo. | Realizar orden de servicios dirigida a los Jefes de Seccionales de Sanidad, corresponsales COEST, responsables de Talento Humano y Atención del Usuario del país en donde se impartan instrucciones a los Jefes de Áreas y Seccionales de Sanidad para la implementación de los ejes educativos definidos para al 2018. Desarrollar un plan de comunicación anual dirigido a los usuarios y funcionarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional (SSPN) en donde se plasmen los objetivos de comunicación, los mensajes y los medios a utilizar. Evidencia: Orden de Servicios.- plan de comunicación | Jefe de Comunicaciones Estratégicas DISAN. TE. Alfonso Valderrama Elkin Fernando | 2018-01-08 | 2018-02-02 | 1 | 3434366
2. Conceptualizar las piezas gráficas para el Séptimo eje educativo. | Crear, diseñar, diagramar las piezas gráficas digitales dirigidas a los usuarios con funcionarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional (SSPN) conforme a lo plasmado en la orden de servicios y el plan de comunicación. Dar a conocer la orden de servicios, el plan de comunicación y las piezas gráficas a través de una videoconferencia impartiendo Instrucciones al personal participante de la Dirección de Sanidad (Jefes de Seccionales de Sanidad, corresponsales COEST, responsables de Talento humano y Atención del Usuario del país) Evidencia: un informe que evidencie las Piezas gráficas digitales para el séptimo eje con el reporte de la realización de la videoconferencia. | Jefe de Comunicaciones Estratégicas DISAN. TE. Alfonso Valderrama Elkin Fernando | 2018-02-02 | 2018-02-28 | 1 | 6378132
3. Divulgar y Socializar los contenidos del Séptimo eje educativo. | Los Jefes de las Seccionales y Áreas de Sanidad del ámbito nacional realizaran acciones para divulgar y trabajar las piezas graficas creadas para el séptimo eje educativo dirigido a los usuarios y funcionarios del SSPN, en coordinación con el grupo de Talento humano y Atención al usuario de la DISAN. Evidencia: Informe de la divulgación y publicación de las piezas gráficas. (Cada Jefe de Seccional consolidará el informe de las Áreas y Unidades que conforman su Regional, con registro fotográfico y alcance). | Jefes Seccionales de Sanidad | 2018-04-02 | 2018-06-15 | 1 | 12928205
4. Evaluar los resultados del Séptimo eje educativo. | Verificar que las actividades programadas se hayan socializado y difundido en la implementación del séptimo eje educativo por cada medio utilizado. Evidencia: Informe consolidado del nivel nacional que evidencie el alcance y logros obtenidos | Jefe de Comunicaciones Estratégicas DISAN. TE. Alfonso Valderrama Elkin Fernando | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 1 | 5597188
5. Conceptualizar las piezas gráficas para el Octavo eje educativo. | Crear, diseñar, diagramar las piezas gráficas digitales dirigidas a los usuarios y funcionarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional (SSPN) conforme a lo plasmado en la orden de servicios con el plan de comunicación. Recordar la orden de servicios, el plan de comunicación y socializar las piezas gráficas a través de una videoconferencia impartiendo Instrucciones al personal participante de la Dirección de Sanidad (Jefes de Seccionales de Sanidad, corresponsales COEST, responsables de Talento humano y Atención del Usuario del país) Evidencia: un informe que evidencie las Piezas gráficas digitales para el octavo eje con el reporte de la realización de la videoconferencia. | Jefe de Comunicaciones Estratégicas DISAN. TE. Alfonso Valderrama Elkin Fernando | 2018-07-02 | 2018-07-30 | 1 | 6378132
6. Divulgar y socializar los contenidos del Octavo eje educativo. | Los Jefes de las Seccionales y Áreas de Sanidad del ámbito nacional realizaran acciones para divulgar y trabajar las piezas gráficas creadas para el octavo eje educativo dirigido a los usuarios y funcionarios del SSPN, en coordinación con el grupo de Talento humano y Atención al usuario de la DISAN. Evidencia: Informe de la divulgación y publicación de las piezas gráficas. (Cada Jefe de Seccional consolidará el informe de las Áreas y Unidades que conforman su regional, con registro fotográfico y alcance). | Jefes Seccionales de Sanidad | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 1 | 12928205
7. Evaluar los resultados del Octavo eje educativo. | Verificar que las actividades programadas se hayan socializado y difundido en la implementación del octavo eje educativo por cada medio utilizado. Evidencia: Informe consolidado del nivel nacional que evidencie el alcance y logros obtenidos. | Jefe de Comunicaciones Estratégicas DISAN. TE. Alfonso Valderrama Elkin Fernando | 2018-11-02 | 2018-11-30 | 1 | 5597188
ELABORÓ: TC. MAURICIO PIÑEROS CORTÉS Jefe Planeación DISAN |  | REVISÓ: BG. HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Subdirector de Sanidad |  | APROBÓ: MG. OSCAR ATEHORTUA DUQUE Director de Sanidad Policía Nacional