## PLAN ACCION ENVIADO
Pagina 1 de 1 | NOMBRE DE LA UNIDAD | [5 empty] | POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0029
Fecha: 31/08/12 | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014
Versión: 4
Objetivo estratégico: R-1 Gestionar y controlar la ejecución de los recursos asignados para la administración y prestación del servilcio de salud , asegurando la sostenibilidad financiera del subsistema
Iniciativa estratégica: Asegurar recursos para la prestación de los servicios de salud a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policia Nacional
Nombre del plan: Seguimiento a la eficiente ejecución de los recursos para prestación de los servicios de Salud. | [5 empty] | Versión del plan: 0
Descripción: |  |  |  | Responsable: CR. WALTER MOJICA GOMEZ - JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Indicador : Grado de ejecución de las asignaciones presupuestales. |  | Valor de la ejecución del presupuesto asignado / | META:
|  | Valor total del presupuesto asignado | 1er. Trim. | 2o. Trim. | 3er. Trim. | 4o. Trim. | TOTAL
|  |  | 49% | 61% | 79% | 100% | 100%
Proceso: Administrar Recursos Financieros |  | Área organizacional: Area Administrativa y Financiera |  |  | Presupuesto: Funcionamiento
Nombre de la Tarea | Descripción de la tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso | Presupuesto | Tareas de Recurso
1. Asignar presupuesto a las Areas de Sanidad para los gasto en salud. | Analizar y asignar el presupuesto para los gastos autorizados en la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, una vez aprobado el Decreto de Liquidación para la vigencia fiscal 2014 Evidencia: Resoluciòn de distribuciòn del presupuesto vigencia 2014. | Jefe Planeación DISAN CT. Ricardo Pico Figueredo | 01 de Enero de 2014 | 30 de Enero de 2014 | 3 | Funcionamiento
2. Emitir lineanemientos e instrucciones para la ejecucion presupuestal de la vigencia. | Establecer y Socializar las politicas y lineamientos a las Areas de Sanidad nivel pais. Evidencia: instructivo. | Jefe Grupo Financiero DISAN. MY Yamile Sierra Cely | 01 de enero de 2014 | 04 de febrero de 2014 | 3 | Funcionamiento
3, Controlar la ejecucion del presupuesto asignado . Primer trimestre | Los jefes de las Area solicitaran a los prestadores de servicio en salud, la informacion sobre la prestacion de servicios en salud por urgencias médicas a los usuarios del Subsistemade Sanidad Policia con el fin de conocer valores adeudados. Evidencia: Presentar informe Trimestral | Jefes Areas de Sanidad Nivel Pais | 01 de Enero 2014 | 15 de Abril 2014 | 3 | Funcionamiento
3,1. Controlar la ejecucion del presupuesto asignado . Segundo trimestre | Los jefes de las Area solicitaran a los prestadores de servicio en salud, la informacion sobre la prestacion de servicios en salud por urgencias médicas a los usuarios del Subsistemade Sanidad Policia con el fin de conocer valores adeudados. Evidencia: Presentar informe Trimestral | Jefes Areas de Sanidad Nivel Pais | 02 de Abril 2014 | 15 de Julio 2014 | 3 | Funcionamiento
3,2 Controlar la ejecucion del presupuesto asignado . Tercer trimestre | Los jefes de las Area solicitaran a los prestadores de servicio en salud, la informacion sobre la prestacion de servicios en salud por urgencias médicas a los usuarios del Subsistemade Sanidad Policia con el fin de conocer valores adeudados. Evidencia: Presentar informe Trimestral | Jefes Areas de Sanidad Nivel Pais | 04 de Julio 2014 | 15 de Octubre 2014 | 3 | Funcionamiento
3,3 Controlar la ejecucion del presupuesto asignado . Cuarto trimestre | Los jefes de las Area solicitaran a los prestadores de servicio en salud, la informacion sobre la prestacion de servicios en salud por urgencias médicas a los usuarios del Subsistemade Sanidad Policia con el fin de conocer valores adeudados. Evidencia: Presentar informe Trimestral | Jefes Areas de Sanidad Nivel Pais | 06 de Octubre 2014 | 27 de Diciembre 2014 | 3 | Funcionamiento
4. Propender por la continuidad de la prestacion del servicio en salud. Primer Trimestre | Los Jefes de Area informaran a la Jefatura del Area Administrativa y Financiera, el avance y estado de los contratos , a fin de garantizar la continuidad de la prestaciòn del servicio de salud, según formato enviado. Evidencia: Presentar informe trimestral | Jefes de Area | 01 de Enero 2014 | 15 de Abril 2014 | 3 | Funcionamiento
4.1 Propender por la continuidad de la prestacion del servicio en salud. SegundoTrimestre | Los Jefes de Area informaran a la Jefatura del Area Administrativa y Financiera, el avance y estado de los contratos , a fin de garantizar la continuidad de la prestaciòn del servicio de salud, según formato enviado. Evidencia: Presentar informe trimestral | Jefes de Area | 02 de Abril 2014 | 15 de Julio 2014 | 3 | Funcionamiento
4.2 Propender por la continuidad de la prestacion del servicio en salud. Tercer Trimestre | Los Jefes de Area informaran a la Jefatura del Area Administrativa y Financiera, el avance y estado de los contratos , a fin de garantizar la continuidad de la prestaciòn del servicio de salud, según formato enviado. Evidencia: Presentar informe trimestral | Jefes de Area | 04 de Julio 2014 | 15 de Octubre 2014 | 3 | Funcionamiento
4.3. Propender por la continuidad de la prestacion del servicio en salud. Cuarto Trimestre | Los Jefes de Area informaran a la Jefatura del Area Administrativa y Financiera, el avance y estado de los contratos , a fin de garantizar la continuidad de la prestaciòn del servicio de salud, según formato enviado. Evidencia: Presentar informe trimestral | Jefes de Area | 06 de Octubre 2014 | 27 de Diciembre 2014 | 3 | Funcionamiento
5. Evaluar e informar los resultados del seguimiento de la ejecución. Primer semestre | De acuerdo con los informes presentados por las Areas de Sanidad analizar y presentar informe de los resultados de la ejecución. Evidencia: informe semestral | Jefe Area Administreativa y Financiera | 01 de junio de 2014 | 30 de julio 2014 | 3 | Funcionamiento
5.1, Evaluar e informar los resultados del seguimiento de la ejecución. Segundo semestre | De acuerdo con los informes presentados por las Areas de Sanidad analizar y presentar informe de los resultados de la ejecución. Evidencia: informe semestral | Jefe Area Administreativa y Financiera | 15 de nov. De 2014 | 20 de Diciembre 2014 | 3 | Funcionamiento
ELABORÓ: MAYOR YAMILE SIERRA CELY JEFE GRUPO FINANCIERO DISAN |  | REVISÓ: CT RICARDO PICO FIGUEREDO JEFE PLANEACION DISAN |  |  | APROBÓ: CORONEL HUGO CASAS VELÀSQUEZ DIRECTOR DE SANIDAD ( E )
Nov. 26/2013 HORA 7:10 PM

## PLAN ACCION AJUSTADO
Pagina 1 de 2 | DIRECCION DE SANIDAD | [5 empty] | POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0029
Fecha: 31/08/12 | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017
Versión: 4
Objetivo estratégico: AI-4 Optimizar los servicios de salud y bienestar que permitan satisfacer las necesidades del policia y su familia.
Iniciativa estratégica: Generar medidas de control efectivas y oportunas las cuales sean de esctricto cumplimiento, para la debida ejecucion del gasto a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del subsistema.
Nombre del plan: DISAN 2017 DH15 Seguimiento y control a la ejecucion presupuestal. | [5 empty] | Versión del plan: 0
Descripción: Con las acciones se pretende orientar las actividades de seguimiento y control de la ejecuciòn del presupuesto de la Direccion de Sanidad para el año 2017, basados en el control de las urgencia medicas esta por ser uno de los componentes de mayor priorizacion, con esto se garantizara la oportunidad en el Servicio de Salud a los usuarios del Subsistema. |  |  |  | Responsable: Jefe Grupo Financiero MY.OMAR LEONARDO VILLALOBOS RINCON
Indicador : |  |  | META:
|  |  | 1er. Trim. | 2o. Trim. | 3er. Trim. | 4o. Trim. | TOTAL
Proceso: Administrar Recursos Financieros |  | Área organizacional: Área Administrativa y Financiera |  |  | Presupuesto:
Nombre de la Tarea | Descripción de la tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso | Presupuesto | Unidad Recurso
Capacitar SGF - SINCO al 100% de las Unidades | Capacitar, Monitorear y controlar a las unidades que no cuentan con el aplicativo SGF - SINCO, con el fin de llevar un seguimiento al detalle dde acuerdo al manejo de la informacion al manejo de la informacion al dia - dia para el desarrollo financiero. Evidencia Presentar Acta de instalaion y capacitacion - compromisos del aplicativo a cada una de las Unidades. | DISAN - Grupo Financiero | 2015-01-15 | 2015-04-30 | /134arnmj4¦23gt
1. Monitorear y hacer seguimieto a la ejecucion del programa U | Verificar y analizar de manera mensual el desarrollo del programa U de las USP a nivel nacional, mediante el la tendencia de conceptos, terceros, tipos o patologias e IPS y proponer alternativas para la disminucion de las urgencias. Evidencia: Informe sobre pago de urgencias por Entidades. | JefeGrupo Financiero Disan MY. Omar Leonardo Villalobos Rincón | 2017-03-31 | 31/12/2017 | 3
2. seguimiento y diagnóstico de las unidades descentralizadas | Realizar Videochat con todas las Unidades de manera individual, liderado por el Jefe Financiero, con el fin de monitorear y supervisar el avance en la ejecucion presupuestal, logrando diagnósticos de cumplimiento de metas, compromisos de vigencias futuras, reserva presupuestal y posibles desfinanciamientos. Evidencia: Informe Trimestral al señor Director | JefeGrupo Financiero Disan MY. Omar Leonardo Villalobos Rincón | 01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 25/11/2017 | 30/04/2017 31/07/2017 31/10/2017 05/12/2017 | 3
3. Verificar y crear alertas tempranas de ejecucion presupuestal de las unidades. | Semaforizar las Unidades de acuerdo a las metas establecidas con el fin de verificar y crear alertas tempranas frente al avance de la ejecucion a nivel Nacional, mediante la disponibilidad de consulta mediante reporte periódico mensual (correo electronico señor Director Disan) de facil lectura. Evidencia difusion de la informacion mediante boletin periodico al Director de Sanidad. | Jefe Presupuesto Disan WILSON Gomez Molina | 04/02/2017 04/04/2017 04/06/2017 04/08/2017 04/10/2017 05/12/2017 | 02/03/2017 01/05/2017 10/07/2017 01/09/2017 02/11/2017 30/12/2017 | 2
4.Levantamiento de necesidades | Levantar las necesidades de los recursos financieros, tecnologicos y talento humano, a fin de conformar el area de costos en salud. (profesionales, software, equipos tecnologicos y suministros) Evidencia: oficio solicitud recursos financieros a planeacion y Cargas Laborales a talento Humano DISAN . | Jefe Grupo Costos | 01/01/2017 | 31/03/2017 | 2
5.Partidas Financieras para la implemetacion del area de costos en salud | Disponibilidad Partidas presupuestales, adquisicion de sotware, personal. Evidencia:Certificación PAA y aprobacion de las cargas laborales. | Jefe Planeacion DISAN | 31/03/2017 | 30/04/2017 | 3
6.Procedimiento y caracterizacion costos de salud. | Determinacion del procedimiento, tipo de costo y caracterizacion del procedimiento. Evidencia: Caracterizacion del Proceso. | Jefe Grupo Costos | 01/05/2017 | 30/07/2017 | 3
7. Implementacion del Área de Costos | Implementar el procedimiento de costos en salud, que permita el levantamiento de los costos reales desde la prestacion de servicios en salud a los usuarios del subsistema de la Policia Nacional. Evidencia: Informe al señor Director de Sanidad de los avances de la implementación por tipo de costo del servicio prestado. | Jefe Grupo Costos | 01/01/2017 | 01/02/2017 | 2
8.Ejecucion del procedimiento de costos | Determinar los costos reales en nivel central (HOCEN) informacion analizada y discriminada según su concepto. Evidencia: Reporte de Costos ante el señor Director de Sanidad. | Jefe Grupo Costos | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 3
ELABORÓ: TC. NAIRO ENRIQUE ESPINEL ROJAS Jefe Grupo Financiero DISAN |  | REVISÓ: TC. MAURICIO PIÑEROS CORTES Jefe Planeaciòn DISAN |  |  | APROBÓ: CR. HUGO CASAS VELASQUEZ Director de Sanidad

## version12oct
Pagina 1 de 2 | DIRECCION DE SANIDAD | [5 empty] | POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0029
Fecha: 31/08/12 | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017
Versión: 4
Objetivo estratégico: DHI5 Optimizar los servicios de salud y bienestar que permitan satisfacer las necesidades del policía y su familia.
Iniciativa estratégica: Generar medidas de control efectivas y oportunas las cuales sean de estricto cumplimiento, para la debida ejecución del gasto a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del Subsistema.
Nombre del plan: DISAN_2017_DHI5_ Seguimiento y control a la ejecución presupuestal. | [5 empty] | Versión del plan: 0
Descripción: Realizar actividades que permitan orientar estratégicamente el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto de la Dirección de Sanidad para el año 2017, basados en el control de las urgencias médicas, por ser uno de los programas que genera mayor impacto en la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la oportunidad en el servicio de salud a los usuarios del Subsistema. |  |  |  | Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera TC. NAIRO ENRIQUE ESPINEL ROJAS
Indicador : Optimización del servicio de salud |  |  | META:
|  |  | 1er. Trim. | 2o. Trim. | 3er. Trim. | 4o. Trim. | TOTAL
|  |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93%
Proceso: Administrar Recursos Financieros |  | Área organizacional: Área Administrativa y Financiera |  |  | Presupuesto: $ 98.410.866
Nombre de la Tarea | Descripción de la tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso | Presupuesto | Unidad Recurso
Capacitar SGF - SINCO al 100% de las Unidades | Capacitar, Monitorear y controlar a las unidades que no cuentan con el aplicativo SGF - SINCO, con el fin de llevar un seguimiento al detalle de acuerdo al manejo de la información al manejo de la información al día - día para el desarrollo financiero. Evidencia Presentar Acta de instalación y capacitación - compromisos del aplicativo a cada una de las Unidades. | DISAN - Grupo Financiero | 2015-01-15 | 2015-04-30 | /134arnmj4¦23gt
1. Monitorear la ejecución del programa de urgencias (U). | Verificar y analizar de manera periódica el desarrollo del programa U (urgencias) de las USP a nivel nacional, en el Sistema de SIIF Nación; con el fin de cruzar la ejecución del Programa U (urgencias) Vr. la resolución de urgencias (valores presentados por la Unidad previamente auditada), generando así información de los valores pagados por este concepto y el listado de compromisos presupuestales con el objeto especifico al cual se apunta, evitando que se realicen pagos diferentes al concepto de urgencias. Evidencia: Informe de ejecución. | Jefe Grupo Financiero Disan MY. Omar Leonardo Villalobos Rincón | 01/01/2017 01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 | 30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 | 2 | 4274180
2. Retroalimentar unidades según confirmación de pagos | Frente a los resultados de la ejecución del programa U reportado por las unidades, se confirmara el pago especifico de los recursos trasladados a este programa, en cada unidad, identificando que el pago sea de los procedimientos ocurridos por urgencias medicas y según nivel de ejecución, se informará al señor Director para toma de decisiones. Evidencia: Informe pago de urgencias por entidades. | Jefe Área Administrativa y Financiera DISAN TC. Nairo Enrique Espinel Rojas | 01/01/2017 01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 | 30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 | 2 | 13952525
3. Verificar y crear alertas tempranas sobre la ejecución presupuestal de las unidades. | Crear alertas tempranas respecto del avance en la ejecución, estableciendo señales de alerta a través de semáforos respecto del avance de la ejecución a nivel Nacional, lo que permitirá la disponibilidad de consultas manuales y reportes periódicos (correo electrónico señor Director Disan) de fácil lectura. Evidencia: Emisión de Boletín al Director de Sanidad. | Jefe Grupo Financiero Disan MY. Omar Leonardo Villalobos Rincón | 01/03/2017 01/06/2017 01/09/2017 01/12/2017 | 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 15/12/2017 | 2 | 8548360
4. Hacer acompañamiento a las unidades incentivando cumplimiento de metas. | Para el desarrollo de las mejores prácticas Administrativas se realizarán Video chat con las Unidades de Sanidad de manera individual, liderado por el Jefe Administrativo y Financiero, con el fin de monitorear y supervisar el avance en la ejecución presupuestal, logrando diagnósticos de cumplimiento de metas, compromisos de vigencias futuras, reserva presupuestal y posibles desfinanciamientos. Evidencia: Informe Trimestral al señor Director | Jefe Área Administrativa y Financiera DISAN TC. Nairo Enrique Espinel Rojas | 01/03/2017 01/06/2017 01/09/2017 01/12/2017 | 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 15/12/2017 | 3 | 17440656
5. Analizar y evaluar la ejecución del programa | Acorde con el resultado de la ejecución al programa U Urgencias Medicas, al final de la vigencia, se evaluará: 1)ejecución del 100% de los recursos asignados al programa, 2) análisis comparativo del comportamiento del programa frente a la vigencia anterior, identificando las causas y la pertinencia medica de las urgencias, frente a los parámetros establecidos. Según la justificación y pertinencia se realizará afectación en la evaluación de la gestión del Jefe de la unidad. Evidencia: Informe con resultados evaluación por unidad. | Jefe Área Administrativa y Financiera DISAN TC. Nairo Enrique Espinel Rojas | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 3 | 4989712
49205433
ELABORÓ: TC. NAIRO ENRIQUE ESPINEL ROJAS Jefe Área Administrativa y Financiera DISAN |  | REVISÓ: TC. MAURICIO PIÑEROS CORTES Jefe Planeación DISAN |  |  | APROBÓ: CR. HUGO CASAS VELÁSQUEZ Director de Sanidad