## ASEGURAMIENTO EN SALUD
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DISAN | 1 |  | HALLAZGO 19 DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS HOCEN CONTRATO 07-8-20098-18 Incumplimiento de las condiciones técnicas del contrato, por parte de la supervisión, en lo que respecta a la entrega de los medicamentos para aplicación, ya que para la programación de la dispensación no se tuvo en cuenta las fechas de aplicación establecidas; adicionalmente, cuando se presentaron casos en los cuales no se realizó la aplicación del medicamento no se realizó el procedimiento de devolución señalado en el propio contrato. | Deficiencias en las labores de seguimiento de historia clínica, formulación médica y dispensación de medicamentos Deficiencias en el control al dispensar medicamento en períodos no requeridos de manera gradual | Almacenamiento de medicamento de alto costo por largos períodos de tiempo ocasionando riesgo de vencimiento Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Elaborar un lineamiento que unifique todas las actividades relacionadas con los medicamentos aprobados por el Comité Técnico Científico | Estandarizar los procedimientos relacionados con los medicamentos aprobados por Comité Técnico Científico a fin de minimizar los riesgos evidenciados en el hallazgo | 19.1. Realizar mesa de trabajo con integrantes de la Supervisión Nacional del Contrato de Medicamentos, el Comité Técnico Científico y la supervisión local de medicamentos del Hospital Central de la Policía Nacional, con el fin de establecer los parámetros que conforman el lineamiento (Instructivo) para la formulación, autorización, asignación de marcas, programación, dispensación, administración y devolución de medicamentos aprobados por el Comité Técnico Científico. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Acta | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 2.1429
[8 empty] | 19.2. Remitir el borrador del Instructivo a Planeación DISAN para la revisión metodológica. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Comunicación oficial | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 0.85714
[8 empty] | 19.3. Enviar el Instructivo firmado por el Director de Sanidad a las Unidades Prestadoras de Salud, Hospital Central y Regionales de Aseguramiento en Salud, con el fin de ser socializado y remitir acta de socialización al nivel central. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Comunicación | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 0.57143
[8 empty] | 19.4. Presentar al Director de Sanidad el informe del resultado de la implementación del Instructivo generado por el hallazgo de la Contraloría. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Informe de actividades | 1 | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 0.85714
DISAN | 2 |  | HALLAZGO 24 SEGUIMIENTO DE MEDICAMENTOS CONTRATO 07-8-20098-18 Dentro de la evaluación del contrato 07-8-20098-18, cuyo objeto es el suministro y dispensación de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y prestación del servicio farmacéutico integral para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía nacional a nivel nacional, no se evidenció que exista una forma de individualizar e identificar los medicamentos en la ejecución del contrato, debido a que ni en las facturas, comprobantes de entrega, recibidos a satisfacción u otro documento se diligencia el número de lote o el número correspondiente al código de barras establecido como método de seguimiento y control a los medicamentos. | Deficiencias en la supervisión | Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Incorporar el código de barras de los medicamentos en los reportes generados por el Módulo de Dispensación de Medicamentos. | Utilizar el código de barras como elemento trazador en la dispensación de medicamentos. | 24.1. Solicitar a la dependencia de telemática DISAN el requerimiento funcional para incluir el código de barras en los reportes generados por el Módulo de Dispensación de Medicamentos. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Comunicación oficial | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 2.5714
[8 empty] | 24.2. Incluir el número identificador de código de barras en los reportes generados por el Módulo de Dispensación de Medicamentos. Responsable: Jefe de Telemática DISAN | Informe de actividades | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 4.1429
[8 empty] | 24.3. Verificar a partir del reporte del Módulo de Dispensación de Medicamentos que incluye el código identificador de medicamento la trazabilidad de los medicamentos aprobados por CTC Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Informe de actividades | 1 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 17.1429
DISAN | 3 |  | HALLAZGO 25 DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS CONTRATO 07-8-20098-18. (BA) En la evaluación que realizó el ente de control al contrato No 07-8-20098-18, suscrito el 22 de diciembre 2018, cuyo objeto es el suministro y dispensación de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y prestación del servicio farmacéutico integral para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía a nivel nacional, tomando como fuente los registros contenidos en las historias clínicas registrados en el programa SISAP, se verificaron los suministros de medicamentos a pacientes (ambulatorios), observando hechos presuntamente irregulares entre la dosificación por parte del servicio tratante y las entregas autorizadas por Comité Técnico Científico - CTC (manuales y a través del SISAP WEB. Se configura un beneficio de auditoría por $49.015.642. | Debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato | Reconocimiento y pago de medicamentos superiores a los formulados a los pacientes y conlleva la sobrevaloración del gasto | Ajustar la variable paramétrica opción de entrega en el Módulo de Dispensación de Medicamentos para que sea visible la presentación comercial de los medicamentos sujetos a aprobación por el Comité Técnico Científico | Minimizar errores de formulación y dispensación de medicamentos | 25.1. HECHO 1. Descargar los archivos planos de dispensación del MDM para identificar los medicamentos parametrizados con opción diferente a 1 y que requieren aprobación por el Comité Técnico Científico. Posterior a ello ajustar en el Módulo de Dispensación de Medicamentos la variable paramétrica opción a entregar, para que la presentación comercial sea visible para el médico tratante al momento de la formulación. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Informe de actividades | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 2.1429
[8 empty] | 25.2. HECHO 1. Verificar dentro del proceso de autorización de medicamentos por comité técnico científico, la presentación comercial de los medicamentos e informar las novedades. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Informe de actividades | 1 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2.1429
[8 empty] | 25.3. HECHO 2. Solicitar a la dependencia de Telemática el ajuste en el sistema informático (sisap web) para que en el momento de hacer la formulación de medicamentos se confronte por principio activo con el fin de evitar que pueda generarse doble formulación del mismo medicamento en un mismo periodo de tiempo. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Comunicación oficial | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 2.1429
[8 empty] | 25.4. HECHO 2. Realizar el ajuste del sistema de información (sisap web) para la confrontación de medicamentos por principio activo con el fin de evitar que pueda generarse doble formulación del mismo medicamento. Responsable: Jefe de Telemática DISAN | Informe de actividades | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 4.1429
[8 empty] | 25.5 HECHO 2. Verificar de forma trimestral aleatoriamente la funcionalidad del ajuste del sistema. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Informe de actividades | 1 | 2021-10-15 | 2022-04-15 | 26
BG. MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ PRADA
Director de Sanidad Policía Nacional
GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL DUEÑO DE PROCESO CARGO DEL DUEÑO
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DISAN | 1 |  | HALLAZGO 19 DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS HOCEN CONTRATO 07-8-20098-18 Incumplimiento de las condiciones técnicas del contrato, por parte de la supervisión, en lo que respecta a la entrega de los medicamentos para aplicación, ya que para la programación de la dispensación no se tuvo en cuenta las fechas de aplicación establecidas; adicionalmente, cuando se presentaron casos en los cuales no se realizó la aplicación del medicamento no se realizó el procedimiento de devolución señalado en el propio contrato. | Deficiencias en las labores de seguimiento de historia clínica, formulación médica y dispensación de medicamentos Deficiencias en el control al dispensar medicamento en períodos no requeridos de manera gradual | Almacenamiento de medicamento de alto costo por largos períodos de tiempo ocasionando riesgo de vencimiento Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Elaborar un lineamiento que unifique todas las actividades relacionadas con los medicamentos aprobados por el Comité Técnico Científico | Estandarizar los procedimientos relacionados con los medicamentos aprobados por Comité Técnico Científico a fin de minimizar los riesgos evidenciados en el hallazgo | 19.1. Realizar mesa de trabajo con integrantes de la Supervisión Nacional del Contrato de Medicamentos, el Comité Técnico Científico y la supervisión local de medicamentos del Hospital Central de la Policía Nacional, con el fin de establecer los parámetros que conforman el lineamiento (Instructivo) para la formulación, autorización, asignación de marcas, programación, dispensación, administración y devolución de medicamentos aprobados por el Comité Técnico Científico. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Acta | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 2.1429
DISAN | 1 |  | HALLAZGO 19 DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS HOCEN CONTRATO 07-8-20098-18 Incumplimiento de las condiciones técnicas del contrato, por parte de la supervisión, en lo que respecta a la entrega de los medicamentos para aplicación, ya que para la programación de la dispensación no se tuvo en cuenta las fechas de aplicación establecidas; adicionalmente, cuando se presentaron casos en los cuales no se realizó la aplicación del medicamento no se realizó el procedimiento de devolución señalado en el propio contrato. | Deficiencias en las labores de seguimiento de historia clínica, formulación médica y dispensación de medicamentos Deficiencias en el control al dispensar medicamento en períodos no requeridos de manera gradual | Almacenamiento de medicamento de alto costo por largos períodos de tiempo ocasionando riesgo de vencimiento Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Elaborar un lineamiento que unifique todas las actividades relacionadas con los medicamentos aprobados por el Comité Técnico Científico | Estandarizar los procedimientos relacionados con los medicamentos aprobados por Comité Técnico Científico a fin de minimizar los riesgos evidenciados en el hallazgo | 19.2. Remitir el borrador del Instructivo a Planeación DISAN para la revisión metodológica. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Comunicación oficial | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 0.85714
DISAN | 1 |  | HALLAZGO 19 DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS HOCEN CONTRATO 07-8-20098-18 Incumplimiento de las condiciones técnicas del contrato, por parte de la supervisión, en lo que respecta a la entrega de los medicamentos para aplicación, ya que para la programación de la dispensación no se tuvo en cuenta las fechas de aplicación establecidas; adicionalmente, cuando se presentaron casos en los cuales no se realizó la aplicación del medicamento no se realizó el procedimiento de devolución señalado en el propio contrato. | Deficiencias en las labores de seguimiento de historia clínica, formulación médica y dispensación de medicamentos Deficiencias en el control al dispensar medicamento en períodos no requeridos de manera gradual | Almacenamiento de medicamento de alto costo por largos períodos de tiempo ocasionando riesgo de vencimiento Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Elaborar un lineamiento que unifique todas las actividades relacionadas con los medicamentos aprobados por el Comité Técnico Científico | Estandarizar los procedimientos relacionados con los medicamentos aprobados por Comité Técnico Científico a fin de minimizar los riesgos evidenciados en el hallazgo | 19.3. Enviar el Instructivo firmado por el Director de Sanidad a las Unidades Prestadoras de Salud, Hospital Central y Regionales de Aseguramiento en Salud, con el fin de ser socializado y remitir acta de socialización al nivel central. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Comunicación | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 0.57143
DISAN | 1 |  | HALLAZGO 19 DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS HOCEN CONTRATO 07-8-20098-18 Incumplimiento de las condiciones técnicas del contrato, por parte de la supervisión, en lo que respecta a la entrega de los medicamentos para aplicación, ya que para la programación de la dispensación no se tuvo en cuenta las fechas de aplicación establecidas; adicionalmente, cuando se presentaron casos en los cuales no se realizó la aplicación del medicamento no se realizó el procedimiento de devolución señalado en el propio contrato. | Deficiencias en las labores de seguimiento de historia clínica, formulación médica y dispensación de medicamentos Deficiencias en el control al dispensar medicamento en períodos no requeridos de manera gradual | Almacenamiento de medicamento de alto costo por largos períodos de tiempo ocasionando riesgo de vencimiento Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Elaborar un lineamiento que unifique todas las actividades relacionadas con los medicamentos aprobados por el Comité Técnico Científico | Estandarizar los procedimientos relacionados con los medicamentos aprobados por Comité Técnico Científico a fin de minimizar los riesgos evidenciados en el hallazgo | 19.4. Presentar al Director de Sanidad el informe del resultado de la implementación del Instructivo generado por el hallazgo de la Contraloría. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Informe de actividades | 1 | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 0.85714
DISAN | 2 |  | HALLAZGO 24 SEGUIMIENTO DE MEDICAMENTOS CONTRATO 07-8-20098-18 Dentro de la evaluación del contrato 07-8-20098-18, cuyo objeto es el suministro y dispensación de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y prestación del servicio farmacéutico integral para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía nacional a nivel nacional, no se evidenció que exista una forma de individualizar e identificar los medicamentos en la ejecución del contrato, debido a que ni en las facturas, comprobantes de entrega, recibidos a satisfacción u otro documento se diligencia el número de lote o el número correspondiente al código de barras establecido como método de seguimiento y control a los medicamentos. | Deficiencias en la supervisión | Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Incorporar el código de barras de los medicamentos en los reportes generados por el Módulo de Dispensación de Medicamentos. | Utilizar el código de barras como elemento trazador en la dispensación de medicamentos. | 24.1. Solicitar a la dependencia de telemática DISAN el requerimiento funcional para incluir el código de barras en los reportes generados por el Módulo de Dispensación de Medicamentos. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Comunicación oficial | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 2.5714
DISAN | 2 |  | HALLAZGO 24 SEGUIMIENTO DE MEDICAMENTOS CONTRATO 07-8-20098-18 Dentro de la evaluación del contrato 07-8-20098-18, cuyo objeto es el suministro y dispensación de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y prestación del servicio farmacéutico integral para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía nacional a nivel nacional, no se evidenció que exista una forma de individualizar e identificar los medicamentos en la ejecución del contrato, debido a que ni en las facturas, comprobantes de entrega, recibidos a satisfacción u otro documento se diligencia el número de lote o el número correspondiente al código de barras establecido como método de seguimiento y control a los medicamentos. | Deficiencias en la supervisión | Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Incorporar el código de barras de los medicamentos en los reportes generados por el Módulo de Dispensación de Medicamentos. | Utilizar el código de barras como elemento trazador en la dispensación de medicamentos. | 24.2. Incluir el número identificador de código de barras en los reportes generados por el Módulo de Dispensación de Medicamentos. Responsable: Jefe de Telemática DISAN | Informe de actividades | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 4.1429
DISAN | 2 |  | HALLAZGO 24 SEGUIMIENTO DE MEDICAMENTOS CONTRATO 07-8-20098-18 Dentro de la evaluación del contrato 07-8-20098-18, cuyo objeto es el suministro y dispensación de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y prestación del servicio farmacéutico integral para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía nacional a nivel nacional, no se evidenció que exista una forma de individualizar e identificar los medicamentos en la ejecución del contrato, debido a que ni en las facturas, comprobantes de entrega, recibidos a satisfacción u otro documento se diligencia el número de lote o el número correspondiente al código de barras establecido como método de seguimiento y control a los medicamentos. | Deficiencias en la supervisión | Riesgo de pérdida de recursos para el Estado | Incorporar el código de barras de los medicamentos en los reportes generados por el Módulo de Dispensación de Medicamentos. | Utilizar el código de barras como elemento trazador en la dispensación de medicamentos. | 24.3. Verificar a partir del reporte del Módulo de Dispensación de Medicamentos que incluye el código identificador de medicamento la trazabilidad de los medicamentos aprobados por CTC. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Informe de actividades | 1 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 17.1429
DISAN | 3 |  | HALLAZGO 25 DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS CONTRATO 07-8-20098-18. (BA) En la evaluación que realizó el ente de control al contrato No 07-8-20098-18, suscrito el 22 de diciembre 2018, cuyo objeto es el suministro y dispensación de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y prestación del servicio farmacéutico integral para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía a nivel nacional, tomando como fuente los registros contenidos en las historias clínicas registrados en el programa SISAP, se verificaron los suministros de medicamentos a pacientes (ambulatorios), observando hechos presuntamente irregulares entre la dosificación por parte del servicio tratante y las entregas autorizadas por Comité Técnico Científico - CTC (manuales y a través del SISAP WEB. Se configura un beneficio de auditoría por $49.015.642. | Debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato | Reconocimiento y pago de medicamentos superiores a los formulados a los pacientes y conlleva la sobrevaloración del gasto | Ajustar la variable paramétrica opción de entrega en el Módulo de Dispensación de Medicamentos para que sea visible la presentación comercial de los medicamentos sujetos a aprobación por el Comité Técnico Científico | Minimizar errores de formulación y dispensación de medicamentos | 25.1. HECHO 1. Descargar los archivos planos de dispensación del MDM para identificar los medicamentos parametrizados con opción diferente a 1 y que requieren aprobación por el Comité Técnico Científico. Posterior a ello ajustar en el Módulo de Dispensación de Medicamentos la variable paramétrica opción a entregar, para que la presentación comercial sea visible para el médico tratante al momento de la formulación. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Informe de actividades | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 2.1429
DISAN | 3 |  | HALLAZGO 25 DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS CONTRATO 07-8-20098-18. (BA) En la evaluación que realizó el ente de control al contrato No 07-8-20098-18, suscrito el 22 de diciembre 2018, cuyo objeto es el suministro y dispensación de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y prestación del servicio farmacéutico integral para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía a nivel nacional, tomando como fuente los registros contenidos en las historias clínicas registrados en el programa SISAP, se verificaron los suministros de medicamentos a pacientes (ambulatorios), observando hechos presuntamente irregulares entre la dosificación por parte del servicio tratante y las entregas autorizadas por Comité Técnico Científico - CTC (manuales y a través del SISAP WEB. Se configura un beneficio de auditoría por $49.015.642. | Debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato | Reconocimiento y pago de medicamentos superiores a los formulados a los pacientes y conlleva la sobrevaloración del gasto | Ajustar la variable paramétrica opción de entrega en el Módulo de Dispensación de Medicamentos para que sea visible la presentación comercial de los medicamentos sujetos a aprobación por el Comité Técnico Científico | Minimizar errores de formulación y dispensación de medicamentos | 25.2. HECHO 1. Verificar dentro del proceso de autorización de medicamentos por comité técnico científico, la presentación comercial de los medicamentos e informar las novedades. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Informe de actividades | 1 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2.1429
DISAN | 3 |  | HALLAZGO 25 DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS CONTRATO 07-8-20098-18. (BA) En la evaluación que realizó el ente de control al contrato No 07-8-20098-18, suscrito el 22 de diciembre 2018, cuyo objeto es el suministro y dispensación de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y prestación del servicio farmacéutico integral para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía a nivel nacional, tomando como fuente los registros contenidos en las historias clínicas registrados en el programa SISAP, se verificaron los suministros de medicamentos a pacientes (ambulatorios), observando hechos presuntamente irregulares entre la dosificación por parte del servicio tratante y las entregas autorizadas por Comité Técnico Científico - CTC (manuales y a través del SISAP WEB. Se configura un beneficio de auditoría por $49.015.642. | Debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato | Reconocimiento y pago de medicamentos superiores a los formulados a los pacientes y conlleva la sobrevaloración del gasto | Ajustar la variable paramétrica opción de entrega en el Módulo de Dispensación de Medicamentos para que sea visible la presentación comercial de los medicamentos sujetos a aprobación por el Comité Técnico Científico | Minimizar errores de formulación y dispensación de medicamentos | 25.3. HECHO 2. Solicitar a la dependencia de Telemática el ajuste en el sistema informático (sisap web) para que en el momento de hacer la formulación de medicamentos se confronte por principio activo con el fin de evitar que pueda generarse doble formulación del mismo medicamento en un mismo periodo de tiempo. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Comunicación oficial | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 2.1429
DISAN | 3 |  | HALLAZGO 25 DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS CONTRATO 07-8-20098-18. (BA) En la evaluación que realizó el ente de control al contrato No 07-8-20098-18, suscrito el 22 de diciembre 2018, cuyo objeto es el suministro y dispensación de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y prestación del servicio farmacéutico integral para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía a nivel nacional, tomando como fuente los registros contenidos en las historias clínicas registrados en el programa SISAP, se verificaron los suministros de medicamentos a pacientes (ambulatorios), observando hechos presuntamente irregulares entre la dosificación por parte del servicio tratante y las entregas autorizadas por Comité Técnico Científico - CTC (manuales y a través del SISAP WEB. Se configura un beneficio de auditoría por $49.015.642. | Debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato | Reconocimiento y pago de medicamentos superiores a los formulados a los pacientes y conlleva la sobrevaloración del gasto | Ajustar la variable paramétrica opción de entrega en el Módulo de Dispensación de Medicamentos para que sea visible la presentación comercial de los medicamentos sujetos a aprobación por el Comité Técnico Científico | Minimizar errores de formulación y dispensación de medicamentos | 25.4. HECHO 2. Realizar el ajuste del sistema de información (sisap web) para la confrontación de medicamentos por principio activo con el fin de evitar que pueda generarse doble formulación del mismo medicamento. Responsable: Jefe de Telemática DISAN | Informe de actividades | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 4.1429
DISAN | 3 |  | HALLAZGO 25 DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS CONTRATO 07-8-20098-18. (BA) En la evaluación que realizó el ente de control al contrato No 07-8-20098-18, suscrito el 22 de diciembre 2018, cuyo objeto es el suministro y dispensación de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y prestación del servicio farmacéutico integral para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía a nivel nacional, tomando como fuente los registros contenidos en las historias clínicas registrados en el programa SISAP, se verificaron los suministros de medicamentos a pacientes (ambulatorios), observando hechos presuntamente irregulares entre la dosificación por parte del servicio tratante y las entregas autorizadas por Comité Técnico Científico - CTC (manuales y a través del SISAP WEB. Se configura un beneficio de auditoría por $49.015.642. | Debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato | Reconocimiento y pago de medicamentos superiores a los formulados a los pacientes y conlleva la sobrevaloración del gasto | Ajustar la variable paramétrica opción de entrega en el Módulo de Dispensación de Medicamentos para que sea visible la presentación comercial de los medicamentos sujetos a aprobación por el Comité Técnico Científico | Minimizar errores de formulación y dispensación de medicamentos | 25.5 HECHO 2. Verificar de forma trimestral aleatoriamente la funcionalidad del ajuste del sistema. Responsable: Área de Gestión del Aseguramiento en Salud. | Informe de actividades | 1 | 2021-10-15 | 2022-04-15 | 26
BG. MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ PRADA
Director de Sanidad Policía Nacional
GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL DUEÑO DE PROCESO CARGO DEL DUEÑO
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.