## REALIZAR DISEÑOS PROYE
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR DISEÑOS PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES POLICIALES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 28 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA DE CAUCASIA EN EL DEANT DE LA REGIÓN DE POLICÍA 6 (D) Presuntas deficiencias de la etapa de planeación del proceso de selección, puesto que las insuficiencias de los estudios y diseños que soportaron la viabilidad técnica para realizar los contratos de obra en el 2020, se conocían por parte de la PONAL previo a la apertura del proceso de selección, como consta en el acta 017 DIRAF – ARNIF – GUSEP del 30.mar.2020, sobre la revisión del comité de diseño de proyecto comando de Policía Caucasia. Las presuntas falencias en la etapa de planeación del proceso de selección, desencadenaron retrasos en la ejecución de los contratos de obra, pues los estudios y diseños elaborados en el 2012, ya no correspondían a la realidad de las zonas a intervenir, así como a la norma técnica colombiana aplicable para los diseños de las redes eléctricas, sistemas de incendio y el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, entre otros, dejando en evidencia, que los diseños y estudios presentados a los contratistas de obra, ya no eran viables técnicamente para la ejecución de las obras en los años 2020 y 2021. | Causas que no obedecen a situaciones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito desequilibrio económico por causas atribuibles a la entidad, pues no es lo mismos revisar y/o actualizar los estudios y diseños, que hacerlos nuevamente con el fin de cumplir con las normas técnicas colombianas | Riesgos en el equilibrio económico del contrato | Revisión y actualización de los estudios y diseños de las obras que se encuentren pendientes por ejecutar en el proyecto Comando Distrito y Estación de Policía Caucasia. | Especificaciones técnicas, diseños y estudios actualizados y adecuados para el momento de la ejecución de obra. | 28.1 Realizar retroalimentación a los responsables de la estructuración de los estudios previos para la contratación de la obra sobre la normatividad vigente en cada uno de sus componentes: arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario, con el fin que se tenga en la elaboración de estos estudios. Responsable: Jefe Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF | Acta de socialización con lineamientos. | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-10 | 1.4286
[8 empty] | 28.2 Coordinar con el comité de diseño la revisión de los estudios y diseños de las fases pendientes por ejecutar del proyecto Comando Distrito y Estación de Policía Caucasia, con el fin de establecer cuales fases del diseño requieren ser actualizadas de acuerdo con a los componentes que la conforman Responsable: Jefe Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF | Informe a Diraf con acta comité de diseño | 1 | 2021-07-31 | 2021-10-10 | 10.1429
[8 empty] | 28.3 Elaborar el estudio previo con el fin de contratar la actualización de estudios y diseños de las fases pendientes por ejecutar del proyecto Comando Distrito y Estación de Policía Caucasia, de acuerdo con lo establecido por el comité de diseño y aprobado por la DIRAF. Responsable: Jefe Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF | Estudio previo | 1 | 2021-07-31 | 2021-12-20 | 20.2857
[8 empty] | 28.4 Actualizar el procedimiento 2BS-PR-0002 realizar diseño para construcción de instalaciones policiales, con sus respectivos formatos, acta comité de diseño, incluyendo los controles necesarios que permitan fortalecer la estructuración de los estudios previos, al igual que se tenga en cuenta el aval de acompañamiento técnico dado por los participantes del comité de diseño en sus diferentes disciplinas Responsable: Jefe Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF | Comunicación oficial con los documentos acta a actualizar | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
[8 empty] | 28.5 Socializar a los ámbitos de gestión y regionales de infraestructura, la actualización del procedimiento 2BS-PR-0002 realizar diseño para construcción de instalaciones policiales, con sus respectivos formatos. Responsable: Jefe Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-12-20 | 20.2857
DIRAF | 2 |  | HALLAZGO 30 ETAPA DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑO Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DESAN De acuerdo con los antecedentes de solicitud de prórroga, se encontró que estas se justifican, entre otras razones por, seguimiento y control al contrato, aprobación por parte de la secretaria de planeación Municipal de Piedecuesta el Plan Zonal y firma de la resolución. El Plan Maestro de Movilidad de Movilidad del Área Metropolitana de Bucaramanga 2011 a 2030 contempló la construcción de la Circunvalar de Guatiguara, como vía urbana para el desarrollo del área metropolitana de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca. Dentro del análisis del contrato, se observó que existieron debilidades en el conocimiento del sector, parte fundamenta en la elaboración de los estudios previos, debido a que no se tuvo en cuenta en primer lugar la afectación que tenía el predio debido al tramo de la Circunvalar de Guatiguara contemplado en el Acuerdo 0028 de 2003 del municipio de Piedecuesta y en segundo lugar, la necesidad de contar con un plan zonal, contemplado en los artículos 213, 218 a 221 del Acuerdo 0028 de 2003 del municipio de Piedecuesta, así las cosas, estas eran situaciones que existían al momento de realizarse la contratación de los estudios y diseños. | Incumplimiento al principio de planeación, pues en la etapa precontractual la entidad estatal debe analizar y conocer las condiciones del sector | Retrasos de dos años para la obtención de los diseños y licencias y que no se han materializado en la construcción de la obra | Reglamentar instructivos internos para la validación de bienes inmuebles | Articular los componentes operacionales, estratégicos, jurídicos, técnicos y económicos en la adquisición de bienes inmuebles. | 30.1 Definir los parámetros para viabilizar predios destinados para el funcionamiento de instalaciones policiales. Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF | Directiva Administrativa Permanente | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 8.7143
[8 empty] | 30.2 Socializar y notificar a todas las unidades policiales los parámetros técnicos, jurídicos y económicos en la adquisición de predios para desarrollar proyectos institucionales. Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF | acta y comunicado oficial | 1 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 4.1429
[8 empty] | 30.3 Evaluar e informar resultados de la reglamentación del instructivo y/o Directiva parámetros para viabilizar predios destinados para el funcionamiento de instalaciones policiales. Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF | informe de resultados | 1 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 4.1429
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR DISEÑOS PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES POLICIALES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 28 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA DE CAUCASIA EN EL DEANT DE LA REGIÓN DE POLICÍA 6 (D) Presuntas deficiencias de la etapa de planeación del proceso de selección, puesto que las insuficiencias de los estudios y diseños que soportaron la viabilidad técnica para realizar los contratos de obra en el 2020, se conocían por parte de la PONAL previo a la apertura del proceso de selección, como consta en el acta 017 DIRAF – ARNIF – GUSEP del 30.mar.2020, sobre la revisión del comité de diseño de proyecto comando de Policía Caucasia. Las presuntas falencias en la etapa de planeación del proceso de selección, desencadenaron retrasos en la ejecución de los contratos de obra, pues los estudios y diseños elaborados en el 2012, ya no correspondían a la realidad de las zonas a intervenir, así como a la norma técnica colombiana aplicable para los diseños de las redes eléctricas, sistemas de incendio y el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, entre otros, dejando en evidencia, que los diseños y estudios presentados a los contratistas de obra, ya no eran viables técnicamente para la ejecución de las obras en los años 2020 y 2021. | Causas que no obedecen a situaciones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito desequilibrio económico por causas atribuibles a la entidad, pues no es lo mismos revisar y/o actualizar los estudios y diseños, que hacerlos nuevamente con el fin de cumplir con las normas técnicas colombianas | Riesgos en el equilibrio económico del contrato | Revisión y actualización de los estudios y diseños de las obras que se encuentren pendientes por ejecutar en el proyecto Comando Distrito y Estación de Policía Caucasia. | Especificaciones técnicas, diseños y estudios actualizados y adecuados para el momento de la ejecución de obra. | 28.1 Realizar retroalimentación a los responsables de la estructuración de los estudios previos para la contratación de la obra sobre la normatividad vigente en cada uno de sus componentes: arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario, con el fin que se tenga en la elaboración de estos estudios. Responsable: Jefe Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF | Acta de socialización con lineamientos. | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-10 | 1.4286
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 28 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA DE CAUCASIA EN EL DEANT DE LA REGIÓN DE POLICÍA 6 (D) Presuntas deficiencias de la etapa de planeación del proceso de selección, puesto que las insuficiencias de los estudios y diseños que soportaron la viabilidad técnica para realizar los contratos de obra en el 2020, se conocían por parte de la PONAL previo a la apertura del proceso de selección, como consta en el acta 017 DIRAF – ARNIF – GUSEP del 30.mar.2020, sobre la revisión del comité de diseño de proyecto comando de Policía Caucasia. Las presuntas falencias en la etapa de planeación del proceso de selección, desencadenaron retrasos en la ejecución de los contratos de obra, pues los estudios y diseños elaborados en el 2012, ya no correspondían a la realidad de las zonas a intervenir, así como a la norma técnica colombiana aplicable para los diseños de las redes eléctricas, sistemas de incendio y el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, entre otros, dejando en evidencia, que los diseños y estudios presentados a los contratistas de obra, ya no eran viables técnicamente para la ejecución de las obras en los años 2020 y 2021. | Causas que no obedecen a situaciones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito desequilibrio económico por causas atribuibles a la entidad, pues no es lo mismos revisar y/o actualizar los estudios y diseños, que hacerlos nuevamente con el fin de cumplir con las normas técnicas colombianas | Riesgos en el equilibrio económico del contrato | Revisión y actualización de los estudios y diseños de las obras que se encuentren pendientes por ejecutar en el proyecto Comando Distrito y Estación de Policía Caucasia. | Especificaciones técnicas, diseños y estudios actualizados y adecuados para el momento de la ejecución de obra. | 28.2 Coordinar con el comité de diseño la revisión de los estudios y diseños de las fases pendientes por ejecutar del proyecto Comando Distrito y Estación de Policía Caucasia, con el fin de establecer cuales fases del diseño requieren ser actualizadas de acuerdo con a los componentes que la conforman. Responsable: Jefe Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF | Informe a Diraf con acta comité de diseño | 1 | 2021-07-31 | 2021-10-10 | 10.1429
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 28 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA DE CAUCASIA EN EL DEANT DE LA REGIÓN DE POLICÍA 6 (D) Presuntas deficiencias de la etapa de planeación del proceso de selección, puesto que las insuficiencias de los estudios y diseños que soportaron la viabilidad técnica para realizar los contratos de obra en el 2020, se conocían por parte de la PONAL previo a la apertura del proceso de selección, como consta en el acta 017 DIRAF – ARNIF – GUSEP del 30.mar.2020, sobre la revisión del comité de diseño de proyecto comando de Policía Caucasia. Las presuntas falencias en la etapa de planeación del proceso de selección, desencadenaron retrasos en la ejecución de los contratos de obra, pues los estudios y diseños elaborados en el 2012, ya no correspondían a la realidad de las zonas a intervenir, así como a la norma técnica colombiana aplicable para los diseños de las redes eléctricas, sistemas de incendio y el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, entre otros, dejando en evidencia, que los diseños y estudios presentados a los contratistas de obra, ya no eran viables técnicamente para la ejecución de las obras en los años 2020 y 2021. | Causas que no obedecen a situaciones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito desequilibrio económico por causas atribuibles a la entidad, pues no es lo mismos revisar y/o actualizar los estudios y diseños, que hacerlos nuevamente con el fin de cumplir con las normas técnicas colombianas | Riesgos en el equilibrio económico del contrato | Revisión y actualización de los estudios y diseños de las obras que se encuentren pendientes por ejecutar en el proyecto Comando Distrito y Estación de Policía Caucasia. | Especificaciones técnicas, diseños y estudios actualizados y adecuados para el momento de la ejecución de obra. | 28.3 Elaborar el estudio previo con el fin de contratar la actualización de estudios y diseños de las fases pendientes por ejecutar del proyecto Comando Distrito y Estación de Policía Caucasia, de acuerdo con lo establecido por el comité de diseño y aprobado por la DIRAF. Responsable: Jefe Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF | Estudio previo | 1 | 2021-07-31 | 2021-12-20 | 20.2857
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 28 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA DE CAUCASIA EN EL DEANT DE LA REGIÓN DE POLICÍA 6 (D) Presuntas deficiencias de la etapa de planeación del proceso de selección, puesto que las insuficiencias de los estudios y diseños que soportaron la viabilidad técnica para realizar los contratos de obra en el 2020, se conocían por parte de la PONAL previo a la apertura del proceso de selección, como consta en el acta 017 DIRAF – ARNIF – GUSEP del 30.mar.2020, sobre la revisión del comité de diseño de proyecto comando de Policía Caucasia. Las presuntas falencias en la etapa de planeación del proceso de selección, desencadenaron retrasos en la ejecución de los contratos de obra, pues los estudios y diseños elaborados en el 2012, ya no correspondían a la realidad de las zonas a intervenir, así como a la norma técnica colombiana aplicable para los diseños de las redes eléctricas, sistemas de incendio y el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, entre otros, dejando en evidencia, que los diseños y estudios presentados a los contratistas de obra, ya no eran viables técnicamente para la ejecución de las obras en los años 2020 y 2021. | Causas que no obedecen a situaciones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito desequilibrio económico por causas atribuibles a la entidad, pues no es lo mismos revisar y/o actualizar los estudios y diseños, que hacerlos nuevamente con el fin de cumplir con las normas técnicas colombianas | Riesgos en el equilibrio económico del contrato | Revisión y actualización de los estudios y diseños de las obras que se encuentren pendientes por ejecutar en el proyecto Comando Distrito y Estación de Policía Caucasia. | Especificaciones técnicas, diseños y estudios actualizados y adecuados para el momento de la ejecución de obra. | 28.4 Actualizar el procedimiento 2BS-PR-0002 realizar diseño para construcción de instalaciones policiales, con sus respectivos formatos, acta comité de diseño, incluyendo los controles necesarios que permitan fortalecer la estructuración de los estudios previos, al igual que se tenga en cuenta el aval de acompañamiento técnico dado por los participantes del comité de diseño en sus diferentes disciplinas. Responsable: Jefe Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF | Comunicación oficial con los documentos acta a actualizar | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 28 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA DE CAUCASIA EN EL DEANT DE LA REGIÓN DE POLICÍA 6 (D) Presuntas deficiencias de la etapa de planeación del proceso de selección, puesto que las insuficiencias de los estudios y diseños que soportaron la viabilidad técnica para realizar los contratos de obra en el 2020, se conocían por parte de la PONAL previo a la apertura del proceso de selección, como consta en el acta 017 DIRAF – ARNIF – GUSEP del 30.mar.2020, sobre la revisión del comité de diseño de proyecto comando de Policía Caucasia. Las presuntas falencias en la etapa de planeación del proceso de selección, desencadenaron retrasos en la ejecución de los contratos de obra, pues los estudios y diseños elaborados en el 2012, ya no correspondían a la realidad de las zonas a intervenir, así como a la norma técnica colombiana aplicable para los diseños de las redes eléctricas, sistemas de incendio y el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, entre otros, dejando en evidencia, que los diseños y estudios presentados a los contratistas de obra, ya no eran viables técnicamente para la ejecución de las obras en los años 2020 y 2021. | Causas que no obedecen a situaciones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito desequilibrio económico por causas atribuibles a la entidad, pues no es lo mismos revisar y/o actualizar los estudios y diseños, que hacerlos nuevamente con el fin de cumplir con las normas técnicas colombianas | Riesgos en el equilibrio económico del contrato | Revisión y actualización de los estudios y diseños de las obras que se encuentren pendientes por ejecutar en el proyecto Comando Distrito y Estación de Policía Caucasia. | Especificaciones técnicas, diseños y estudios actualizados y adecuados para el momento de la ejecución de obra. | 28.5 Socializar a los ámbitos de gestión y regionales de infraestructura, la actualización del procedimiento 2BS-PR-0002 realizar diseño para construcción de instalaciones policiales, con sus respectivos formatos. Responsable: Jefe Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-12-20 | 20.2857
DIRAF | 2 |  | HALLAZGO 30 ETAPA DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑO Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DESAN De acuerdo con los antecedentes de solicitud de prórroga, se encontró que estas se justifican, entre otras razones por, seguimiento y control al contrato, aprobación por parte de la secretaria de planeación Municipal de Piedecuesta el Plan Zonal y firma de la resolución. El Plan Maestro de Movilidad de Movilidad del Área Metropolitana de Bucaramanga 2011 a 2030 contempló la construcción de la Circunvalar de Guatiguara, como vía urbana para el desarrollo del área metropolitana de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca. Dentro del análisis del contrato, se observó que existieron debilidades en el conocimiento del sector, parte fundamenta en la elaboración de los estudios previos, debido a que no se tuvo en cuenta en primer lugar la afectación que tenía el predio debido al tramo de la Circunvalar de Guatiguara contemplado en el Acuerdo 0028 de 2003 del municipio de Piedecuesta y en segundo lugar, la necesidad de contar con un plan zonal, contemplado en los artículos 213, 218 a 221 del Acuerdo 0028 de 2003 del municipio de Piedecuesta, así las cosas, estas eran situaciones que existían al momento de realizarse la contratación de los estudios y diseños. | Incumplimiento al principio de planeación, pues en la etapa precontractual la entidad estatal debe analizar y conocer las condiciones del sector | Retrasos de dos años para la obtención de los diseños y licencias y que no se han materializado en la construcción de la obra | Reglamentar instructivos internos para la validación de bienes inmuebles | Articular los componentes operacionales, estratégicos, jurídicos, técnicos y económicos en la adquisición de bienes inmuebles. | 30.1 Definir los parámetros para viabilizar predios destinados para el funcionamiento de instalaciones policiales. Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF | Directiva Administrativa Permanente | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 8.7143
DIRAF | 2 |  | HALLAZGO 30 ETAPA DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑO Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DESAN De acuerdo con los antecedentes de solicitud de prórroga, se encontró que estas se justifican, entre otras razones por, seguimiento y control al contrato, aprobación por parte de la secretaria de planeación Municipal de Piedecuesta el Plan Zonal y firma de la resolución. El Plan Maestro de Movilidad de Movilidad del Área Metropolitana de Bucaramanga 2011 a 2030 contempló la construcción de la Circunvalar de Guatiguara, como vía urbana para el desarrollo del área metropolitana de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca. Dentro del análisis del contrato, se observó que existieron debilidades en el conocimiento del sector, parte fundamenta en la elaboración de los estudios previos, debido a que no se tuvo en cuenta en primer lugar la afectación que tenía el predio debido al tramo de la Circunvalar de Guatiguara contemplado en el Acuerdo 0028 de 2003 del municipio de Piedecuesta y en segundo lugar, la necesidad de contar con un plan zonal, contemplado en los artículos 213, 218 a 221 del Acuerdo 0028 de 2003 del municipio de Piedecuesta, así las cosas, estas eran situaciones que existían al momento de realizarse la contratación de los estudios y diseños. | Incumplimiento al principio de planeación, pues en la etapa precontractual la entidad estatal debe analizar y conocer las condiciones del sector | Retrasos de dos años para la obtención de los diseños y licencias y que no se han materializado en la construcción de la obra | Reglamentar instructivos internos para la validación de bienes inmuebles | Articular los componentes operacionales, estratégicos, jurídicos, técnicos y económicos en la adquisición de bienes inmuebles. | 30.2 Socializar y notificar a todas las unidades policiales los parámetros técnicos, jurídicos y económicos en la adquisición de predios para desarrollar proyectos institucionales. Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF | acta y comunicado oficial | 1 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 4.1429
DIRAF | 2 |  | HALLAZGO 30 ETAPA DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑO Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DESAN De acuerdo con los antecedentes de solicitud de prórroga, se encontró que estas se justifican, entre otras razones por, seguimiento y control al contrato, aprobación por parte de la secretaria de planeación Municipal de Piedecuesta el Plan Zonal y firma de la resolución. El Plan Maestro de Movilidad de Movilidad del Área Metropolitana de Bucaramanga 2011 a 2030 contempló la construcción de la Circunvalar de Guatiguara, como vía urbana para el desarrollo del área metropolitana de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca. Dentro del análisis del contrato, se observó que existieron debilidades en el conocimiento del sector, parte fundamenta en la elaboración de los estudios previos, debido a que no se tuvo en cuenta en primer lugar la afectación que tenía el predio debido al tramo de la Circunvalar de Guatiguara contemplado en el Acuerdo 0028 de 2003 del municipio de Piedecuesta y en segundo lugar, la necesidad de contar con un plan zonal, contemplado en los artículos 213, 218 a 221 del Acuerdo 0028 de 2003 del municipio de Piedecuesta, así las cosas, estas eran situaciones que existían al momento de realizarse la contratación de los estudios y diseños. | Incumplimiento al principio de planeación, pues en la etapa precontractual la entidad estatal debe analizar y conocer las condiciones del sector | Retrasos de dos años para la obtención de los diseños y licencias y que no se han materializado en la construcción de la obra | Reglamentar instructivos internos para la validación de bienes inmuebles | Articular los componentes operacionales, estratégicos, jurídicos, técnicos y económicos en la adquisición de bienes inmuebles. | 30.3 Evaluar e informar resultados de la reglamentación del instructivo y/o Directiva parámetros para viabilizar predios destinados para el funcionamiento de instalaciones policiales. Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF | informe de resultados | 1 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 4.1429
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.