## GUIA PMI CGR
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO: GUÍA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DEGUN | 1 |  | HALLAZGO 62 PLAN DE MEJORAMIENTO Con ocasión del seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento se estableció que la PONAL - DEGUN no suscribió en el aplicativo SIRECI - Planes de Mejoramiento, acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17.nov.2020. | Deficiencias en la comunicación entre dependencias y personas Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo | Incumplimiento a las disposiciones relacionadas con los planes de mejoramiento. | Solicitar al área de control interno la suscripción del plan de mejoramiento, de las acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17 de noviembre de 2020 | Suscribir en el aplicativo SIRECI - Planes de Mejoramiento, las acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17 de noviembre de 2020 | 62.1. Solicitar al Área de Control Interno la suscripción en el aplicativo SIRECI - Planes de Mejoramiento, relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17 de noviembre de 2020 Responsable: Jefe Administrativo DEGUN | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 0
[8 empty] | 62.2. Solicitar mediante comunicación oficial dirigida al Área de Control Interno de la Policía Nacional, orientación sobre la implementación del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIECI, para las unidades desconcentradas, su importancia dentro de la organización y el cumplimento frente a los planes de mejoramiento según los hallazgos registrados. Responsable: Jefe Administrativo DEGUN | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 0
[8 empty] | 62.3. Solicitar mediante comunicación oficial al Área de Control Interno, la expedición de una directriz en la que se indique el diligenciamiento de los diferentes formatos de cumplimiento a los entes de control, como lo son, los formularios F-14, F-141, y los necesarios para el cumplimiento de los planes de mejoramiento a suscribir para los entes de control. Responsable: Jefe Administrativo DEGUN | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 0
Coronel EDNA TERESA RODRÍGUEZ MOLINA Jefe Área de Control Interno
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A4: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO: GUÍA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DEGUN | 1 |  | HALLAZGO 62 PLAN DE MEJORAMIENTO Con ocasión del seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento se estableció que la PONAL - DEGUN no suscribió en el aplicativo SIRECI - Planes de Mejoramiento, acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17.nov.2020. | Deficiencias en la comunicación entre dependencias y personas Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo | Incumplimiento a las disposiciones relacionadas con los planes de mejoramiento. | Solicitar al Área de Control Interno la suscripción del plan de mejoramiento, de las acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17 de noviembre de 2020 | Suscribir en el aplicativo SIRECI - Planes de Mejoramiento, las acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17 de noviembre de 2020 | 62.1. Solicitar al Área de Control Interno la suscripción en el aplicativo SIRECI - Planes de Mejoramiento, relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17 de noviembre de 2020 Responsable: Jefe Administrativo DEGUN | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 0
DEGUN | 1 |  | HALLAZGO 62 PLAN DE MEJORAMIENTO Con ocasión del seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento se estableció que la PONAL - DEGUN no suscribió en el aplicativo SIRECI - Planes de Mejoramiento, acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17.nov.2020. | Deficiencias en la comunicación entre dependencias y personas Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo | Incumplimiento a las disposiciones relacionadas con los planes de mejoramiento. | Solicitar al Área de Control Interno la suscripción del plan de mejoramiento, de las acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17 de noviembre de 2020 | Suscribir en el aplicativo SIRECI - Planes de Mejoramiento, las acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17 de noviembre de 2020 | 62.2. Solicitar mediante comunicación oficial dirigida al Área de Control Interno de la Policía Nacional, orientación sobre la implementación del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIECI, para las unidades desconcentradas, su importancia dentro de la organización y el cumplimento frente a los planes de mejoramiento según los hallazgos registrados. Responsable: Jefe Administrativo DEGUN | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 0
DEGUN | 1 |  | HALLAZGO 62 PLAN DE MEJORAMIENTO Con ocasión del seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento se estableció que la PONAL - DEGUN no suscribió en el aplicativo SIRECI - Planes de Mejoramiento, acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17.nov.2020. | Deficiencias en la comunicación entre dependencias y personas Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo | Incumplimiento a las disposiciones relacionadas con los planes de mejoramiento. | Solicitar al Área de Control Interno la suscripción del plan de mejoramiento, de las acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17 de noviembre de 2020 | Suscribir en el aplicativo SIRECI - Planes de Mejoramiento, las acciones de mejora relacionadas con el hallazgo, sobreprecios contrato 28-8-10010-20 de 2020, de la denuncia fiscal 2020-178230-80944-D, informe final el cual fue comunicado con el oficio 2020EE0143890 del 17 de noviembre de 2020 | 62.3. Solicitar mediante comunicación oficial al Área de Control Interno, la expedición de una directriz en la que se indique el diligenciamiento de los diferentes formatos de cumplimiento a los entes de control, como lo son, los formularios F-14, F-141, y los necesarios para el cumplimiento de los planes de mejoramiento a suscribir para los entes de control. Responsable: Jefe Administrativo DEGUN | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 0
Coronel EDNA TERESA RODRÍGUEZ MOLINA Jefe Área de Control Interno
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A4: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## Hallazgo 2 (hidden)
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Oscar Atehortua Duque
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2018
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2020-03-03
Fecha de Evaluación: |  |  | 2018-12-31
PROCESO: 1LA-CP-0001 LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: 1LA-PR-0015 REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
DIRAF |  | 2 | HALLAZGO No 2. GARANTÍA CONTRATOS y No 06-7-10196-19 y 06-7-10133-18.: Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. | No se cuenta con un punto de control que permita realizar una verificación acorde a las necesidades de mantenimiento que pueda presentar el equipo automotor. | Teniendo en cuenta las necesidades de servicio y funciones policiales a las cuales se destinan estos vehículos, situaciones que los exponen no solo a un desgaste ordinario por uso, sino, además, a un desgaste extraordinario asociado a su intervención en operaciones de lucha contra grupos al margen de la ley y la protesta ciudadana. | Realizar propuesta de modificación al procedimiento1LA-PR-0020 "Realizar mantenimiento equipo automotor" |  | 2.1. Presentar propuesta de modificación al procedimiento 1LA-PR-0020 Realizar mantenimiento equipo automotor, donde se incluya punto de control para los mantenimientos realizados (preventivos y/o correctivos). Responsable: Jefe Grupo de Movilidad | Comunicación Oficial | 1 | 2020-07-23 | 2020-10-31 | 14.2857
[8 empty] | 2.2. Realizar socialización del procedimiento 1LA-PR-0020 "Realizar mantenimiento equipo automotor" modificado y sus documentos asociados, la cual se efectuaría a las unidades nivel país. Responsable: Jefe Grupo de Movilidad | Comunicación Oficial | 1 | 2020-08-31 | 2021-03-01 | 26
0
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora Administrativa y Financiera
Elaborado por: PT. Chistian Camilo Ospina DIRAF - GUMOV Revisado por: CT. Luis David Rodríguez DIRAF - GUMOV MY. Rocío cubillos Rodríguez DIRAF - ARCON CR. Wilford Méndez Rojas DIRAF – ARLOG CR. Diego Alejandro Bohórquez Cubillos DIRAF – PLANE CR. María Gladis Parra Melgarejo DIRAF - SUDAF Fecha de elaboración: 24 Julio de 2020
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A4: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A16: marco.caro: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B16: laquijano: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C16: laquijano: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D12: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D13: Fecha (día-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on D16: CONTRALORÍA: : DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E16: CONTRALORÍA: : RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F16: CONTRALORÍA: : RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G16: laquijano: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H16: laquijano: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I16: laquijano: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J16: laquijano: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K16: laquijano: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L16: laquijano: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M16: laquijano: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N16: laquijano: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## Hallazgo 3 (hidden)
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Oscar Atehortua Duque
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2018
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2020-03-03
Fecha de Evaluación: |  |  | 2018-12-31
PROCESO: 1LA-CP-0001 LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: 1LA-PR-0015 REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
DIRAF |  | 3 | HALLAZGO No 3. ESTADO Y UBICACIÓN DE LAS TANQUETAS: Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. | No se cuenta con un supervisor en la unidad donde se encuentra el componente vehicular para mantenimiento, generando con ello recibidos a satisfacción únicamente por el conductor, sin que este sea avalado por el supervisor designado. | Se desconoce la situación real de las tanquetas y no se cumple con la misionalidad de los vehículos. | Realizar análisis, verificación, autoevaluación y corrección de las falencias que se puedan estar presentados durante la ejecución del procedimiento |  | 3.1. Presentar propuesta de modificación al procedimiento 1LA-PR-0020 Realizar mantenimiento equipo automotor, para los mantenimientos realizados (preventivos y/o correctivos).Responsable: Jefe Grupo de Movilidad | Comunicación Oficial | 1 | 2020-07-23 | 2020-08-15 | 3.2857
[8 empty] | 3.2. Realizar guia anexa, con el paso a paso para realizar el manteniemnto de las tanquetas de acuerdo donde se encuentre el vehiculo tipo tanqueta. Responsable: Jefe Grupo de Movilidad | Comunicación Oficial | 1 | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 6.5714
0
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora Administrativa y Financiera
Elaborado por: PT. Chistian Camilo Ospina DIRAF - GUMOV Revisado por: CT. Luis David Rodríguez DIRAF - GUMOV MY. Rocío cubillos Rodríguez DIRAF - ARCON CR. Wilford Méndez Rojas DIRAF – ARLOG CR. Diego Alejandro Bohórquez Cubillos DIRAF – PLANE CR. María Gladis Parra Melgarejo DIRAF - SUDAF Fecha de elaboración: 24 Julio de 2020
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A4: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A16: marco.caro: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B16: laquijano: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C16: laquijano: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D12: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D13: Fecha (día-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on D16: CONTRALORÍA: : DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E16: CONTRALORÍA: : RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F16: CONTRALORÍA: : RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G16: laquijano: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H16: laquijano: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I16: laquijano: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J16: laquijano: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K16: laquijano: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L16: laquijano: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M16: laquijano: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N16: laquijano: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.